## sheet1
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "ЖРЭУ № 1"
За период: | 01.05.2008г.-31.12.2013г.
ул. Николая Шишка д.9 Текущий ремонт
Адрес | Дата | Сумма всего | Наименование работы / услуги | Наименование подрядной организации | Причина вызова
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2008 | 491.15 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | закрепление дверных приборов- петли
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2008 | 4325.3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ремонт электропроводки: монтаж кабеля силового 20м., выключателя одноклавишного 1шт., патрона потолочного 1шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2008 | 2185.98 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ремонт элеваторного узла: ревизия и ремонт задвижек, ревизия вентелей, гидравлические испытания, маслянная окраска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2008 | 18031.27 | Ремонт цоколя | ООО "Стройучасток №1" | ремонт цоколя: ремонт штукарурки 47 кв.м, окраска 237 кв.м.,
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2008 | 3347.77 | Плотничные работы |  | ремонт дверной коробки 1шт. ремонт полотен
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2008 | 160.72 | Плотничные работы |  | смена дверных приборов (петли)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2008 | 3088.29 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб с автогидроподъемника смена частей водосточных труб с земли смена ухватов
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2008 | 9835.55 | Сантехнические работы | ООО "Металл-М" | Капитальный ремонт (монтаж водомерных узлов на вводах ГВС). ВГЦП "Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения в жилых домах со значительным физическим износом на 2007-2008гг" Договор №52 от 19.09.2008г. Срок -28.10.08г.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2008 | 9.84 | Технический надзор за проведением работ по кап.ремонту | ООО "СтройЭталон" | тех.надзор по капитальному ремонту
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2008 | 10219.4 | Сантехнические работы | ООО "Металл-М" | Кап.рем. Монтаж водомерных узлов ГВС ВЦП "ОБиК"2008
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2008 | 3865.79 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | Смена отдельных участков трубопровода Д15мм -3м, переход Д20х16-4шт, смена вентилейД20мм- 4шт.,смена резь Д20мм-4шт.врезки-8шт
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2008 | 2354.05 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена дверных приборов -петли-1шт., заделка окон фанерой -1,5кв.м , плитами ДВП б/у-4.8кв.м.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2008 | 4421.69 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб с автогидроподъемника:прямые звенья 3шт, отметы-2шт.переходники -1шт,ухваты -2шт, укрепление частей водосточных труб: прямые звенья -4шт, отливы-4шт, переходники 4шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2008 | 10.22 | Технический надзор за проведением работ по кап.ремонту | ООО "СтройЭталон" | тех надзор за выполнением работ по кап.ремонту: монтаж водомерных узлов на вводах ГВС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2009 | 6556.6 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | подвал - смена отд. участков трубопроводов (сантех. работы после гидравлического удара)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2009 | 518.08 | Сантехнические работы |  | слив и наполнение водой системы отопления
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2009 | 616.66 | Сантехнические работы |  | очистка канализ. сети
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2009 | 114.24 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб (прямые звенья) с земли б/у
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2009 | 138.46 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб (отливы) с земли
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2009 | 110.8 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб (переходники) с земли
ул. Николая Шишка, д. 9 | 27.02.2009 | 1806 | Ремонт металлического оборудования | ООО "Участок благоустройства № 1" | демонтаж рекламных конструкций с фасада жилых домов
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.04.2009 | 896.11 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | очистка канализ. сети
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.04.2009 | 5229.6 | Ремонт металлического оборудования | ООО "Участок благоустройства № 1" | ремонт металлической лестницы на чердак
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.06.2009 | 1613.18 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | слив и наполнение водой системы отопления (акваджет)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.06.2009 | 1966.6 | Сантехнические работы |  | 1 эл.узел (ремонт отопит. системы) - ремонт задвижек, ревизия замерочных и спускных вентилей, масляная окраска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2009 | 2250.82 | Ремонт фасада | ООО "Стройучасток №1" | частичный ремонт фасада
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2009 | 2115.88 | Малярные работы |  | окраска перхлорвиниловыми красками фасадов
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2009 | 4210.1 | Кровельные работы (асбоцементная кровля) |  | установка частей водосточных труб (прямые звенья)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2009 | 929.21 | Кровельные работы (асбоцементная кровля) |  | установка частей водосточных труб (колена)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2009 | 5980.31 | Измерительные работы (электрика) | ООО "Электротех. участок №1"***
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2009 | 1105.57 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток № 1"*** | Смена дверных приборов (замки навесные), установка проушин
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2009 | 1341.56 | Плотничные работы |  | Закрытие слуховых окон
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2009 | 16864.81 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1"*** | Обрезка деревьев
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2010 | 800.73 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | уборка снега с кровли
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2010 | 2409.2 | Проектно- сметная документация | ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" | гос. экспертиза проектно-сметной документации: кап.ремонт крыши , утепление и ремонт фасада
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2010 | 1135.51 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | установка: дверных приборов (петли), ремонт дверных полотен, заделка подвальных окон железом
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2010 | 456.45 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | уборка снега с кровель вручную
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2010 | 4908.25 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | перенавеска водосточных труб (2м), смена частей водосточных труб (прямые звенья - 8м, ухваты -2 шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2010 | 811.87 | Ремонт детского оборудования |  | ремонт дет. оборудования - балансир : установка бруса
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2010 | 1423 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ремонт силового предохранительного шкафа
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2010 | 65.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | смена ламп накаливания
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2010 | 1472.69 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | устройство кровель из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством (3м2), смена частей водосточных труб (воронки с земли - 1шт., ухватов - 6шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2010 | 98.91 | Ремонт металлического оборудования |  | детская площадка - окраска металлических урн
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2010 | 38914.82 | Ремонт контейнерных стоянок | ООО "Участок благоустройства № 1" | установка контейнерной стоянки (разработка грунта - 15,4 м3, устройство бетонной подготовки-0,57м3, монтаж опорных стоек из труб, монтаж ограждений, техпомощь со сварочным агрегатом - 7 маш.-ч)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2010 | 121.68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2010 | 1256.39 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | очистка канализационной сети
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2010 | 1344.46 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | устройство покрытий кровель из асбестоцементных листов (28м2 покрытий), автогидроподъемник 1,5маш.-ч
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2010 | 162.75 | Проектно- сметная документация | ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" | повторная гос.экспертиза проектно-сметной документации: кап. ремонт крыши и фасада МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.07.2010 | 4955.69 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | набивка сальников на задвижках Д50 (4 шт), ревизия вентилей Д15 (3 шт), демонтаж и установка грязевиков из стальных труб (1шт), масляная окраска эл. узлов
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.07.2010 | 4138.32 | Ремонт контейнерных стоянок | ООО "Стройучасток №1" | контейнерная стоянка - огрунтовака металлических поверхностей (55,68 м2 поверхности), масляная окраска метал. поверхностей ограждения (55,68 м2 поверхности), окраска метал. поверхностей труб Д100 (стойки - 9шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.07.2010 | 25835.24 | Ремонт контейнерных стоянок | ООО "Участок благоустройства № 1" | контейнерная стоянка - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (5,5м3), устройство покрытий из асфальтобетонных смесей
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2010 | 6158.15 | Малярные работы | ООО "Стройучасток №1" | контейнерная стоянка (доп.окраска) - огрунтовка метал. поверхностей (33,41м2), масляная окраска метал. поверхностей: ограждения (122,5м2), труб (6,62м2)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2010 | 4601.24 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб (прямые звенья - 2,2м, колена - 3шт, ухваты - 1шт), укрепление частей водосточных (воронки - 1шт), автогидроподъемник (0,67 маш.-ч)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2010 | 544.33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп люминесцентных (1шт), автогидроподъемник (0,3 маш.-ч),
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2010 | 794.5 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение водой системы отопления (пуск отопления)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2010 | 3711.9 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб (прямые звенья - 5м, колена - 1шт, ухватов - 1 шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2010 | 142.6 | Плотничные работы |  | смена частей водосточных труб (прямые звенья - 5м, колена - 1шт, ухватов - 1 шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2010 | 3357 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | контейнерная стоянка
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2011 | 1173.26 | Ремонт детского оборудования |  | детская площадка - ремонт хоккейных ворот (0,34м2), перетяжка хоккейных ворот сеткой (3,6 м2 сетки)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2011 | 1542.47 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб (прямых звеньев - 3,25м; колена - 1шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2011 | 5720.56 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "РСК"СтройАверс" | выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи (95м) по договору №29 от 07.03.2011г.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.04.2011 | 41.54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания (1шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.04.2011 | 199.05 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб б/у (прямые звенья - 0,65м, колена- 1шт, переходы - 1шт,)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.04.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.04.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2011 | 184.27 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2011 | 52.75 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | заделка слуховых окон железом б/у (1,92 м2)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2011 | 1031.62 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена досок в полах до 3 шт. в одом месте
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2011 | 1075.03 | Ремонт детского оборудования |  | ремонт подъездных скамеек -7,5м бруса
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2011 | 545.14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания-1шт., смена консольных ламп с автогидроподъемника-1шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2011 | 61.09 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | укрепление частей водосточных труб: прямые звенья- 1,2м
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2011 | 5247.13 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб, снятие и установка оконных переплетов
|  | 5429.01 | Плотничные работы
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2011 | 445.7 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | укрепление дверных приборов -петли
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2011 | 180.48 | Ремонт металлического оборудования | ООО "Участок благоустройства № 1" | ремонт ограждения контейнерной площадки: приварка ограждения к стойке
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2011 | 1314.16 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | пуск отопления
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2011 | 3770.32 | Сантехнические работы |  | ремонт элеваторного узла: ремонт задвижки Д 50мм-4шт, ревизия вентиля Д15мм-3шт, окраска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2011 | 671.61 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | подвал - малый ремонт двери (1 брусок), перенавеска проушин (2шт)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2011 | 464.56 | Ремонт контейнерных стоянок |  | окраска маслянными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (10,67м2), окраска маслянными составми труб стальных (0,37м2)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2011 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2011 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 1113.97 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 3558.92 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен 1 коробка укрепление петель б/у 4шт
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 22880.29 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия населения: тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 536.43 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 1113.97 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 623.92 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | установка оконных переплетов (створки б/у)-1шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 21697.11 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия населения: тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 449.55 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.02.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 14227.79 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | демонтаж и монтаж (замена) электросчетчика-1шт, демонтаж и монтаж трансформатора-3шт., замена провода-2м, монтаж блока КИ-1шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 1113.97 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 3536.96 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | установка проушин (чердак)-2шт,
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 6256.5 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия для нужд населения (общежития). Тариф 1,16864 руб. /кВт*ч +18% НДС.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 409.56 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Электроэнергия на освещение МОП : тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18% (общага с электроплитами)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 244.5 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 1113.97 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 2948.62 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | разборка обшивки-8,1кв.м. стены смена частей водосточных труб: прямые звенья-1,3м, колено-4шт, переходник-2шт, ухват-1шт, смена стекол-1,2кв.м.
|  | 227.88 | Плотничные работы
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 64.05 | Плотничные работы |  | разборка деревянного детского оборудования-2кв.м. Общая сумма 192,17 руб. на 3 дома.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 13201.12 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия для нужд населения (общежития). Тариф (день/ночь)1,16864 руб. /кВт*ч +18% НДС.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 460.58 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Электроэнергия на освещение МОП: тариф (день/ ночь 1.16864 руб./кВт*ч)+ НДС 18%
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 282.71 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 1113.97 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 13059.08 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия для нужд населения (общежития). Тариф (день/ночь)1,16864 руб. /кВт*ч +18% НДС.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 267.53 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1,16864 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2012 | 3600 | Оборудование детской площадки | ИП Удотов Сергей Владимирович | Завоз песка на детскую площадку (договор 25 от 02.05.2012г.)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 1113.97 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 1504.85 | Ремонт детского оборудования | ООО "Стройучасток №1" | простая масляная окраска деревянного и металлического детского оборудования на полощадки 6 домов:Н.Шишка,9,15/1,15/2, Московская, 19/1,19/2,19/3 9029,06/6=1504,84*4+1504,85*2
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 5906.37 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб: колено-1шт., прямые звенья-1,3м, смена ухвата-1шт, ремонт подъездных скамеек из брусьев-26,5м.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 95.16 | Ремонт детского оборудования |  | ремонт детского оборудования с добовлением доски-0,5м
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 490.01 | Ремонт детского оборудования | ООО "Участок благоустройства № 1" | ремонт детского оборудования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 11082.98 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия для нужд населения (общежития). Тариф (день/ночь)1,16864 руб. /кВт*ч +18% НДС.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 215.12 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1.16864 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 8808.55 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | установка радиаторов-2шт., смена сгонов-4шт, слив и наполнение системы отопления
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 1176.54 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 1335.31 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | закрытие слух окон
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 10913.51 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Электроэнергия для нужд населения (общежития) Тариф - День:1,23729кВт/ч+18% НДС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 1579.28 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 50 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2012 | 206.09 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 2448.42 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | слив и наполнение системы отопления 7206 м3
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 1176.53 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб/м2 общей площади жилья
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 8684.16 | Ремонт подъездов | ООО "Стройучасток №1"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 693.68 | Общестроительные работы |  | мелкие плотницкие работы
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 11459.5 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | тариф для эл/эн населения 1,23729*1,18НДС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории |  | уборка придомовой териитории (ручная и механизированная), ежедневная уборка контейнерных площадок для временного накопления мусора
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2012 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2012 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2012 | 15896.51 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | тариф для населения 1,23729кВт/ч+18% НДС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2012 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка МОП
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2012 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2012 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.10.2012 | 2038.63 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение системы отопления с осмотром (пуск отопления)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2012 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2012 | 606.93 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт окон
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2012 | 11935.51 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2012 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2012 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2012 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 987.88 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена запорной арматуры, установка хомута, разборка трубопровода 2м ХВС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 575.5 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт подъездных окон с заменой стекол
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 15198.63 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2012 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 01.12.2012 | 749.48 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД. дополнительные работы по сезонной уборке территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 29.12.2012 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2012 | 4725.82 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отгрев трубы 3 м, изоляция труб15м
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2012 | 679.92 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | заделка подвальных окон железом, смена проушин 2шт
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2012 | 15070.15 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2012 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2012 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2012 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 3380 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена водомеров ХВС ВСХ-25-1шт
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 16239.61 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | -2543.27 | Электроэнергия населения |  | Корректировка статей затрат по электроэнергии за 2012 год (июль-декабрь) "Электроэнергию МОП" убрали из "Электроэнергии населения" на общую сумму 2543,27 руб.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 2543.27 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Корректировка статей затрат по электроэнергии за 2012 год (июль-декабрь) "Электроэнергию МОП" убрали из "Электроэнергии населения" на общую сумму 2543,27 руб.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.01.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 579.62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия патрона 2шт, смена ламп нак 5шт
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 532.07 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена дверн. прибора петля-2шт. на входной двери
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 12427.53 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 28.02.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 2791.42 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена трубопровода Д32мм-4м, Д40мм-1м в подвале
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 43843.24 | Сантехнические работы |  | ремонт системы ХВС : замена трубопровода Д 25мм-36м, вентиля 16шт. угольник-13шт. тройник-11 шт. муфта-2шт. + 3шт. + 1шт. водомерный узел: замена трубопровода Д32мм-2м, смена вентиля Д32мм-2шт, монтаж резьб-4шт, +2шт. заглушки-2шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 1643.93 | Ремонт полов | ООО "Стройучасток №1" | смена досок в полах -8м досок
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 14397.09 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.03.2013 | 850 | очистка кровли от снега, наледи | ООО "ТЭСТ" | очистка желобов и свесов от сосулек и снега с кровли -25 кв.м. кровли без ограждений 1кв.м.-18руб. = 450,00руб. + 400,00 руб за организацию временных перил и страховок
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2013 | 487.64 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Распределение электроэнергии на МОП по справке о расходе. Общее потребление по дому по показаниям прибора учета (6228+1789) кВт*ч, в том числе: 7683 население,334 МОП
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2013 | 11217.2 | Электроэнергия населения |  | Распределение электроэнергии по справке о расходе по дому (общедомовой прибор учета). Общее потребление (6228+1789) кВт*ч, в том числе: МОП 334 кВт*ч, население 7683 кВт*ч Тариф 1,23729 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.04.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 305.69 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления (расчет по объему здания, согласноТЕРр65-23-3)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 8 | Сантехнические работы |  | предоставление доступа контролерам для снятия показаний потребления ресурсов холодной и горячей воды с общедомовых приборов учета
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 6370.21 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб: ухват-4шт, колено-14шт, прямые звенья-2,6м, переход-2шт.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 202.55 | Ремонт контейнерных стоянок | ООО "Участок благоустройства № 1" | монтаж секций оргаждений с проваркой сварных швов Общая сумма 1215,28 руб. на 6 МКД по (202,55*4+202,54*2) руб. (Н.Шишка,9,13,15/1, Московская 19/1,19/2,19/3)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 283.24 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | По расчету на МОП (общедом.прибор учета: МОП + население). Тариф 1,23729 руб./кВт*ч + НДС 18% Общее потребление: 6867 кВт*ч(день) + 2509 кВт*ч(ночь) на МОП (334 "как в апреле"+(-140) коррек.) на население (7683 "как в апреле" + 1499 корр)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 13405.74 | Электроэнергия населения |  | По расчету на МОП (общедом.прибор учета: МОП + население). Тариф 1,23729 руб./кВт*ч + НДС 18% Общее потребление: 6867 кВт*ч(день) + 2509 кВт*ч(ночь) на МОП (334 "как в апреле"+(-140) коррек.) на население (7683 "как в апреле" + 1499 корр)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.05.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний общедомовых водомеров
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 25.57 | демонтаж деревянного оборудования | ООО "Стройучасток №1"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 227.76 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 11520.88 | Электроэнергия населения
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.06.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 16 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета ХВС/ГВС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 280.54 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по прибору учета потребления ресурса на МОП (матрица: день/ночь). Тариф "день" и "ночь"-1,4322 руб./кВт*ч + 18% НДС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 12211.91 | Электроэнергия населения |  | Тариф 1,4322руб/кВт*ч+НДС
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | -1477.52 | Электроэнергия населения |  | Корректировка за январь (-389*1,23729*1,18),февраль (-326*1,23729*1,18), март (297*1,23729*1,18) 2013г перенос на МОП
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 1477.52 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Корректировка за январь(389*1,23729*1,18), февраль(326*1,23729*1,18), март (297*1,23729*1,18) 2013г. перенесено с"электроэнергии населения"
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.07.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.08.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2013 | 16 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний водомеров
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2013 | 10648.66 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Тариф "день/ночь" 1,4322руб/кВт*ч+НДС и 1,4322квт*ч+НДС из общего потребления дома убираем в МОП,т.е -221кВт*ч и -373,49руб.(221*1,4322*1,18)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2013 | 373.49 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | 221кВт*ч-из общего потребления населения,тариф "день"-1,4322 руб./кВт*ч + НДС 18%=373,49руб.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2013 | 229.48 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.08.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.77 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 16 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний общедомовых водомеров по акту №8 за сентябрь 2013г.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 18703.19 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | день,ночь из общего потребления по дому 263 кВт*ч на МОП
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 444.47 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | расчитано из общего потребления по дому 11330кВт*ч на МОП 263 кВт*ч
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.47 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.09.2013 | 333.68 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 5166.51 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ремонт задвижек 5шт.,смена вентилей 2шт.,масляная окраска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 429.9 | Сантехнические работы |  | 1 эт, подвал, слив и наполнение водой системы отпления.смена сгонов
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 2122.48 | Сантехнические работы |  | слив и наполнение водой системы отопления (пуск отопления)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 8 | Сантехнические работы |  | снятие показаний водомеров холодного водоснабжения
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 567.46 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | тамбур, малый ремонт дверных полотен
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 17182.19 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | тариф "день,ночь", матрица -327кВт*ч (МОП)
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 552.63 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 333.68 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.47 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.10.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ежемесячное снятие показаний приборов учета потребления горячей и холодной воды -1 прибор
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 1226.55 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 2510.45 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | переборка отд. мест покрытия,промазка фальцев,проклейка герм.лентой
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 15226.87 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | тариф "день+ночь" убрали на МОП
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 610.09 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.47 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Николая Шишка, д. 9 | 30.11.2013 | 333.68 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | Ежемесячное снятие показаний на общедомовых приборах учета потребления воды (холодной, горячей) Стоимость услуги за 1 прибор учета-8,00 руб. Услуга по снятию показаний с 20 по 25 декабря 2013г.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 1226.35 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 101.13 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол -0,15кв.м.
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 17359.64 | Электроэнергия населения | ООО "МЭК" | Общежитие (матрица) Тариф 1,4322р./кВт*ч + 18% НДС = 1,69 руб./кВт*ч Из общего начисления по дому (-404) убрали МОП
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 682.76 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования |  | Освещение мест общего пользования и придомовой территории Тариф 1.4322 руб./кВт*ч + 18% НДС =1.69 руб./кВт*ч
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 51 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 333.68 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Николая Шишка, д. 9 | 31.12.2013 | 1754.76 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 180.47 | Сезонная механизированная уборка территории