## sheet1
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "ЖРЭУ № 1"
За период: | 01.05.2008г.-31.12.2013г.
ул. Первомайская д.25 Текущий ремонт
Адрес | Дата | Сумма всего | Наименование работы / услуги | Наименование подрядной организации | Причина вызова
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2008 | 2440.38 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | подвал ХВС: смена вентелей Д50мм-1шт, врезка в действующую систему-2,
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2008 | 1031.71 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | омолаживающая обрезка кустарников с обрезкой побегов
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2008 | 38.82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накапивания 2 шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2008 | 2321.87 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт дверей, окон, смена приборов дверных и оконных: пружины, петли, шпингалеты, скобы,
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2008 | 3548.67 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | омолаживающая обрезка живой изгороди с обрезкой побегов
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2008 | 354.94 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | укрепление оконных и дверных коробок без конопатки - 3шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2008 | 9802.32 | Сантехнические работы | ООО "Металл-М" | Кап.рем. Монтаж водомерных узлов ГВС ВЦП "ОБиК"2008
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2008 | 9.8 | Сантехнические работы | ООО "СтройЭталон" | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту: монтаж водомерных узлов на вводе ГВС
ул. Первомайская, д. 25 | 28.04.2009 | 2532.4 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | эл. узел -смена задвижек, приварка фланцев, смена отд. участков трубопроводов
ул. Первомайская, д. 25 | 29.06.2009 | 4345.3 | Сантехнические работы |  | смена задвижек, слив и наполнение системы отопления водой
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2009 | 848.75 | Штукатурные работы | ООО "Стройучасток №1" | сплошное выравнивание штукатурки стен
ул. Первомайская, д. 25 | 30.10.2009 | 3133.52 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.27 - отопление (демонтаж радиаторов,смена вентилей, резьб)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2009 | 23.72 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | заделка слуховых окон
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2009 | 2191.25 | Кровельные работы (асбоцементная кровля) | ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" | Гос.экспертиза пректно-сметной документации : кап.ремонт крыш, утепление и ремонт фасадов жилых домов
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2009 | 172.65 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ремонт групповых щитков на лестничной клетке
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2009 | 6482.8 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1"***
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2010 | 416.42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия автомата однополюсного
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2010 | 21339.13 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | элеватор - установка грязевиков, закрытие задвижек
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2010 | 571.95 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена дверных приборов(замки навесные,проушин )
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2010 | 1788 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.30. 3подвал - очистка канализ. сети
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2010 | 217.9 | Сантехнические работы |  | кв.30. 3подвал - установка заглушек на трубопроводах Д15
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2010 | 4250.1 | Ремонт металлического оборудования | ООО "Участок благоустройства № 1" | 1 подъезд - изготовление и монтаж метал. козырька, монтаж стоек из труб,техпомощь со сварочным агрегатом - 1 маш.ч
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2010 | 1044.5 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2010 | 346.2 | Ремонт металлического оборудования |  | масляная окраска металлических урн
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2010 | 186.08 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2010 | 41.9 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | крепление аншлагов
ул. Первомайская, д. 25 | 30.07.2010 | 1528.73 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена вентилей Д15 (3шт), Д40 (1шт)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.07.2010 | 1693.6 | Сантехнические работы |  | элеваторный узел - ремонт задвижек Д50 без снятия с места (2 шт), масляная окраска эл. узлов
ул. Первомайская, д. 25 | 30.07.2010 | 54.29 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | кв.46, кв.49 - разборка обшивки неоштукатуренной
ул. Первомайская, д. 25 | 30.07.2010 | 950.9 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | переборка отд. мест покрытия из асбоцементных листов
ул. Первомайская, д. 25 | 30.07.2010 | 1856.58 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов на пень до 70%
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2010 | 1037.8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп люминесцентных (2шт), автовышка (0,6 маш.-ч)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2010 | 1495.33 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | 3п. - очистка канализ. сети (10м)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2010 | 129.46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания (2 шт), ревизия патрона (1шт),
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2010 | 1110.57 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение водой системы отопления с осмотром системы (пуск отопления)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2010 | 384.6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия автоматов (2шт)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2010 | 74.84 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | заделка слуховых окон железом б/у (2шт)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2010 | 399.97 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | 3 п. - очистка канализационной сети (10м)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2010 | 792.87 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | заделка слуховых окон матеоиалом б/у (0,72м2), укрепление оконных створок (5шт)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2011 | 231.43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | кв.13 - отключение задолжников
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2011 | 170.09 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | очистка снега и наледи с кровли (3м)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2011 | 5061.31 | Ремонт козырьков и крылец | ООО "Участок благоустройства № 1" | 2 подъезд (устройство метал. козырька над подъездом) - трубы (17,2м), профилированный лист (0,02т), монтаж опорных стоек для пролетов, окраска масляными составами (5,33м2)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2011 | 10227.97 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "МагСтройКомплект" | выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи (120м) по договору №33 от 23.03.2011г.
ул. Первомайская, д. 25 | 29.04.2011 | 426.54 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | 3 подъезд - очистка канализационной сети (10м)
ул. Первомайская, д. 25 | 29.04.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 29.04.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 1516.37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | 2,4 подъезды - смена ламп люминесцентных (2шт), автогидроподъемник (0,3 маш.-ч)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 458.66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | ревизия распредкоробки с зажимами для кабелей (1шт), ревизия автомата (однополюсного) - 1шт
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 242.93 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 45.87 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | кв.24 - проклейка металлической разделки шахты герленом 0,1м2 (лента герметизирующая (1м))
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 32211.2 | Малярные работы |  | окраска масляными составами металлического детского оборудования (272,63м2 окрашиваемой поверхности), масляная окраска деревянного детского оборудования (36,07м2 окрашиваемой поверхности)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2011 | 20887.24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.9,кв.10 под полом,ХГВС-разборка, прокладка трубопроводов Д40 (32м),Д32(5м),соединит.арматура(угольникД40 16шт,муфтаД40-2шт,тройникД40-8шт), установка вентиля Д32(1шт),монтаж резьб у трубопроводовД40(4шт),смена сгонов у трубопроводовД32(3шт)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2011 | 523.73 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | кв.9 и кв.10: разборка и устройство полов дощатых -2,76кв.м
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2011 | 1102.37 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2011 | 2218.69 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ремонт элеваторного узла: ремонт задвижки Д50мм-4шт, ревизия вентилейД15мм-4шт., маслянная окраска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2011 | 9.36 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | разборка обшивки- 0,49кв.м.в кв.13
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2011 | 5605.05 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | 2 подъезд: слив и наполнение системы отопления, установка радиатора, прокладка трубопровода Д20мм-1,2м. монтаж сгонов-2шт,
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2011 | 767.99 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | кв.17: разборка и устройство полов-1,5кв.м.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2011 | 5448.03 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | кв. 24: переборка отдельных мест покрытия кровли с автогидроподъемника-20кв.м., укрепление водосточных труб: прямые звенья -0,65м, смена перехода-1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 243.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | отключение должника кв. 8
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 1200.9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | смена консольной лампы с автогидроподъемника-2шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 276.92 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена вентиля Д 15мм-1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 32226.08 | Сантехнические работы |  | кв.25 под полом ХВС: замена части трубопровода Д 40мм-38м, смена крана Д40мм-3шт, спецсоединения: Д40мм-3шт, Д25мм-2шт, Д32мм -3шт, муфта Д40мм-12шт., угольник Д40мм-18шт, тройник Д40мм-4шт, снятие и установка водомеров Д32мм-1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 2365.51 | Сантехнические работы |  | пуск отопления
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 8024.31 | Благоустройство придомовой территории | ООО "Участок благоустройства № 1" | валка 2-х деревьев с корня без корчевания, изготовление и установка металической решетки, маслянная окраска омоложение живой изгороди -40м
|  | 2544.47 | Омоложение деревьев лиственных пород
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2011 | 878.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | лампы люм дуг (2шт), автогидроподъемники (0,3 маш.ч), смена ламп люм. (2)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2011 | 1456.84 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | набивка сетки на слуховые окна
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2011 | 9938.91 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | кв. 14 - ремонт отдельных мест покрытия (126,6м2), устройство покрытия из рулонов (0,06м2), лента герметизирующая (0,3м), автогидроподъемники (1,5маш.ч)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2011 | 1905.4 | Сантехнические работы | МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск | отключение и включение сети
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2011 | 66.3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия выключателя-1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2011 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2011 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 1852.46 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 353.85 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 1424.31 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2012 | 150 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Обслуживание антенн
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2012 | 150 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн |  | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 1852.46 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 664.86 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена дверных приборов (пружины-1шт.), смена стекол-1,1кв.м
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 353.92 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 1187.91 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 29.02.2012 | 1030 | Проверка (пробивка) вентканалов | МГО ЧОО ООО "ВДПО" | Проверка (пробивка) вентканалов: кв.8 вызов, проверка, пробивка с квартиры и пробивка с (крыши) чердака
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 1403.19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания-2шт., ревизия щитка-1шт, ревизия патрона-1шт., ревизия выключателя-1шт. смена консольной лампы с автогидроподъемника-1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 3379.61 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | замена водомера ВСХ-25
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 1852.46 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 353.85 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 1081.53 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП : тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 211.94 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2012 | 150 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 1852.46 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 353.85 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 870.74 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2012 | 120 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной + возврат 20,00
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 1898.73 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия распред. шкафа -1шт
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 372.8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 1852.46 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 353.85 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 699.35 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1.66949 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 1200 | Оборудование детской площадки | ИП Удотов Сергей Владимирович | Завоз песка на детскую площадку (договор 25 от 02.05.2012г.) площадка на 2 дома: 2400/2 адреса = 1200 Первомайская, 23 и 25
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2012 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 1852.46 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 353.85 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 5547.18 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | омолажение живой изгороди с обрезкой побегов на пень до 70% и распиловка дерева и сучьев на кряжи-1 дерево
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 567.36 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1,16864 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2012 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 25 | 01.07.2012 | 652.08 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Эл/эн для освещения МОП. Тариф 1,77119кВт/ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 1799.01 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | элеваторный узел: ремонт задвижки Д80мм-2шт., окраска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 1956.48 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 374.66 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техниеское обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.Цена 0,18руб,м2 общей площади дома
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 1368.97 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 1076.7 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2012 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Абонентская плата за пользование коллективной антенной
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 1956.48 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб/м2 общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 374.66 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467 -10 от 01.04.2010г Цена 0,18руб/м2 общей площади дома
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 968.57 | Ремонт козырьков и крылец | ООО "Участок благоустройства № 1" | демонтаж металлич козырька
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 854.81 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Тариф 1,771119*1,18НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2012 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории |  | уборка придомовой териитории (ручная и механизированная), ежедневная уборка контейнерных площадок для временного накопления мусора
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 28.09.2012 | 1030 | Проверка (пробивка) вентканалов | МГО ЧОО ООО "ВДПО" | кв.8: выезд специалиста на объект, проверка и пробивка
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 82.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена выкл - 1шт
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 28.62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | ревизия провода - 0,5м
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 2943.33 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | опрессовка сист отопления 9502м3
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 230.33 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт окон - 1шт. 4 подъезд
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01,04,2010г Цена 0,18 руб/м2 общей площади дома
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 1013.65 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Тариф 1,77119+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка МОП
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 3000 | Проектно- сметная документация | ООО "Арс-Бюро " | Проект на водомерный узел циркулярного трубопровода Договор 38/2012 от 15,06,2012
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 549.11 | Согласование (проектов,земляных работ и др.) | МП трест "Теплофикация" | Согласование проекта по проектированию системы водоснабжения, включ в титул 2012г
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2012 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абон плата за август 2012г
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 2688.17 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение системы отопления с осмотром (пуск отопления)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 250 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт окон
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 1260.27 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2012 | 280 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Оплата за сентябрь, октябрь 2012г
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 1414.58 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол 3,4м2
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 1391.94 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 33 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 20966.32 | Ремонт козырьков и крылец | ООО "ИНТЕКС" | ремонт крылец: разборка полов, устройство стяжки, ремонт штукатурки фасадов, окраска. Договор №44 от 01.07.2012г. Срок выполнения работ 01.11.2012-30.11.2012г.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2012 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 01.12.2012 | 4645.66 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД. дополнительные работы по сезонной уборке территории
ул. Первомайская, д. 25 | 12.12.2012 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 29.12.2012 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Первомайская, д. 25 | 29.12.2012 | 395.41 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2012 | 1565.41 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2012 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2012 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 445.89 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол-1,03кв.м.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 5525.88 | очистка кровли от снега, наледи |  | очистка снега и наледи с кровли вручную-58м
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 1511.07 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 31.01.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 5823.73 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | прокладка кабеля силового в трубах 5м. установка светильников-2шт. с лампами -2шт.и выключателями -2шт. и разветвит.коробками -2шт., смена ламп нак 8шт, ревизия выключ-1шт. ревизия патрона 3шт,
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 37867.88 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | ремонт крыши: переборка отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов 85кв.м., ремонт листами б/у 21 кв.м., смена конька из лист.стали-85м,
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 4525.22 | Ремонт металлического оборудования | ООО "Участок благоустройства № 1" | 1,2,3,4п- ремонт металлических ограждений подъездных окон 8,4 кв.м.
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 1260.27 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 28.02.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 732.79 | Навеска замка на двери (чердачные или подвальные) | ООО "Стройучасток №1" | смена дверных приборов: проушин 2шт, замок навесной 1шт
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 1147.41 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | -2466.51 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 1760 | Проверка (пробивка) вентканалов | МГО ЧОО ООО "ВДПО" | кв.29,31 - выезд специалиста , проверка, пробивка (с квартиры и с крыши) - 2 вентканала
ул. Первомайская, д. 25 | 31.03.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 1085.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накал 4шт, ревизия светильника
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 4081.27 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | замена водомера ГВС Д25мм-1шт, ревизия вентиля Д50мм-2шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 1360.44 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб: прямые звенья -1,95м, колено-1шт, переход -1шт, ухват - 1шт. с земли или лестниц
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 128.01 | очистка кровли от снега, наледи |  | уборка снега с кровли вручную (снег плотный) -3,6 куб.м.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 923.79 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 30 рабочих дней 303 рабочих часа (график). Цена 1,77119 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 30.04.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 06.05.2013 | 124 | Навеска замка на двери (чердачные или подвальные) | ИП Карепин С.В. | 2 подъезд подвал - 1 замок
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 623.39 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления (расчет по объему здания, согласноТЕРр65-23-3) замена водомера б/у Д40мм -1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 508.34 | Навеска замка на двери (чердачные или подвальные) | ООО "Стройучасток №1" | чердак: смена дверного прибора- замок -1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 741.95 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 1,77119 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 341.67 | Благоустройство придомовой территории |  | автоуслуги (погрузка и завоз грунта для выравнивание ям контейнерных площадок под крупногабаритный мусор) Общая сумма по жилфонду (9 контейнерных площадок - 72 МКД) - 24 600 руб. Расчетная сумма на 1 МКД - 341,67руб.*49МКД+341,66руб.*23МКД
ул. Первомайская, д. 25 | 31.05.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 18.06.2013 | 83.33 | Планировка грунта | ООО "Участок содержания № 1 " | Планировка грунта (выравнивание) завезенного в мае 2013г. Услуги трактора БЛ-320 № 00-54ХР
ул. Первомайская, д. 25 | 18.06.2013 | 2921.11 | Завоз песка | ООО "Транспортный участок №1" | завоз песка в песочницу на детской площадке на 3 МКД 2 песочницы: Герцена, 27, Первомайская, 23,25
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 499.44 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена замка в подвале
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 20678.06 | Ремонт детского оборудования |  | окраска детского оборудования. Сумма по акту: 62034,17руб. Адреса: Первомайская 25,23, Герцена 27
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 601.92 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 459.8 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 30.06.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.07.2013 | 10000 | Проектно- сметная документация | ООО "Уралтеплоприбор" | Подгготовка проектно-сметной документации на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя. Договор № УТП-06252/13 от 05.06.2013г.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета ХВС/ГВС
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 1794.76 | Сантехнические работы |  | очистка канализац сети внутр
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 3073.1 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | 40м (живая изгородь)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 751.92 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 2.04237 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.07.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.08.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие оказаний водомеров ХГВС, циркуляции
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 241.79 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | промазка свищей Гермабутилом, переборка отд мест покрытий 1м2
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 985.69 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 2.04237 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 156.7 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 1198.92 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.08.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 658.66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена консол. люмин.ламп с автогидроподъёмником 2шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 24.04 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения - 3 прибора
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 156.43 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 1166.17 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 30.09.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 04.10.2013 | 103327.76 | Установка узла учета тепловой энергии | ООО "Уралтеплоприбор" | договор подряда №63 от 04.09.2013г.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.10.2013 | 897.39 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | канализация, подвал: очистка сети -10м акт от 30.09.2013г.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 271.83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | подключение,отключение жил кабелей 2шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 271.83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | подключение,отключение жил кабелей
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 14359.74 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.1,3,5(замена стояка ХВС), прокладка трубопроводов водоснабжения 16,0м.,муфты 16шт.,кран шаровой 1шт., угольники19шт.,резьба 6шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 24.04 | Сантехнические работы |  | снятие показаний приборов учета хол.и гор.водоснабжения
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 2798.75 | Сантехнические работы |  | слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром (пуск отопления)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 254.08 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стёкол в дер.переплётах на штапиках
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 156.43 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 1166.17 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 31.10.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 26.11.2013 | 1153.37 | Дезинсекция (тараканы, мухи, комары, клещи) | ООО "РЕКОН-М" | дезинсекция (комары - биотехнические услуги) по заявке ЖЭУ-5. Цена за 1 кв.м. -2,55 руб. дезинсекция ( мыши ) Цена за 1 кв.м - 1,57 руб.
|  | 710.11 | Дератизация (крысы, мыши)
ул. Первомайская, д. 25 | 29.11.2013 | 24.04 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ежемесячное снятие показаний приборов учета потребления горячей и холодной воды -3 прибора
ул. Первомайская, д. 25 | 29.11.2013 | 868.8 | Сантехнические работы |  | очистка канализационной сети
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 61.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания -2шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 1772.84 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | смена консольных ламп -1шт. с автогидроподъемника 0,6 маш.-ч,-4 подъезд, ревизия светильника-1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 1166.17 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 156.43 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 30.11.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 290.83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания 5шт.,смена патронов 1шт.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 87.5 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | подвал (канализация), выяснение причин затопления с системы отопления (0,5чел./час)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 23.88 | Сантехнические работы |  | снятие показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения коррект.за сент.,окт.,нояб.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 6701.73 | Сантехнические работы |  | подвал, замена трубопровода канализации6м,,переход с чугуна на пластик 2шт.,ревизии 1шт.,отвод 2шт., креплентия для трубопровода 0,6кг.,очистка кан.сети 3м
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 117.56 | Обслуживание VLAN (передача данных по Интернет с приборов учета тепловой энергии)
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 2039.78 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 3013.01 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол -2,3кв.м., кв.20 санблок-заделка выбоины в поле-1место, подвал-ремонт кирпичной кладки -0,017 куб.м., штукатурка поверхности-4,8 кв.м.
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 1521.08 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 156.43 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 1166.17 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 140 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 25 | 31.12.2013 | 395.48 | Обслуживание ВДГО | ОАО "Газпром газораспределение Челябинск" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.