## sheet1
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "ЖРЭУ № 1"
За период: | 01.05.2008г.-31.12.2013г.
ул. Первомайская д.23 \1 Текущий ремонт
Адрес | Дата | Сумма всего | Наименование работы / услуги | Наименование подрядной организации | Причина вызова
ул. Первомайская, д. 23 1 | 30.07.2010 | 6863.4 | Ремонт балконов | ООО "Стройучасток №1" | ремонт балконов: кв. 7 (1балкон) - ремонт штукатурки тяг по камню и бетону (1,84м2), потолков (2,5м2), перетирка штукатурки фасада, автогидроподъемник (3 маш.-ч)
ул. Первомайская, д. 23 1 | 31.08.2010 | 413.66 | Плотничные работы |  | снятие оконных переплетов для мытья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.12.2008 | 446.92 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | очистка канализационной сети, установка бандажа на канализационном трубопроводе Д100мм-1шт
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.12.2008 | 172.17 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.03.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.03.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.04.2011 | 302.21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | кв.21 - ревизия автомата (2шт)
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.04.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.04.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2011 | 197.21 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2011 | 1827.89 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб: прямые звенья-3шт,колена-1шт,переходы-1шт.
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2011 | 3183.72 | Валка деревьев с корня | ООО "Участок благоустройства № 1"
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2011 | 1406.83 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ремонт элеваторного узла: ремонт задвижки Д50мм-2шт, ревизия вентилейД15мм-4шт., маслянная окраска
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2011 | 1203.84 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт деревянных скамеек из брусков - 8,4м
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.08.2011 | 3109.24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.24: смена радиаторной пробки, демонтаж вентиля Д20мм, слив и наполнение системы отопления, смена участка трубопровода Д32мм -1,5м, смена сгона-1шт..
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.08.2011 | 2002.04 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб: прямые звенья-0,65м, колена-1шт, переход-1шт, с автогидроподъемника
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.08.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.08.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.09.2011 | 929.69 | Дезинсекция | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.09.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.09.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.10.2011 | 456.43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия щитка -1шт.
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.10.2011 | 600.53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | смена консольной лампы с автогидроподъемника -1шт.
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.10.2011 | 1917.31 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | пуск отопления
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.10.2011 | 5579.73 | Ремонт панельных швов | ООО "Стройучасток №1" | ремонт и восстановление герметизации стыков панелий с автогидроподъемника
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.10.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.10.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.11.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.11.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.12.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.12.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.01.2012 | 1498.96 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.01.2012 | 286.34 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.01.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.01.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.01.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Обслуживание антенн
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.02.2012 | 1498.96 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.02.2012 | 286.34 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.02.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 29.02.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.03.2012 | 1498.96 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.03.2012 | 286.34 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.03.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
|  | 307.72 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.03.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.04.2012 | 1498.96 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.04.2012 | 286.34 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.04.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.04.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2012 | 1498.96 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2012 | 286.34 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.05.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2012 | 1498.96 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2012 | 286.34 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г. Цена 0,17 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1 | 30.06.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2012 | 1583.16 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2012 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23/1 | 31.07.2012 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.06.2008 | 1031.72 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | омолаживающая обрезка кустарников с обрезкой побегов
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.10.2008 | 2321.87 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт дверей, окон, смена приборов дверных и оконных: пружины, петли, шпингалеты, скобы,
ул. Первомайская, д. 23/1. | 27.02.2009 | 59.38 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.22 - установка бандажей на канализ. трубах
ул. Первомайская, д. 23/1. | 28.04.2009 | 3422.6 | Сантехнические работы |  | прокладка трубопроводов канализации, установка заглушек
ул. Первомайская, д. 23/1. | 28.04.2009 | 9783.3 | Сантехнические работы |  | монтаж водомерного узла на трубопроводе циркуляции горячей воды
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.08.2009 | 9063.82 | Ремонт асфальтового покрытия | ООО "Участок благоустройства № 1" | ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.09.2009 | 390.72 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена проушин для навесных замков
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.09.2009 | 370 | Плотничные работы |  | ремонт чердачных люков
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.09.2009 | 4524.57 | Штукатурные работы |  | Ремонт штукатурки внутренних стен
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.09.2009 | 848.75 | Штукатурные работы |  | сплошное выравнивание штукатурки стен
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.09.2009 | 2935.42 | Штукатурные работы |  | ремонт штукатурки наружных тяг
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.10.2009 | 1837.57 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.26 - отопление (смена сгонов, резьб, вентилей)
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.10.2009 | 659.84 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.12.2009 | 3638.94 | Измерительные работы (электрика) | ООО "Электротех. участок №1"***
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.12.2009 | 1786.35 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток № 1"*** | Закрытие слуховых окон
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.12.2009 | 6482.8 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1"***
ул. Первомайская, д. 23/1. | 28.02.2010 | 260 | Аншлаги (наименование улиц, нумерация домов) | ООО "Нефтьспецстрой" | наименование улицы
ул. Первомайская, д. 23/1. | 28.02.2010 | 140 | Аншлаги (наименование улиц, нумерация домов) |  | нумерация дома
ул. Первомайская, д. 23/1. | 28.02.2010 | 163.36 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | навеска аншлагов
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.03.2010 | 194.88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | 1 подъезд - смена ламп (консольное освещение)
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.03.2010 | 11974.12 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | циркуляция - прокладка трубопроводов отопления Д32, установка водомерных узлов Д40, установка фильтров для очистки воды Д32,установка клапанов обратных Д 50, Д32, врезки в действующие сети, масляная окраска метал. поверхностей
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.04.2010 | 1042.14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | 1,2 подъезды - смена ламп люминесцентных, автогидроподъемник
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.04.2010 | 44.21 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | установка элементов сидений скамеек из брусьев (2,5м*1шт)
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.05.2010 | 776.06 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп люминесцентных, автогидроподъемник 0,4 маш.-ч
ул. Первомайская, д. 23/1. | 31.05.2010 | 648.2 | Ремонт скамеек | ООО "Стройучасток №1" | установка брусков на скамейки (3 м/п) , масляная окраска ранее окрашенных деревянных скамеек (4 м2 окрашиваемой поверхности), окраска масляными составами деревянных скамеек (0,5 м2)
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.06.2010 | 574.89 | Плотничные работы |  | заделка подвальных окон материалом б/у (1 м2), смена дверных приборов (замки навесные - 1шт.),смена проушин для навесного замка (1пар.)
ул. Первомайская, д. 23/1. | 30.07.2010 | 1693.6 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | элеваторный узел - ремонт задвижек Д50 без снятия с места (2 шт), масляная окраска эл. узлов
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2012 | 1024.4 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 23\1 | 29.02.2012 | 854.98 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Первомайская, д. 23\1 | 29.02.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2012 | 778.15 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП : тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2012 | 703.49 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.25: разборка кладки 0,012 куб.м., ремонт канализации: установка рюмки и тройника Д100мм-1шт,
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2012 | 626.46 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 302.58 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 4578.6 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб: прямые звенья-5,65м, колено-1шт, переход -1шт., ухват-1шт, с автогидроподъемника
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 193.4 | Плотничные работы |  | кв.25 перекрытие в сан.блоке: заделка выбоин в полах цементных -1место
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 502.35 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1.66949 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 1200 | Оборудование детской площадки | ИП Удотов Сергей Владимирович | Завоз песка на детскую площадку (договор 25 от 02.05.2012г.) площадка на 2 дома: 2400/2 адреса = 1200 Казакова, 3 и Первомайская, 23/1
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2012 | 407.79 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1,16864 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Первомайская, д. 23\1 | 01.07.2012 | 470.25 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Эл/эн для освещения МОП. Тариф 1,77119кВт/ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2012 | 303.13 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техниеское обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.Цена 0,18руб,м2 общей площади дома
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2012 | 787.46 | Дератизация (крысы, мыши) | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | Дератизация МОП (акт выполненных работ за июль 2012г.)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Абонентская плата за пользование коллективной антенной
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 1583.16 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб/м2 общей площади жилья
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 2083.85 | Ремонт скамеек | ООО "Стройучасток №1" | ремонт скамеек и детского оборудования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 303.13 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467 -10 от 01.04.2010г Цена 0,18руб/м2 общей площади дома
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 614.46 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Тариф 1,771119*1,18НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории |  | уборка придомовой териитории (ручная и механизированная), ежедневная уборка контейнерных площадок для временного накопления мусора
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2012 | 12900.09 | Монтаж металлических ограждений, оконных решеток, урн | ООО "Пламя" | изготовление и монтаж 2-х металлических козырьков, маслянная окраска за счет средств прибыли Управляющей организации за 2011 год
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 2444.38 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | опрессовка сист отопления 7712м3
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | Техническое обслуживание ВДГО по договору 006/2-0467-10 от 01,04,2010г Цена 0,18 руб/м2 общей площади дома
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 729.41 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Тариф 1,77119+18% НДС (день/ночь)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка МОП
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абон плата за август 2012г
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.10.2012 | 876.84 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия щитка - 1шт
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 2181.78 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение системы отопления с осмотром (пуск отопления)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 8912.42 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт окон, дверей, водосточ труб
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 907.06 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2012 | 340 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Оплата за сентябрь, октябрь 2012г
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 1001.11 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2012 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 01.12.2012 | 3726.45 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД. дополнительные работы по сезонной уборке территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 12.12.2012 | 181.32 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 29.12.2012 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 29.12.2012 | 963.41 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2012 | 1126.51 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2012 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2012 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2012 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 1086.8 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.01.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 5840.48 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол-8,85 кв.м.+ 2,7 кв.м., заделка подвальных окон ДВП б/у
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 907.06 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 28.02.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 1530.11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия выключателя- 1шт, ревизия коробки (ящика) с зажимами -1шт., смена ламп накал 6шт
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 16.89 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | установка хомута в подвале Д32мм-0,2кг
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 20797.1 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена частей водосточных труб: колено-1шт., прямые звенья-0,65м, ухват-1шт., переход-1шт., смена стекол-0,3кв.м., снятие и установка оконных переплетов-24,48 кв.м.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 197541.87 | Ремонт подъездов |  | ремонт подъездов: ремонт штукатурки стен-25кв.м., и потолков-15кв.м. сплошное выравнивание стен-79кв.м. и потолков-14,5кв.м., окраска известковым и масляным составами, ремонт оконных створок, остекление-8,967кв.м., ремонт тамбуров и подвала.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 10841 | Плотничные работы |  | навеска оцинков.табличек-2шт., установка оконных переплетов-6 створок, + 2 форточки, 6 комплектов скобяных изделий, остекление -4,774кв.м.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 825.55 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 1030 | Проверка (пробивка) вентканалов | МГО ЧОО ООО "ВДПО" | кв.6: выезд специалиста , проверка, пробивка (с квартиры и с крыши) - 1 вентканал
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.03.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 105.11 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | набивка таблички -0,48 кв.м.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 664.62 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 30 рабочих дней 303 рабочих часа (график). Цена 1,77119 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.04.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 1200.28 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления (расчет по объему здания, согласноТЕРр65-23-3) очистка канализационной сети -10м.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 1946.68 | Ремонт скамеек | ООО "Стройучасток №1" | ремонт подъездных скамеек из брусьев - 10,5м бруса Общая сумма по акту 3716,60 руб. =1946,68 ремонт подъездных скамеек + 1769,92 смена частей водосточных труб.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 1769.92 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб:прямые звенья-2,6м, колено-1шт, переход -1шт, ухват-1шт., Общая сумма по акту 3716,60 руб. =1946,68 ремонт подъездных скамеек + 1769,92 смена частей водосточных труб.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 532.95 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 1,77119 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 341.67 | Благоустройство придомовой территории |  | автоуслуги (погрузка и завоз грунта для выравнивание ям контейнерных площадок под крупногабаритный мусор) Общая сумма по жилфонду (9 контейнерных площадок - 72 МКД) - 24 600 руб. Расчетная сумма на 1 МКД - 341,67руб.*49МКД+341,66руб.*23МКД
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.05.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 18.06.2013 | 83.33 | Планировка грунта | ООО "Участок содержания № 1 " | Планировка грунта (выравнивание) завезенного в мае 2013г. Услуги трактора БЛ-320 № 00-54ХР
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 432.63 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.06.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета ХВС/ГВС
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 228.99 | Сантехнические работы |  | ревизия вентиля
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 542.25 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 2.04237 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.07.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.08.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 24 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие оказаний водомеров ХГВС, циркуляции
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 708.54 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 2.04237 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 741.6 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.52 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.08.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 329.34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена консол. люмин.ламп с автогидроподъёмником 1шт.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 24.04 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения - 3 прибора
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 227.14 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 863.77 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.09.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 1051.79 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия щитка 1шт.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 24.04 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета хол.и гор.водоснабжения
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 2271.52 | Сантехнические работы |  | слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром (пуск отопления)
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 227.14 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 863.77 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.10.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 29.11.2013 | 24.04 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ежемесячное снятие показаний приборов учета потребления горячей и холодной воды -3 прибора
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | МФ ОАО "Челябинскгазком" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2013 | 863.77 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 227.14 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 30.11.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 23.88 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения коррект.за сент.,окт.,нояб.
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 1650.49 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 2208.53 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 227.14 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 863.77 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 31 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 170 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Первомайская, д. 23\1 | 31.12.2013 | 320.02 | Обслуживание ВДГО | ОАО "Газпром газораспределение Челябинск" | согласно договора 006/2-0467-10 от 01.04.2010г.
ул. Первомайская, д. 231 | 31.07.2008 | 19.41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накапивания 1 шт.
ул. Первомайская, д. 231 | 30.09.2008 | 310.63 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена проушин для навесного замка 4шт.
ул. Первомайская, д. 231 | 30.09.2008 | 45.54 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | очистка желобов от мусора
ул. Первомайская, д. 231 | 30.11.2008 | 10331.3 | Сантехнические работы | ООО "Металл-М" | Кап.рем. Монтаж водомерных узлов ГВС ВЦП "ОБиК"2008
ул. Первомайская, д. 231 | 30.11.2008 | 10.34 | Сантехнические работы | ООО "СтройЭталон" | Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту: монтаж водомерных узлов на вводе ГВС
ул. Первомайская, д. 231 | 30.11.2009 | 43.33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия провода
ул. Первомайская, д. 231 | 30.09.2010 | 38.79 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | смена ламп накаливания (2шт)
ул. Первомайская, д. 231 | 31.10.2010 | 753.37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | ремонт силового предохранительного шкафа (1шт)
ул. Первомайская, д. 231 | 31.10.2010 | 901.4 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение водой системы отопления с осмотром системы (пуск отопления)
ул. Первомайская, д. 231 | 31.12.2010 | 99.9 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол (0,2м2)
ул. Первомайская, д. 231 | 31.01.2011 | 196.47 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.25 - установка хомута Д20 трубопроводов (1 шт)
ул. Первомайская, д. 231 | 31.01.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 231 | 31.01.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Первомайская, д. 231 | 28.02.2011 | 666 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Первомайская, д. 231 | 28.02.2011 | 1987.68 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории