## sheet1
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "ЖРЭУ № 1"
За период: | 01.05.2008г.-31.12.2013г.
ул. Казакова д.12 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Адрес | Дата | Сумма всего | Наименование работы / услуги | Наименование подрядной организации | Причина вызова
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2008 | 413.95 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | укрепление оконных и дверных котобок без конопатки, обивка дверей железом б/у
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2008 | 482.14 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | ремонт и переборка отдельных мест покрытия
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2008 | 1895.26 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | Ревизия вентилей Д20мм-2шт., Д32мм-1шт, Д50мм-1шт.,смена вентиля Д32мм-1шт.,ревизия задвижки, подвал: снятие водомеров Д25мм-1шт, снятие фильтов для очистки воды Д25мм-1шт, установка фильтров и водомерныз узлов Д25мм- 1шт.
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2008 | 24985.98 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "Участок благоустройства № 1" | Омоложение деревьев лиственных пород Дствола до 500мм -18 шт. с автовышки, Дствола до 500мм -3шт со стремянке, вывоз мусора (веток) самосвалом.
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2009 | 1014.2 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | смена стекол
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2009 | 11493.46 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | 2 подвал - смена внутр. трубопроводов х/в, установка водомеров, фильтров для очистки воды в трубопроводах, смена вентилей
ул. Казакова, д. 12 | 29.05.2009 | 1578.1 | Сантехнические работы |  | 2 подъезд - очистка канализ. сети
ул. Казакова, д. 12 | 29.06.2009 | 1421.16 | Сантехнические работы |  | ревизия задвижек
ул. Казакова, д. 12 | 29.06.2009 | 156.33 | Сантехнические работы |  | ревизия вентилей
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2009 | 1350.57 | Кровельные работы (асбоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | ремонт (замена) отд. мест покрытия из асбоцемент. листов обыкновенного профиля
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2009 | 123.52 | Плотничные работы |  | заделка выбоин в полах - 2 подъезд
ул. Казакова, д. 12 | 30.10.2009 | 47.97 | Плотничные работы |  | кв. 23, 27 - разборка обшивки
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2009 | 27.81 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | проверка на прогрев отопит.приборов с регулировкой
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2009 | 352.54 | Сантехнические работы |  | кв.27, кв.23 смена санитарных приборов, установка бандажей
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2009 | 543.01 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | кв.23,27 - заделка санблока
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2009 | 115.91 | Плотничные работы |  | кв.27 - устройство опалубки
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2009 | 773.12 | Плотничные работы |  | кв.26 - ремонт кладки стен отд. местами
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2009 | 359.32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия автоматов
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2009 | 3607.3 | Измерительные работы (электрика) | ООО "Электротех. участок №1"***
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2010 | 1275 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.16, чердак - смена сгонов, резьб у трубопроводов отопления
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2010 | 2520.55 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | закрытие слуховых окон
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2010 | 1219.22 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | элеваторный узел - смена болтов на задвижке
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2010 | 44.96 | Сантехнические работы |  | кв.19 - проверка на прогрев отопит. приборов с регулировкой
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2010 | 18.71 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1" | уборка снега с козырьков над подъездами
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2010 | 58.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания (лампы с криптоновым наполнителем)
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2010 | 1043.7 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | чердак- слив и наполнение водой системы отопления с осмотром, смена вентилей Д20
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2010 | 68.48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2010 | 1169.93 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | подвал, эл. узел - ревизия ревизки Д 100 (1 шт), установка бандажей на канализ. трубах Д 100 (2)
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2010 | 5498.62 | Сантехнические работы |  | ремонт задвижек Д50 (3 шт) без снятия с места, смена задвижек Д50 (1 шт), ревизия вентилей Д15 (4шт.), масляная окраска эл. узлов
ул. Казакова, д. 12 | 30.07.2010 | 1997.11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | 2 подъезд (электромонтажные работы по подготовке к зиме) - затягивание проводов в проложенные трубы (10 м), светильник для ламп накаливания (1 шт)
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2010 | 489.47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | отключение задолжников (1)
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2010 | 549.89 | Проектно- сметная документация | ООО НПО " Надежность " | подготовка проектной документации по гидравлическому расчету потребления горячей воды в МКД
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2010 | 565.95 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение водой системы отопления с осмотром системы (пуск отопления)
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2010 | 12.51 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | заделка подвальных окон материалом б/у (0,28м2)
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2010 | 799.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | светильник для ламп накаливания (1шт), смена ламп накаливания (1шт), смена выключателя (1шт) затягивание проводов в проложенные трубы (1м), ревизия выключателя (1шт),
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2010 | 14.53 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | кв.16- проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2010 | 594.1 | Сантехнические работы |  | кв.20 (ХГВС)- демонтаж вентилей на трубопроводах Д15 (2шт), установка заглушек на трубопроводах Д15 (2шт)
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2011 | 344.61 | Сантехнические работы |  | кв.26 - демонтаж фасонных частей: крестовин Д100 (1шт), установка фасонных частей: рюмки (1шт)
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2011 | 1444 | Сантехнические работы |  | кв.4, кв.8 - разборка трубопроводов Д25 (6м),Д15(1м),соединение трубопроводов Д25 (0,15м шва),Д15((0,1м шва), трубы Д25(6м), Д15(1м), установка заглушек Д15 (1шт), отводы Д25 (2шт), смена вентилей Д25 (1шт), Д15 (2шт)
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2011 | 426.54 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | очистка канализационной сети (10м)
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 29.04.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 29.04.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2011 | 123.81 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2011 | 1208.76 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | 1 подъезд - укрепление проушин на чердачном люке (1шт); ремонт подъездных скамеек из брусьев (8м)
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2011 | 3101.91 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | Смена задвижки Д50мм 1шт, ремонт задвижек Д50 без снятия с места (3шт),ревизия вентилей Д15 (2шт), окраска масляными составми (2м2)
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2011 | 222.76 | Сантехнические работы | МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск | опломбировка прибора учета потребления воды
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2011 | 1465.92 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | слив и наполнение системы отопления цистерной ЗИЛ
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2011 | 576.49 | Плотничные работы | ООО "Стройучасток №1" | 1 подъезд: смена проушин на чердачном люке-1шт, смена замка -1шт.
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2011 | 5143.86 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) |  | смена частей водосточных труб: прямые звенья-6,25кв.м., переход-1шт, колено-1шт, с автогидроподъемника
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2011 | 222.76 | Сантехнические работы | МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск | опломбировка прибора учета потребления воды
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2011 | 497.61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия автоматов-2шт.
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2011 | 2011.57 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена задвижки Д50мм-1шт.
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2011 | 48.8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания-2шт.
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2011 | 1195.2 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | пуск отопления
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2011 | 607.78 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | разборка и прокладка трубопровода, переходы и муфты
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2011 | 1486.5 | Обслуживание оборудования по обеспечению работы стационарных электроплит | ООО "Электротехнический участок №1" | за 2011 год по сумме начисления
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2011 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2011 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2012 | 1137.05 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2012 | 446.79 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Обслуживание антенн
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн |  | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Казакова, д. 12 | 29.02.2012 | 1137.05 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 29.02.2012 | 373.71 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18% по мощности в ГО
ул. Казакова, д. 12 | 29.02.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 29.02.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
ул. Казакова, д. 12 | 29.02.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2012 | 1137.05 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2012 | 339.23 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП : тариф 1,16864 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
|  | 224.73 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 757.51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия щитка осветительного-1шт
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 1137.05 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 273.04 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия на освещение МОП: тариф 1,66949 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 189.97 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 1137.05 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 219.26 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1,16864 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 " | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2012 | 1137.05 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2012 | 177.89 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Электроэнергия для освещения мест общего пользования. Тариф 1.16864 руб./кВт*ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории |  | санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абонентская плата за пользование коллективной общедомовой антенной
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2012 | 1200.9 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору №12 от 01.01.2011г. Цена за 1 куб.м. 142,33 руб. или 0,89 руб./кв.м. общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2012 | 204.4 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Эл/эн для освещения МОП. Тариф 1,23729 кВт/ч+18% НДС (день/ночь)
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2012 | 1451.61 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя |  | Доставка счетов-квитанций за месяц до потребителя по МКД
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2012 | 414.4 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Абонентская плата за пользование коллективной антенной
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 1200.9 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | Вывоз и размещение (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб/м2 общей площади жилья
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 870.95 | Кровельные работы (асбестоцементная кровля) | ООО "Стройучасток №1"
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 615.94 | Ремонт контейнерных стоянок | ООО "Участок благоустройства № 1" | К Маркса 29, Казакова 12 615,94руб*2д=1231,88руб (общ сумма по акту)
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 267.18 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Тариф 1,771119*1,18НДС (день/ночь)
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования |  | санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2012 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории |  | уборка придомовой териитории (ручная и механизированная), ежедневная уборка контейнерных площадок для временного накопления мусора
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 54.04 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп - 2шт
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 114.49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  | смена патронов - 1шт
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 1917.01 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ремонт задвижек 2шт, окраска масл составами поверхность труб 2м2 эл узел
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 316.82 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Тариф 1,23729+18% НДС (день/ночь)
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 " | санитарная уборка МОП
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | абон плата за август 2012г
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 1369.83 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | наполнение системы отопления с осмотром (пуск отопления)
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 353.55 | Общестроительные работы | ООО "Стройучасток №1" | ремонт двери
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 788.37 | Дератизация (крысы, мыши) | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" | мыши
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 395.66 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2012 | 360 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант" | Оплата за сентябрь, октябрь 2012г
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 5684.03 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена вентилей, прокладок, грязевиков снятие и установка конуса для прочистки, слив и наполнение эл узел, чердак
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 436.54 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 01.12.2012 | 1921.47 | Обслуживание оборудования по обеспечению работы стационарных электроплит | ООО "Электротехнический участок №1" | Комплексное обслуживание электрооборудования, обеспечивающего работу электроплит в домах без централизованного газифицирования
ул. Казакова, д. 12 | 01.12.2012 | -762.22 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД. дополнительные работы по сезонной уборке территории
ул. Казакова, д. 12 | 12.12.2012 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 29.12.2012 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска | вывоз и размещение ТБО (временное хранение) ТБО и КГО по договору № 12 от 01.01.2011г. Цена 0,94 руб,м2 общей площади МКД.
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2012 | 371.67 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ревизия вентиля 1шт 1 подъезд
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2012 | 490.56 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2012 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2012 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2012 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2013 | 473.04 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 31.01.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2013 | 395.66 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 28.02.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 1201.8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов-1 шт
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 1390.68 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | смена сгоновД32мм-1шт, Д25мм-1шт., вентилей Д32мм-1шт Д25мм-1шт , соединит.арматура - подвал
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 359.16 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.03.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 17.04.2013 | 3000 | Проектно- сметная документация | ООО "Арс-Бюро " | Подготовка проекта на установку узла учета потребления ГВС. Договор №73/2012 от 10.12.2012г.
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 251.58 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | установка манометров-1 комплект и снятие манометров (замеры давления системы отопления с контролером ТФХ)
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 289.08 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 30 рабочих дней 303 рабочих часа (график). Цена 1,23729 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 1517.66 | Сантехнические работы | МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск | Отключение и подключение водоснабжения
ул. Казакова, д. 12 | 30.04.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 205.41 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | отключение отопления (расчет по объему здания, согласноТЕРр65-23-3)
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 232.14 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 1,23729 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.05.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 188.34 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК"
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 30.06.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 462.12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | отключ эл/эн должникам кв 7
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета ХВС/ГВС
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 236.6 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 1,4322 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.07.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 30.08.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2013 | 8 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний водомеров
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2013 | 309.27 | Электроснабжение на освещение мест общего пользования | ООО "МЭК" | Расчет по мощности 31 рабочий день 243 рабочих часа (график). Тариф 1,4322 руб./кВт*ч + НДС 18%
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2013 | 461.44 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 166.16 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.08.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 3080.23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | измерительные работы: точек 34,линий 2, токоприемник2
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 8.02 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения -1 прибор
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 9917.88 | Сантехнические работы |  | подготовка элеваторного узла к работе в зимних условиях: ремонт задвижки Ддо100мм-2шт., смена вентиля Д15мм-2шт., смена задвижки Д50мм-2шт, слив и наполненине системы, маслянная окраска
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории | ООО "Участок содержания № 1 "
|  | 165.88 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 551.68 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 30.09.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 1985.26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | ревизия щитка 1шт.,ревизия автомата 2шт.
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 8.02 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета хол.и гор.водоснабжения
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 1426.17 | Сантехнические работы |  | слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром (пуск отопления)
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 551.68 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 165.88 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 31.10.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 29.11.2013 | 8.02 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | ежемесячное снятие показаний приборов учета потребления горячей и холодной воды -1 прибор
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2013 | 551.68 | Санитарная уборка мест общего пользования | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 165.88 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя
ул. Казакова, д. 12 | 30.11.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 122.46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ООО "Электротехнический участок №1" | смена ламп накаливания 4шт.
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 7.94 | Сантехнические работы | ООО "Сантехучасток №1" | снятие показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения коррект.за сент.,окт.,нояб.
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 1252.02 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | МУП "Спецавтохозяйство" г.Магнитогорска
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 128010.81 | Ремонт подъездов | ООО "Стройучасток №1" | два подъезда корректировка ошибки экономиста Агарковой Люции за ноябрь 2012 года (было разнесено на адрес - Казакова, 5)
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 19746.05 | Валка деревьев с корня | ООО "Участок благоустройства № 1" | Валка деревьев с корня без корчевания пня- 3. дерево, погрузка, вывоз Спиливание скелетных ветвей -4 дерева, погрузка, вывоз омоложивающая обрезка живой изгороди-5м живой изгороди
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 32 | Ежемесячная доставка счетов квитанций до потребителя | ООО "Участок содержания № 1 "
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 551.68 | Санитарная уборка мест общего пользования
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 1612.9 | Санитарная уборка придомовой территории
|  | 165.88 | Сезонная механизированная уборка территории
ул. Казакова, д. 12 | 31.12.2013 | 180 | Обслуживание общедомовых (коллективных) антенн | ООО "Электрон-Гарант"