## 2014
ТИТУЛ по капитальному ремонту на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Стоимость работ |  | Общая площать помещений собственников МКД, м2 | Ед. изм. | Объем | Подрядная организация | Сроки выполнения | Источник финансирования
|  |  | ориентировочная в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | фактическая в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | [5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Средства собственников
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 1"
ВСЕГО, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. Источник финансирования - платежи населения
Подготовка проектной документации
1 | Подготовка проетной документации утепление и ремонт фасадов | ул. Вокзальная, 142 | 40 | 40 | 2441.79 | проект | 1 | ООО "АРС-бюро"
2 | Обследование лифтов | ул. Уральская, 4/1-1 подъезд | 13.8 | 13.8 | 5015.48 | лифт | 1 | ООО "Диагностика"
3 |  | ул. Уральская, 6/1-2 подъезд | 13.8 | 13.8 | 5031.27 | лифт | 1 | ООО "Диагностика"
4 |  | ул. Уральская, 7-1,2 подъезд | 27.6 | 27.6 | 5005 | лифт | 2 | ООО "Диагностика"
5 |  | ул. Уральская, 9 -1,2 подъезд | 27.6 | 27.6 | 5032.54 | лифт | 2 | ООО "Диагностика"
6 | Обследование и оценка состояния строительных конструкций лифтов | ул. Уральская, 4/1-1 подъезд | 17.7358 | 17.7358 | 5015.48 | лифт | 1 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
7 |  | ул. Уральская, 6/1-2 подъезд | 17.7358 | 17.7358 | 5031.27 | лифт | 1 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
8 |  | ул. Уральская, 7-1,2 подъезд | 35.4716 | 35.4716 | 5005 | лифт | 2 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
9 |  | ул. Уральская, 9 -1,2 подъезд | 35.4716 | 35.4716 | 5032.54 | лифт | 2 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
10 | Подготовка проетно-сметной документации на ремонт и замену лифтового оборудования | ул. Уральская, 4/1-1 подъезд | 33.1781 | 33.1781 | 5015.48 | лифт | 1 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
11 |  | ул. Уральская, 6/1-2 подъезд | 33.604 | 33.604 | 5031.27 | лифт | 1 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
12 |  | ул. Уральская, 7-1,2 подъезд | 37.5523 | 37.5523 | 5005 | лифт | 2 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
13 |  | ул. Уральская, 9 -1,2 подъезд | 37.3576 | 37.3576 | 5032.54 | лифт | 2 | ЗАО МНТЦ "Диагностика"
14 | Обследование и оценка технического состояния жилого дома (договор № О/ 62 -13 от 13.11.2013 г.) | ул. Московская, 20 | 55.894 | 55.894 | 2149.9 | объект | 1 | ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» | [5 empty] | 55.894
15 | Подготовка проектной документации на установка узла учета потребления тепловой энергии | пер.Спартаковский, 2 | 12 |  | 1428.9 | узел | 1 | подрядчик
16 |  | пролспект Карла Маркса, 7/1 | 12 |  | 2272.8 | узел | 1 | подрядчик
17 |  | проспек Карла Маркса, 34 | 12 |  | 1485.69 | узел | 1 | подрядчик
18 |  | проспект Карла Маркса, 22а | 12 |  | 1865.1 | узел | 1 | подрядчик
19 |  | проспект Ленина, 2/2 | 12 |  | 2301.76 | узел | 1 | подрядчик
20 |  | ул. Московская, 10 | 12 |  | 1832.6 | узел | 1 | подрядчик
21 |  | ул. Московская, 22 | 12 |  | 2625.7 | узел | 1 | подрядчик
22 |  | ул. Московская, 12/2 | 12 |  | 1295.4 | узел | 1 | подрядчик
23 |  | ул. Вокзальная, 118 | 12 |  | 2718.47 | узел | 1 | подрядчик
24 |  | ул. Н.Шишка, 2 | 12 |  | 1820.28 | узел | 1 | подрядчик
25 | Подготовка проектной документации на установка узла учета потребления тепловой энергии (договор УТП-0214/14 от 19.02.2014 г.) | ул. Н.Шишка, 20 | 15 | 15 | 1694.2 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор"
26 |  | ул.. Комсомольская, 8 | 15 | 15 | 1826.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор"
| Итого |  | 576.8009 | 456.8009
Государственная экспертиза проектно-сметной документации:
1 | Гос.эспертиза | жилфонд | 30 |  |  |  |  | подрядчик
| Итого |  | 30 | 0
Установка приборов учета
1 | Установка прибора учета потребления тепловой энергии (общая сумма - 2 884 015,90 руб.) | ул. Московская, 24 | #REF! | #REF! | 2571.86 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
2 |  | ул. Московская, 24/1 | #REF! | #REF! | 2543.06 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
3 |  | ул. Московская, 26 | #REF! | #REF! | 3692.68 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
4 |  | ул. Московская, 33 | #REF! | #REF! | 3465.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
5 |  | ул. Московская, 37 | #REF! | #REF! | 3621.8 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
6 |  | проспект Карла Маркса, 10 | #REF! | #REF! | 3414.97 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
7 |  | проспект Карла Маркса, 12 | #REF! | #REF! | 2770.17 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
8 |  | проспект Карла Маркса, 12/1 | #REF! | #REF! | 3417.4 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
9 |  | проспект Карла Маркса, 13 | #REF! | #REF! | 1638.8 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
10 |  | проспект Карла Маркса, 14 | #REF! | #REF! | 3791.2 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
11 |  | проспект Ленина, 4 | #REF! | #REF! | 2831.6 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
12 |  | проспект Ленина, 6 | #REF! | #REF! | 2487.8 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
13 |  | пер. Спартаковский, 6/1 | #REF! | #REF! | 3708.54 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
14 |  | ул. Тургенева, 18 | #REF! | #REF! | 2680.25 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
15 |  | ул. Уральская, 11а | #REF! | #REF! | 5350.39 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
16 |  | ул. Уральская, 36 | #REF! | #REF! | 8295.4 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
17 |  | ул. Уральская, 4 | #REF! | #REF! | 2726.07 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
18 |  | ул. Уральская, 6/1 | #REF! | #REF! | 2512.57 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
19 |  | ул. Уральская, 7 | #REF! | #REF! | 5005 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
20 |  | ул. Уральская, 9 | #REF! | #REF! | 5032.54 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
21 |  | ул. Уральская, 9/1 | #REF! | #REF! | 2675.24 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
22 |  | ул. Уральская, 9а | #REF! | #REF! | 3534.6 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | июль
Итого: |  |  | #REF! | #REF!
23 | Установка прибора учета потребления тепловой энергии (общая сумма - 2 329 135,89 руб.) | ул. Строителей, 18 | #REF! | #REF! | 896 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
24 |  | ул. Строителей, 20 | #REF! | #REF! | 1098.59 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
25 |  | ул. Уральская, 25 | #REF! | #REF! | 934.1 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
26 |  | ул. Московская, 12 | #REF! | #REF! | 3172.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
27 |  | ул. Московская, 12/1 | #REF! | #REF! | 2631 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
28 |  | ул. Московская, 8 | #REF! | #REF! | 3661.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
29 |  | ул. Николая Шишка, 4 | #REF! | #REF! | 2552.4 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
30 |  | ул. Николая Шишка, 6 | #REF! | #REF! | 2702.2 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
31 |  | ул. Первомайская, 23 | #REF! | #REF! | 3518.5 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
32 |  | ул. Первомайская, 25 | #REF! | #REF! | 2081.4 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
33 |  | ул. Первомайская, 26 | #REF! | #REF! | 4168.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
34 |  | проспект Ленина, 1 | #REF! | #REF! | 2833.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
35 |  | проспект Ленина, 3 | #REF! | #REF! | 2582.38 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
36 |  | ул. Строителей, 41 | #REF! | #REF! | 3834.4 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
37 |  | ул. Уральская, 34 | #REF! | #REF! | 1562.7 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
38 |  | ул. Уральская, 37 | #REF! | #REF! | 2478.9 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
39 |  | ул. Уральская, 40 | #REF! | #REF! | 2299.7 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
40 |  | ул. Уральская, 42 | #REF! | #REF! | 3922.7 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
41 |  | ул. Уральская, 51 | #REF! | #REF! | 3586.55 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
42 |  | ул. Уральская, 66 | #REF! | #REF! | 4269.19 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | сентябрь
Итого: |  |  | #REF! | #REF!
| Установка водомерного узла горячего водоснабжения (общая сумма -246 841,29 руб.) | ул. Вокзальная,128/1 | #REF! | #REF! | 2703.77 | узел | 2 | ООО "РЭУ №1"
|  | пл. Горького, 4 | #REF! | #REF! | 2478.1 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Комсомольская, 20 | #REF! | #REF! | 1202.2 | узел | 2 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Менделеева, 4 | #REF! | #REF! | 1352.3 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 32/1 | #REF! | #REF! | 758 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Первомайская, 3 | #REF! | #REF! | 2034.29 | узел | 2 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 5 | #REF! | #REF! | 3004.84 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 40 | #REF! | #REF! | 1809.32 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 42 | #REF! | #REF! | 2342.4 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Ленина, 19/3 | #REF! | #REF! | 1424 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Ленина, 21/3 | #REF! | #REF! | 2585.9 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Строителей, 41 | #REF! | #REF! | 3834.4 | узел | 2 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Строителей, 37/1 | #REF! | #REF! | 673.2 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Уральская, 34 | #REF! | #REF! | 1562.7 | узел | 2 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Уральская, 38 | #REF! | #REF! | 1789.98 | узел | 2 | ООО "РЭУ №1"
Итого: |  |  | #REF! | #REF!
| Установка узла учета потребления электрической энергии (общая сумма - 468 908 руб.) | ул. Вокзальная,116 | #REF! | #REF! | 2573 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Вокзальная,118 | #REF! | #REF! | 2718.47 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Вокзальная,124 | #REF! | #REF! | 2286.01 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Вокзальная,126 | #REF! | #REF! | 2349.32 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Вокзальная,128 | #REF! | #REF! | 2398.6 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Герцена, 23 | #REF! | #REF! | 2566.5 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Московская, 25 | #REF! | #REF! | 2149.3 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Московская, 26/1 | #REF! | #REF! | 2571.6 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Московская, 27 | #REF! | #REF! | 1368.97 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Московская, 47 | #REF! | #REF! | 2556.7 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Менделеева, 1 | #REF! | #REF! | 2424.2 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Менделеева, 10/1 | #REF! | #REF! | 1053.6 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 1 | #REF! | #REF! | 2918.5 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 12 | #REF! | #REF! | 1440.5 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 20 | #REF! | #REF! | 1694.2 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 20/1 | #REF! | #REF! | 1614.9 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 20/2 | #REF! | #REF! | 3383.2 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 3 | #REF! | #REF! | 2956.3 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 4 | #REF! | #REF! | 2552.4 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Николая Шишка, 6 | #REF! | #REF! | 2702.2 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 22 | #REF! | #REF! | 1663.6 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 22А | #REF! | #REF! | 1865.1 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 25 | #REF! | #REF! | 1237.2 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | проспект Карла Маркса, 7 | #REF! | #REF! | 1278.24 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Строителей, 42/1 | #REF! | #REF! | 781.4 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Чекалина,10 | #REF! | #REF! | 2555.7 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Чекалина,4 | #REF! | #REF! | 2546.7 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
|  | ул. Комсомольская, 38 (1 вввод) | #REF! | #REF! | 1974.4 | узел | 1 | ООО "РЭУ №1"
Итого: |  |  | #REF! | #REF!
1 | Установка узла учета потребления тепловой энергии | пер.Спартаковский, 2 | 125 |  | 1428.9 | узел | 1 | подрядчик
2 |  | пролспект Карла Маркса, 7/1 | 125 |  | 2272.8 | узел | 1 | подрядчик
3 |  | проспек Карла Маркса, 34 | 125 |  | 1485.69 | узел | 1 | подрядчик
4 |  | проспект Карла Маркса, 22а | 125 |  | 1865.1 | узел | 1 | подрядчик
5 |  | проспект Ленина, 2/2 | 125 |  | 2301.76 | узел | 1 | подрядчик
6 |  | ул. Московская, 10 | 125 |  | 1832.6 | узел | 1 | подрядчик
7 |  | ул. Московская, 22 | 125 |  | 2625.7 | узел | 1 | подрядчик
8 |  | ул. Московская, 12/2 | 125 |  | 1295.4 | узел | 1 | подрядчик
9 |  | ул. Н.Шишка, 2 | 125 |  | 1820.28 | узел | 1 | подрядчик
10 |  | ул. Вокзальная, 118 | 125 |  | 2718.47 | узел | 2 | подрядчик
11 |  | ул. Н.Шишка, 20 | 125 |  | 1694.2 | узел | 1 | подрядчик
12 |  | ул.. Комсомольская, 8 | 125 |  | 1826.9 | узел | 1 | подрядчик
Итого: |  |  | 1500 | 0
| Итого |  | #REF! | #REF!
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
1 | Восстановление циркуляционного трубопровода | ул. Герцена, 23а | 85.1669 | 84.2613 | 2065.58 | м.п. | 61 | ООО "РЭУ №1"
2 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжеия | пр. Ленина, 8 | 1000 |  | 8501.9 | м.п. |  | подрядчик
| Итого |  | 1085.1669 | 84.2613
Капитальный ремонт лифтового оборудования
1 | Замена основных канатов на пассажирском лифте | ул. Уральская, 7 (2 подъезд) | 35.3991 | 35.3991 | 5005 | канат | 3 | ООО "Лифт" г. Магнитогорск
2 | Замена канатоведущего шкива на пассажирском лифте | ул. Уральская, 7 (2 подъезд) | 25.3584 | 25.3584 | 5005 | шкив | 1 | ООО "Лифт" г. Магнитогорск
3 | Замена электронной платы микрокомпьютера | ул. Уральская, 6/1 (1 подъезд) | 31.3078 | 31.3078 | 2512.57 | плата | 1 | ООО "Лифт" г. Магнитогорск
| Итого |  | 92.0653 | 92.0653
Средства для проведения капитального ремонта по ФЗ-185
1 | Софинансирование по ФЗ-185 за 2013 год | жифонд | 3000 | [5 empty] | июль |  |  |  |  | 0
| Итого |  | 3000 | 0
Всего по I разделу: |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!

## 2013
ТИТУЛ по капитальному ремонту на 2013 год по состоянию на 01.07.2013 г.
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Ориентировочная в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | Общая площать помещений собственников МКД, м2 | Способ выполнения | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 1"
ВСЕГО, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0
I. Источник финансирования - платежи населения
Подготовка проектной документации
1 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения (договор №45 от 18.122012 г.) | пр. Ленина, 21 | 10 | 2162.1 | подрядчик | январь
2 | Подготовка проектно документации на установку узлов учета потребления горячего водоснабжения (договор №73/2012 от 10.12.2012 г., доп.согл №2 от 26.02.2013 г.) | пл. Горького, 4 | 3 | 2478.1 | подрядчик | январь
3 |  | пр. К. Маркса, 18/1 | 3 | 2656.1 | подрядчик | январь
4 |  | пр. К. Маркса, 30 | 3 | 2717.9 | подрядчик | январь
5 |  | пр. К. Маркса, 40 | 3 | 1809.32 | подрядчик | январь
6 |  | пр. К. Маркса, 42 | 3 | 2342.4 | подрядчик | январь
7 |  | пр. К. Маркса, 5 | 3 | 3004.84 | подрядчик | январь
8 |  | пр. Ленина, 15 | 3 | 3551.3 | подрядчик | январь
9 |  | пр. Ленина, 19/3 | 3 | 1424 | подрядчик | январь
10 |  | пр. Ленина, 21/2 | 3 | 2707.1 | подрядчик | январь
11 |  | пр. Ленина, 21/3 | 3 | 2585.9 | подрядчик | январь
12 |  | ул. Вокзальная, 128/1 | 3 | 2703.77 | подрядчик | январь
13 |  | ул. Казакова, 12 | 3 | 1277.57 | подрядчик | январь
14 |  | ул. Комсомольская, 20 | 3 | 1202.2 | подрядчик | январь
15 |  | ул. Комсомольская, 22 | 3 | 3687.3 | подрядчик | январь
16 |  | ул. Менделеева, 4 | 3 | 1352.3 | подрядчик | январь
17 |  | ул. Н. Шишка, 32/1 | 3 | 758 | подрядчик | январь
18 |  | ул. Менделеева, 21 | 3 | 571.6 | подрядчик | январь
19 |  | ул. Первомайская, 11 | 3 | 1686.2 | подрядчик | январь
20 |  | ул. Первомайская, 3 | 3 | 2034.29 | подрядчик | январь
21 |  | ул. Строителей, 37/1 | 3 | 673.2 | подрядчик | январь
22 |  | ул. Строителей, 41 | 3 | 3834.4 | подрядчик | январь
23 |  | ул. Уральская, 34 | 3 | 1562.7 | подрядчик | январь
24 |  | ул. Уральская, 38 | 3 | 1789.98 | подрядчик | январь
25 |  | ул. Уральская, 42 | 3 | 3922.7 | подрядчик | январь
26 |  | ул. Уральская, 53 | 3 | 1069.7 | подрядчик | январь
27 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной систнмы электроснабженя (договор №2 от 14.01.2013 г .) | ул. Горького, 4 | 12 | 2478.1 | подрядчик | март
28 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения(договор №1/2013 от 15.01.2013 г.) | пер. Спартаковский, 8 | 10 | 2273.3 | подрядчик | март
29 |  | ул. Чекалина, 4 | 10 | 2546.7 | подрядчик | март
30 |  | пр. Ленина, 8 | 12 | 8501.9 | подрядчик | март
31 |  | ул. Уральская, 11 а | 15 | 5350.39 | подрядчик | март
32 |  | ул. Московская, 13 | 10 | 834.5 | подрядчик | март
33 | Подготовка проектной документации на автоматизацию водомерных узлов горячего водоснабжения (договор № 2/2013 от 15.01.2013 г. | пл. Горького, 4 | 2.5 | 2478.1 | подрядчик | март
34 |  | ул. Комсомольская, 18 | 2.5 | 2318.17 | подрядчик | март
35 |  | ул. Комсомольская, 22 | 2.5 | 3687.3 | подрядчик | март
36 |  | ул. Первомайская, 5 | 2.5 | 2589.7 | подрядчик | март
37 |  | пр. К. Маркса, 18/1 | 2.5 | 2656.1 | подрядчик | март
38 |  | пр. К. Маркса, 30 | 2.5 | 2717.9 | подрядчик | март
39 |  | пр. К. Маркса, 42 | 2.5 | 2342.4 | подрядчик | март
40 |  | пр. Ленина, 15 | 2.5 | 3551.3 | подрядчик | март
41 |  | пр. Ленина, 21/2 | 2.5 | 2707.1 | подрядчик | март
42 |  | пр. Ленина, 21/3 | 2.5 | 2585.9 | подрядчик | март
43 | Гидравлический расчет для определения диаметра общедомовых счетчиков горячей и холодной воды (договор № 23/2013 от 14.03.2013 г.) | ул. Комсомольская, 2 | 0.7 | 2935.9 | подрядчик | март
44 |  | ул. Строителей, 21 | 0.7 | 386.6 | подрядчик | март
45 |  | ул. Строителей, 23 | 0.7 | 522 | подрядчик | март
46 |  | ул. Строителей, 25 | 0.7 | 264.3 | подрядчик | март
47 |  | ул. Строителей, 27 | 0.7 | 599.45 | подрядчик | март
48 |  | ул. Строителей, 27а | 0.7 | 1038.31 | подрядчик | март
49 |  | ул. Уральская, 25 | 0.7 | 934.1 | подрядчик | март
50 |  | ул. Уральская, 28 | 0.7 | 853.11 | подрядчик | март
51 |  | ул. Уральская, 36/1 | 0.7 | 898.6 | подрядчик | март
52 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения( соглошение №1 к договору №73/2012 от 30.01.2013 г.) | ул. Уральская, 42 | 7 | 3922.7 | подрядчик | март
53 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт шиферной кровли по деревянным стропилам( договор №37/2013 от 14.05.2013 г.) | ул. Первомайская, 26 | 42 | 4168.9 | подрядчик | июнь
54 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения с установкой приборов учета (договор №38/2013 от 23.05.2013 г.) | ул. Уральская, 55 | 12 | 2338.9 | подрядчик | июнь
55 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения с установкой приборов учета (договор №39/2013 от 29.05.2013 г.) | ул. Комсомольская, 2 | 14 | 2935.9 | подрядчик | июнь
| Итого |  | 260.3
Государственная экспертиза проектно-сметной документации:
1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши (договор №) | пр. К. Маркса, 10 | 7.324 | 3414.97 | ОГАУ "Управление гос.экспертиза" | март
| Итого |  | 7.324
Капитальный ремонт втридомовых инженерных систем
1 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | ул. Уральская, 55 | 215.5634 | 2338.9 | подрядчик | июль
2 |  | ул. Комсомольская, 2 | 232.078 | 2935.9 | подрядчик | август
3 |  | ул. Московская, 13 | 360 | 834.5 | подрядчик | сентябрь
4 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | ул. Уральская, 4/1 | 107.5489 | 5015.48 | подрядчик | март
5 |  | ул. Вокзальная, 122 | 74.6846 | 2281.65 | подрядчик | август
6 |  | пр. К. Маркса, 38 | 30.838 | 1800.5 | подрядчик | март
7 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пр. К. Маркса, 36 | 276.3554 | 1524 | подрядчик | апрель
8 |  | пр. К. Маркса, 38 | 288.6999 | 1800.5 | подрядчик | май
9 |  | пр. К. Маркса, 34 | 245.576 | 1485.69 | подрядчик | апрель
| Итого |  | 1831.3442
Установка приборов учета
1 | Установка прибора учета потребления тепловой энергии | ул. Московская, 12 | 125 | 3172.9 | подрядчик | июль
2 |  | ул. Московская, 12/1 | 125 | 2631 | подрядчик | июль
3 |  | ул. Московская, 24 | 122.2095 | 2571.86 | подрядчик | июль
4 |  | Московская, 24/1 | 124.3509 | 2543.06 | подрядчик | июль
5 |  | Московская, 26 | 118.3955 | 3692.68 | подрядчик | июль
6 |  | Московская, 33 | 128.4835 | 3465.9 | подрядчик | июль
7 |  | Московская, 37 | 120.4909 | 3621.8 | подрядчик | июль
8 |  | Московская, 8 | 125 | 3661.9 | подрядчик | июль
9 |  | Николая Шишка, 4 | 125 | 2552.4 | подрядчик | июль
10 |  | Николая Шишка, 6 | 125 | 2702.2 | подрядчик | июль
11 |  | Первомайская, 23 | 125 | 3518.5 | подрядчик | июль
12 |  | Первомайская, 25 | 125 | 2081.4 | подрядчик | июль
13 |  | Первомайская, 26 | 125 | 4168.9 | подрядчик | июль
14 |  | проспект Карла Маркса, 10 | 120.5804 | 3414.97 | подрядчик | июль
15 |  | проспект Карла Маркса, 12 | 121.5326 | 2770.17 | подрядчик | июль
16 |  | проспект Карла Маркса, 12/1 | 119.3502 | 3417.4 | подрядчик | июль
17 |  | проспект Карла Маркса, 13 | 125.2554 | 1638.8 | подрядчик | июль
18 |  | проспект Карла Маркса, 14 | 118.3842 | 3791.2 | подрядчик | июль
19 |  | проспект Ленина, 1 | 125 | 2833.9 | подрядчик | июль
20 |  | проспект Ленина, 3 | 125 | 2582.38 | подрядчик | июль
21 |  | проспект Ленина, 4 | 130.0592 | 2831.6 | подрядчик | июль
22 |  | проспект Ленина, 6 | 132.3222 | 2487.8 | подрядчик | июль
23 |  | Строителей, 41 | 125 | 3834.4 | подрядчик | июль
24 |  | Спартаковский, 6/1 | 115.5864 | 3708.54 | подрядчик | июль
25 |  | Тургенева, 18 | 243.611 | 2680.25 | подрядчик | июль
26 |  | Уральская, 11а | 137.8547 | 5350.39 | подрядчик | июль
27 |  | Уральская, 34 | 250 | 1562.7 | подрядчик | июль
28 |  | Уральская, 36 | 337.8653 | 8295.4 | подрядчик | июль
29 |  | Уральская, 37 | 125 | 2478.9 | подрядчик | июль
30 |  | Уральская, 4 | 241.0005 | 2726.07 | подрядчик | июль
31 |  | Уральская, 40 | 125 | 2299.7 | подрядчик | июль
32 |  | Уральская, 42 | 125 | 3922.7 | подрядчик | июль
33 |  | Уральская, 51 | 250 | 3586.55 | подрядчик | июль
34 |  | Уральская, 6/1 | 144.4344 | 2512.57 | подрядчик | июль
35 |  | Уральская, 66 | 125 | 4269.19 | подрядчик | июль
36 |  | Уральская, 7 | 130.2007 | 5005 | подрядчик | июль
37 |  | Уральская, 9 | 239.0281 | 5032.54 | подрядчик | июль
38 |  | Уральская, 9/1 | 140.3876 | 2675.24 | подрядчик | июль
39 |  | Уральская, 9а | 95.7382 | 3534.6 | подрядчик | июль
40 |  | ул. Строителей, 18 | 125 | 896 | подрядчик | июль
41 |  | ул. Строителей, 20 | 125 | 1098.59 | подрядчик | июль
42 |  | ул. Уральская, 25 | 125 | 934.1 | подрядчик | июль
43 |  | ул. Н. Шишка, 29 | 127.5009 | 2594.7 | подрядчик | июль
44 |  | пр. Ленина, 3/1 | 106.6745 | 3909.4 | подрядчик | июль
45 |  | пр. Ленина, 8 | 128.965 | 8501.9 | подрядчик | июль
46 | Установка водомерного узла горячего водоснабжения | Вокзальная,128/1 | 29.428 | 2703.77 | подрядчик | июль
47 |  | Горького, 4 | 12.0016 | 2478.1 | подрядчик | июль
48 |  | Комсомольская, 20 | 19.3813 | 1202.2 | подрядчик | июль
49 |  | Московская, 10 | 20 | 1832.6 | подрядчик | июль
50 |  | Менделеева, 4 | 13.0723 | 1352.3 | подрядчик | июль
51 |  | Николая Шишка, 32 | 20 | 1013.4 | подрядчик | июль
52 |  | Николая Шишка, 32/1 | 11.2833 | 758 | подрядчик | июль
53 |  | Первомайская, 3 | 24.3533 | 2034.29 | подрядчик | июль
54 |  | Первомайская, 5 | 30 | 2580.7 | подрядчик | июль
55 |  | проспект Карла Маркса, 5 | 14.7819 | 3004.84 | подрядчик | июль
56 |  | проспект Карла Маркса, 40 | 14.0872 | 1809.32 | подрядчик | июль
57 |  | проспект Карла Маркса, 42 | 14.0694 | 2342.4 | подрядчик | июль
58 |  | проспект Ленина, 19/3 | 13.0955 | 1424 | подрядчик | июль
59 |  | проспект Ленина, 21/3 | 12.0508 | 2585.9 | подрядчик | июль
60 |  | Строителей, 41 | 24.6937 | 3834.4 | подрядчик | июль
61 |  | Строителей, 37/1 | 13.0955 | 673.2 | подрядчик | июль
62 |  | Уральская, 34 | 23.9533 | 1562.7 | подрядчик | июль
63 |  | Уральская, 38 | 24.4821 | 1789.98 | подрядчик | июль
64 |  | Уральская, 53 | 20.8969 | 1069.7 | подрядчик | июль
65 |  | пр. Ленина, 25 | 50 | 1169.06 | подрядчик | июль
66 | Установка водомерного узла холодного водоснабжения | ул. Московская, 22 | 20 | 2625.7 | подрядчик | июль
67 | Установка узла учета потребления электрической энергии | Вокзальная,116 | 20.6 | 2573 | подрядчик | июль
68 |  | Вокзальная,118 | 20.6 | 2718.47 | подрядчик | июль
69 |  | Вокзальная,124 | 21.7667 | 2286.01 | подрядчик | июль
70 |  | Вокзальная,126 | 20.6 | 2349.32 | подрядчик | июль
71 |  | Вокзальная,128 | 20.6 | 2398.6 | подрядчик | июль
72 |  | Герцена, 23 | 21.7667 | 2566.5 | подрядчик | июль
73 |  | Московская, 25 | 21.7667 | 2149.3 | подрядчик | июль
74 |  | Московская, 26/1 | 21.7667 | 2571.6 | подрядчик | июль
75 |  | Московская, 27 | 21.7667 | 1368.97 | подрядчик | июль
76 |  | Московская, 47 | 21.7667 | 2556.7 | подрядчик | июль
77 |  | Менделеева, 1 | 20.6 | 2424.2 | подрядчик | июль
78 |  | Менделеева, 10/1 | 20.6 | 1053.6 | подрядчик | июль
79 |  | Николая Шишка, 1 | 20.6 | 2918.5 | подрядчик | июль
80 |  | Николая Шишка, 12 | 20.6 | 1440.5 | подрядчик | июль
81 |  | Николая Шишка, 20 | 20.6 | 1694.2 | подрядчик | июль
82 |  | Николая Шишка, 20/1 | 20.6 | 1614.9 | подрядчик | июль
83 |  | Николая Шишка, 20/2 | 20.6 | 3383.2 | подрядчик | июль
84 |  | Николая Шишка, 3 | 20.6 | 2956.3 | подрядчик | июль
85 |  | Николая Шишка, 4 | 20.6 | 2552.4 | подрядчик | июль
86 |  | Николая Шишка, 6 | 20.6 | 2702.2 | подрядчик | июль
87 |  | проспект Карла Маркса, 22 | 20.6 | 1663.6 | подрядчик | июль
88 |  | проспект Карла Маркса, 22А | 20.6 | 1865.1 | подрядчик | июль
89 |  | проспект Карла Маркса, 25 | 20.6 | 1237.2 | подрядчик | июль
90 |  | проспект Карла Маркса, 7 | 20.6 | 1278.24 | подрядчик | июль
91 |  | Строителей, 42/1 | 20.6 | 781.4 | подрядчик | июль
92 |  | Чекалина,10 | 21.7667 | 2555.7 | подрядчик | июль
93 |  | Чекалина,4 | 21.7667 | 2546.7 | подрядчик | июль
94 |  | ул. Комсомольская, 36 | 50 | 1709.2 | подрядчик | июль
95 |  | ул. Комсомольская, 38 | 20.6 | 1974.4 | подрядчик | июль
| Итого |  | 7481.1233
Средства для проведения капитального ремонта по ФЗ-185
1 | Софинансирование по ФЗ-185 за 2013 год | ул. Комсомольская, 36 | 2466.5608 | 1709.2 | подрядчик | июль
2 |  | ул. Комсомольская, 38 |  | 1974.4 | подрядчик
3 |  | ул. Менделеева, 8а |  | 1336.27 | подрядчик
4 |  | ул. Московская, 2 |  | 5760.42 | подрядчик
5 |  | ул. Московская, 4 |  | 2709.69 | подрядчик
6 |  | ул. Московская, 26/3 |  | 2298.2 | подрядчик
7 |  | ул. Первомайская, 19 |  | 3340.5 | подрядчик
8 |  | пр. К. Маркса, 10 |  | 3414.97 | подрядчик
9 |  | пр. К. Маркса, 23 |  | 1623.98 | подрядчик
10 |  | пр. Ленина, 1/1 |  | 2833.9 | подрядчик
11 |  | пр. Ленина, 3 |  | 2582.38 | подрядчик
12 |  | ул. Строителей, 35/2 |  | 687 | подрядчик
13 |  | ул. Уральская, 4/1 |  | 5015.48 | подрядчик
| Итого |  | 2466.5608
Всего по I разделу: |  |  | 12046.6524

## 2012
ТИТУЛ по капитальному ремонту на 2012 год по состоянию на 29.12.2012 г.
№ | Наименование работ | Адрес | Стоимость работ |  | Жилая S МКД | Ед. изм. | Объем | Способ выполнения | Сроки выполнения | Источник финансирования
|  |  | ориентировочная в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | фактическая в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | [5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Средства собственников
[13 empty] | администрация города (наем жилья) | население (платежи за "Капитальный ремонт")
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 1"
ВСЕГО, в том числе: |  |  | 29652.0604 | 26069.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10852.8569
I. Источник финансирования - платежи населения
Подготовка проектной документации
1 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовых трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и восстановление трубопровода циркуляции (договор №9/2012 от 05.03.2012 г.) | ул. Строителей, 5 | 8.8 | 8.8 | 1290.9 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
2 |  | ул. Строителей, 3 | 8.8 | 8.8 | 1290.7 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
3 |  | ул. Московская, 25 | 8.8 | 8.8 | 2037.67 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
4 |  | ул. Московская, 27 | 8.8 | 8.8 | 1368.97 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
5 |  | ул. Н.Шишка, 6 | 8.8 | 8.8 | 2705.2 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
6 |  | ул. Н.Шишка, 4 | 8.8 | 8.8 | 2552.4 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
7 |  | ул. Н.Шишка, 2 | 8.8 | 8.8 | 1820.28 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
8 |  | ул. Московская, 12/2 | 8.8 | 8.8 | 1295.4 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
9 |  | ул. Московская, 12/1 | 8.8 | 8.8 | 2555.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
10 |  | ул. Московская, 12 | 8.8 | 8.8 | 3172.9 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
11 |  | ул. Московская, 10 | 8.8 | 8.8 | 1832.6 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
12 |  | ул. Московская, 8 | 8.8 | 8.8 | 3029.9 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
13 |  | пр. Ленина, 5 | 8.8 | 8.8 | 3719.3 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
14 |  | пр. Ленина, 3/1 | 8.8 | 8.8 | 3877.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
15 |  | пр. Ленина, 3 | 8.8 | 8.8 | 2586.18 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
16 |  | пр. Ленина, 1/1 | 8.8 | 8.8 | 2802.8 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
17 |  | ул. Вокзальная, 134/1 | 8.8 | 8.8 | 2549.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
18 |  | ул. Вокзальная, 132 | 8.8 | 8.8 | 3085.38 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | март |  |  |  |  | 8.8
19 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения (договор №21 от 24.05.2012 г.) | ул. Комсомольская, 14 | 14 | 14 | 2000.6 | проект | 1 | ООО "Энерго-Люкс" | июнь |  |  |  |  | 14
20 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения (договор №22 от 24.05.2012 г.) | ул. Строителей, 41 | 14 | 14 | 2629.7 | проект | 1 | ООО "Энерго-Люкс" | июнь |  |  |  |  | 14
21 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения (договор №23 от 24.05.2012 г.) | ул. Уральская, 51 | 14 | 14 | 3260.12 | проект | 1 | ООО "Энерго-Люкс" | июнь |  |  |  |  | 14
22 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт внутридомовых трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и восстановление трубопровода циркуляции (договор №36/2012 от 29.05.2012 г.) | пр. Ленина, 7 | 14 | 14 | 4661.9 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль | август | сентябрь | октябрь |  | 14
23 |  | пр. Ленина, 10 | 14 | 14 | 5350.2 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 14
24 |  | ул. Московская, 33 | 15 | 15 | 2819.6 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 15
25 |  | ул. Московская, 37 | 15 | 15 | 3250.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 15
26 |  | пр. К. Маркса, 37 | 14 | 14 | 3144.2 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 14
27 |  | ул. Герцена, 25 | 14 | 14 | 2792.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 14
28 |  | пр. К. Маркса, 13 | 14 | 14 | 3154.89 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 14
29 | Подготовка проектно документации на установку водомерых узлов циркуляционного трубопровода (договор №38/2012 от 15.06.2012 г.) | ул. Чекалина, 4 | 3 | 3 | 4661.9 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль | август | сентябрь | октябрь |  | 3
30 |  | ул. Чекалина, 8 | 3 | 3 | 5350.2 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 3
31 |  | ул. Чекалина, 10 | 3 | 3 | 2819.6 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 3
32 |  | ул. Вокзальная, 106 | 3 | 3 | 3250.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 3
33 |  | ул. Герцена, 27 | 3 | 3 | 3144.2 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 3
34 |  | ул. Первомайская, 25 | 3 | 3 | 2792.5 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 3
35 | Подготовка проектно документации на разделение учета ресурсов холодного и горячего водоснабжения(договор №39/2012 от 21.06.2012 г.) | ул. Комсомольская, 18 | 5 | 5 | 4661.9 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль | август | сентябрь | октябрь |  | 5
36 | Подготовка проектно документации на разделение учета ресурсов холодного и горячего водоснабжения(договор №39/2012 от 21.06.2012 г.) | пл. Горького, 6 | 5 | 5 | 5350.2 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | июль |  |  |  |  | 5
37 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт крыши (договор №58/2012 от 28.08.2012 г.) | пр. К. Маркса, 10 | 30 | 30 | 3256.27 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | октябрь | август | сентябрь | октябрь |  | 30
38 | Подготовка проектно документации на капитальный ремонт крыши (дополнительное соглашение №1 к договору №58/2012 от 28.08.2012 г.) | пр. К. Маркса, 10(второй вариант стропильной конструкции) | 15 | 15 | 3256.27 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | ноябрь | август | сентябрь | октябрь |  | 15
39 | Подготовка проектно документации на водомерный узел циркуляционного трубопровода (договор №61/2012 от 11.09.2012 г.) | ул. Первомайская, 12 | 3 | 3 | 3233.79 | проект | 1 | ООО "Арс-Бюро" | сентябрь | август | сентябрь | октябрь |  | 3
| Итого |  | 376.4 | 376.4
Государственная экспертиза проектно-сметной документации:
1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши (договор №238) | ул. Вокзальная, 108 | 8.647 | 8.647 | 2602.24 | объект | 1 | ОГАУ "Управление гос.экспертиза" | февраль |  |  |  |  | 8.647
| Итого |  | 8.647 | 8.647
Технический надзор
1 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши (договор №238) | ул.Тургенева, 16/1, 18/1 | 44.1185 | 44.1185 | 2602.24 | объект | 1 | ОГАУ "Управление гос.экспертиза" | февраль |  |  |  |  | 44.1185
| Итого |  | 44.1185 | 44.1185
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
2 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного и горячего водоснабжения, в том числе с установкой приборов учета | пр. Ленина, 3/1 | 485.4671 | 378.8284 | 3755 | м.п. | 364 | ООО "РЭУ №1" | сентябрь |  |  |  |  | 378.8284
4 |  | ул. Московская, 33 | 877.1859 | 626.405 | 2819.6 | м.п. | 433.2 | ООО "РЭУ №1" | ноябрь |  |  |  |  | 626.405
6 |  | ул. Герцена, 25 | 496.4432 | 386.4912 | 2792.5 | м.п. | 324.5 | ООО "РЭУ №1" | ноябрь |  |  |  |  | 386.4912
7 | Восстановление внутридомового циркуляционного трубопровода | пр. К. Маркса, 8/1 | 180.1541 | 147.1037 | 3250 | м.п. | 131.5 | ООО "РЭУ №1" | август |  |  |  |  | 147.1037
8 |  | пр. К. Маркса, 13 | 232.7314 | 134.8077 | 3154.89 | м.п. | 207.5 | ООО "НПО"Надежность" | ноябрь |  |  |  |  | 134.8077
|  | пр. Ленина, 7 | 127.2961 | 127.2961 | 4661.9 | м.п. | 137 | ООО "Сантехучасток №1" | ноябрь |  |  |  |  | 127.2961
10 |  | ул. Первомайская, 16 | 286.5663 | 254.2049 | 3163.4 | м.п. | 214.5 | ООО "РЭУ №1" | август |  |  |  |  | 254.2049
12 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | пр. Ленина, 2/2 | 97.7801 | 65.9422 | 2066.44 | м.п. | 50 | ООО "РЭУ №1" | июль |  |  |  |  | 65.9422
13 |  | ул. Первомайская, 6 | 130.8862 | 70.505 | 1085.4 | м.п. | 115 | ООО "РЭУ №1" | июль |  |  |  |  | 70.505
14 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета | ул. Комсомольская, 14 | 443.09 | 402.9148 | 2000.6 | м.п. | 1385 | ДЗАО ММПП ОАО "Южуралэлектромонтаж" | ноябрь |  |  |  |  | 402.9148
15 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, в том числе с установкой приборов учета | ул. Строителей, 41 | 773.1369 | 694.9987 | 2629.7 | м.п. | 2538 | ДЗАО ММПП ОАО "Южуралэлектромонтаж" | ноябрь |  |  |  |  | 694.9987
17 |  | пр. К. Маркса, 14 | 697.9575 | 610.5467 | 3511.02 | м.п. | 1131 | ДЗАО ММПП ОАО "Южуралэлектромонтаж" | ноябрь |  |  |  |  | 610.5467
18 |  | пр. Ленина, 5 | 568.8929 | 548.9623 | 3278 | м.п. | 1510 | ООО "РЭУ №1" | сентябрь |  |  |  |  | 548.9623
19 |  | пр. Ленина, 9 | 510.8207 | 340.8764 | 4398.9 | м.п. | 1470 | подрядчик | [5 empty] | 340.8764
20 |  | ул. Московская, 24/1 | 359.4232 | 317.3857 | 2543.06 | м.п. | 1424 | ООО "РЭУ №1" | сентябрь |  |  |  |  | 317.3857
21 |  | ул. Московская, 26 | 409.1344 | 391.2871 | 2591.98 | м.п. | 1564 | ООО "РЭУ №1" | сентябрь |  |  |  |  | 391.2871
23 |  | пр. К. Маркса, 40 | 265.5958 | 214.1858 | 1637.7 | м.п. | 880 | ДЗАО ММПП ОАО "Южуралэлектромонтаж" | сентябрь |  |  |  |  | 214.1858
24 |  | пр. К. Маркса, 42 | 382.7886 | 286.5435 | 2001.6 | м.п. | 975 | ООО "РЭУ №1" | сентябрь |  |  |  |  | 286.5435
| Итого |  | 7325.3505 | 5999.2852
Капитальный ремонт крыши
1 | Капитальный ремонт крыши (асбестоцементная кровля) | ул. Строителей, 27 | 509.5419 | 461.4473 | 263.5 | м2 | 522.3 | ООО "РЭУ №1" | август |  |  |  |  | 461.4473
2 |  | пр. К. Маркса, 7/1 | 1452.5931 | 1300 | 2033.3 | м2 | 618 | ООО "Стройиндустрия" | ноябрь |  |  |  |  | 1300
| Итого |  | 1962.135 | 1761.4473
Общестроительные работы
1 | Ремонт подъездов | ул. Уральская, 9 | 449.1751 | 449.1751 | 5032.9 | подъездов | 2 | ООО "Стройучасток №1" | ноябрь |  |  |  |  | 449.1751
2 |  | ул. Московская, 16 | 581.9626 | 581.9626 | 6291.9 | подъездов | 5 | ООО "Стройучасток №1" | ноябрь |  |  |  |  | 581.9626
3 |  | ул. Вокзальная, 126/1 | 458.7136 | 458.7136 | 2678.09 | подъездов | 3 | ООО "Интек" | ноябрь |  |  |  |  | 458.7136
5 | Устройство контейнерной площадки | пр. К. Маркса, 13 | 186.9579 | 186.9579 | 3154.89 | шт. | 1 | ООО "Участок благоустройства" | октябрь |  |  |  |  | 186.9579
6 |  | пр. К. Маркса, 15 |  |  | 2388 |  |  |  | октябрь
7 |  | пр. К. Маркса, 17 |  |  | 4249.39 |  |  |  | октябрь
8 |  | пр. Ленина, 10 |  |  | 5350.2 |  |  |  | октябрь
9 | Устройство контейнерной площадки | пр. Ленина, 10/1 |  |  | 1192.3 |  |  |  | октябрь
10 |  | пр. Ленина, 8 |  |  | 6953 |  |  |  | октябрь
11 |  | ул. Московская, 33 |  |  | 2819.6 |  |  |  | октябрь
12 |  | ул. Московская, 35 |  |  | 1272.1 |  |  |  | октябрь
13 |  | ул. Московская, 37 |  |  | 3250.5 |  |  |  | октябрь
14 |  | ул. Первомайская, 12 |  |  | 3233.79 |  |  |  | октябрь
15 |  | ул. Первомайская, 14 |  |  | 1308.8 |  |  |  | октябрь
16 |  | ул. Первомайская, 16 |  |  | 3163.4 |  |  |  | октябрь
17 |  | ул. Московская, 8 | 127.639 | 127.639 | 2508.6 | шт. | 1 | ООО "Участок благоустройства" | октябрь |  |  |  |  | 127.639
18 |  | ул. Московская, 10 |  |  | 1699.5 |  |  |  | октябрь
19 |  | ул. Московская, 12 |  |  | 3172.9 |  |  |  | октябрь
20 |  | ул. Московская, 12/1 |  |  | 2555.5 |  |  |  | октябрь
21 |  | ул. Н. Шишка, 6 |  |  | 2528.4 |  |  |  | октябрь
| Итого |  | 1804.4482 | 1804.4482
Капитальный лифтов
1 | Замена основных канатов на пассажирском лифте (договор № КР22/12-лифт) | ул. Вокзальная, 122 | 32.1509 | 32.1509 | 2038.85 | канат | 3 | ООО "Лифт" | февраль |  |  |  |  | 32.1509
1 | Замена основных лебедки на пассажирском лифте (договор № КР03/12-лифт) | ул. Тургенева, 18/1 | 37.1048 | 35.2929 | 5038.22 | лебедка | 1 | ООО "Лифт" | январь |  |  |  |  | 35.2929
| Итого |  | 69.2557 | 67.4438
Установка приборов учета
1 | Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) | пр. К. Маркса, 15 | 132.1214 | 122.6328 | 2388 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | октябрь |  |  |  |  | 122.6328
2 |  | пр. К. Маркса, 17 | 134.6872 | 124.1482 | 4249.39 | узел | 1 | ООО "Уралтеплоприбор" | октябрь |  |  |  |  | 124.1482
2 |  | ул. Уральская, 7/1 | 249.7392 | 238.5228 | 2696.9 | узел | 2 | ООО "Уралтеплоприбор" | октябрь |  |  |  |  | 238.5228
| Итого |  | 516.5478 | 485.3038
Средства для проведения капитального ремонта по ФЗ-185
1 | Софинансирование по ФЗ-185 за 2012 год | ул. Тургенева, 16/1 | 97.1 | 87.175 | 2518.25 | объект | 1 | подрядчик | июль |  |  |  |  | 87.175
2 |  | ул. Тургенева, 18/1 | 239.496 | 218.588 | 5038.22 | объект | 1 | подрядчик | июль |  |  |  |  | 218.588
| Итого |  | 336.596 | 305.763
Всего по I разделу: |  |  | 12443.4988 | 10852.8569 | [9 empty] | 10852.8569
II. Источник финансирования - субсидии по ВЦП "Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения города в жилых домах со значительным износом на 2011- 2012гг"
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
1 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ул. Уральская, 4/1 | 690 | 563.4725 | 5015.48 | м.п. | 1642 | ООО "Уралтехноресурс" | май
2 |  | ул. Сурикова, 76 | 95.6868 | 79.008 | 210.6 | м.п. | 170 | ООО "РЭУ №1" | октябрь
3 |  | ул. Менделеева, 6а | 73.6295 | 69.6212 | 991.7 | объект | 1 | ооо "Электротехнический участок №1" | декабрь
4 |  | ул. Уральская, 6/1 | 400 | 324.5002 | 2512.8 | м.п. | 846 | ООО "РЭУ №1" | март
5 | Восстановление внутридомого циркуляционного трубопровода | ул. Менделеева, 13 | 96.5778 | 51.3095 | 1173.34 | м.п. | 68 | ООО "НПО "Надежность" | июль
6 |  | ул. Менделеева, 15 | 58.4201 | 49.6571 | 705.9 | м.п. | 43.4 | ООО "НПО "Надежность" | июль
7 | Восстановление внутридомого циркуляционного трубопровода | ул. Менделеева, 19/1 | 63.67 | 44.3267 | 756.6 | м.п. | 39.5 | ООО "НПО "Надежность" | июль
8 |  | ул. Менделеева, 23 | 52.3425 | 43.4443 | 725 | м.п. | 43 | ООО "НПО "Надежность" | июль
9 | Восстановление внутридомого циркуляционного трубопровода | ул. Вокзальная, 110 | 193.5188 | 182.0632 | 2524.22 | м.п. | 148 | ООО "НПО "Надежность" | июль
10 | Установка прибора учета тепловой энергии | ул. Тургенева, 2 | 117.6992 | 103.7802 | 2656.6 | узел | 1 | ООО "НПО "Надежность" | октябрь
11 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | ул. Сурикова, 76 | 42.337 | 39.332 | 210.6 | м.п. | 38 | ООО "РЭУ №1" | ноябрь
| Итого |  | 1883.8818 | 1550.5148
Общестроительные работы
1 | Капитальный ремонт подъездов | ул. Вокзальная, 140 | 386.492 | 378.5539 | 2648.34 | подъездов | 4 | ООО "РЭУ №1" | март
2 |  | ул. Московская, 12 | 460 | 430.1881 | 3172.9 | подъездов | 4 | ООО "РЭУ №1" | март
3 |  | ул. Московская, 8 | 460 | 401.374 | 2508.6 | подъездов | 4 | ООО "РЭУ №1" | март
4 |  | пр. Ленина, 3/1 | 390 | 372.3848 | 3755 | подъездов | 4 | ООО "РЭУ №1" | март
5 |  | ул. Уральская, 4/1 | 620.8478 | 508.7883 | 5015.48 | подъездов | 2 | ООО "РЭУ №1" | март
6 |  | ул. Уральская, 6/1 | 329.6088 | 275.401 | 2512.8 | подъездов | 1 | ООО "РЭУ №1" | март
| Всего по ремонту подъездов: |  | 2646.9486 | 2366.69
1 | Устройство козырьков над входами в подъезд | пр. Ленина, 5 | 6.2845 | 6.2845 | 3278 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
2 |  | пр. Ленина, 7 | 11.2181 | 11.2181 | 4661.9 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
3 |  | пр. Ленина, 9 | 10.9725 | 10.9725 | 4398.9 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
4 |  | пр. Ленина, 17 | 21 | 16.352 | 2102.62 | шт. | 3 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
5 |  | пр. Ленина, 17/2 | 9.5279 | 9.5279 | 1656.7 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
6 |  | пр. Ленина, 19/1 | 9.5279 | 9.5279 | 1406.1 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
7 |  | пр. Ленина, 19/2 | 9.5279 | 9.5279 | 1398 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
8 | Устройство козырьков над входами в подъезд | пр. Ленина, 19/3 | 14 | 13.9744 | 1424 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
9 |  | пр. Ленина, 19/4 | 14 | 13.4689 | 1413.2 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
10 |  | пр. Ленина, 21/1 | 16.0309 | 16.0309 | 1707.6 | шт. | 3 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
11 |  | пр. Ленина, 28 | 12.2306 | 12.2306 | 1919.1 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
12 |  | пр.К. Маркса, 13 | 32.4184 | 32.4184 | 3154.89 | шт. | 6 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
13 |  | пр.К. Маркса, 15 | 12.1374 | 12.1374 | 2388 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
14 |  | пр.К. Маркса, 16 | 5.2465 | 5.2465 | 4551 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
15 |  | пр.К. Маркса, 17 | 27.095 | 27.095 | 4249.39 | шт. | 5 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
16 |  | ул. Менделеева, 17 | 4.7871 | 4.7871 | 794.5 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
17 |  | ул. Менделеева, 23 | 8.134 | 8.134 | 725 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
18 |  | ул. Менделеева, 25 | 10.5021 | 10.5021 | 941.4 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
19 |  | ул. Строителей, 10 | 9.686 | 9.686 | 1146.2 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
20 |  | ул. Строителей, 35/1 | 8.0191 | 8.0191 | 742.9 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
21 |  | ул. Строителей, 35/2 | 8.7526 | 8.5822 | 687 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
22 |  | ул. Н. Шишка, 28 | 4.7218 | 4.7218 | 841.9 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
23 |  | ул. Комсомольская, 8 | 14.5753 | 14.3358 | 1738.2 | шт. | 3 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
24 |  | ул. Комсомольская, 10 | 11.1604 | 11.1604 | 984.5 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
25 |  | ул. Первомайская, 8 | 22.2714 | 22.2714 | 2987.44 | шт. | 4 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
26 |  | ул. Вокзальная, 108 | 11.6022 | 11.6022 | 2602.24 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
27 |  | ул. Московская, 37 | 27.5227 | 27.5227 | 3250.5 | шт. | 5 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
28 |  | ул. Уральская, 37 | 14 | 13.7858 | 2186.6 | шт. | 2 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
| Всего по устройству козырьков над входами в подъезд: |  | 366.9522 | 361.1236 |  | шт. | 67
1 | Замена входных дверей в подъезды | пр. К Маркса. 17 | 15 | 12.6981 | 4249.39 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
2 |  | ул. Первомайская, 1 | 15 | 11.3996 | 2065.62 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
3 |  | ул. Первомайская, 11 | 15 | 13.6862 | 1679.6 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
4 |  | ул. Уральская, 8 | 15 | 12.8941 | 375.3 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
5 |  | ул. Уральская, 36 | 15 | 12.8344 | 5912.3 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
6 |  | ул. Строителей, 7 | 15 | 12.6827 | 1295.4 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
7 |  | ул. Строителей, 7/1 | 15 | 12.9891 | 1300.7 | шт. | 1 | ООО "РЭУ №1" | декабрь
| Всего по земене входных дверей в подъездах: |  | 105 | 89.1841 |  | шт. | 7
| Итого |  | 3118.9008 | 2816.9977
Капитальный ремонт крыши
1 | Капитальный ремонт крыши (асбестоцементной кровли) | ул. Вокзальная, 108 | 1698.2984 | 1542.3506 | 2602.24 | м2 | 909 | ООО "Стройиндустрия" | сентябрь
2 | Капитальный ремонт крыши (мягкой кровли) | ул. Уральская, 6 | 465.7372 | 429.0743 | 1237.4 | м2 | 359.1 | ООО "СК "Массив" | май
3 | Капитальный ремонт крыши (мягкой кровли) | ул. Первомайская, 4 | 980.869 | 796.3836 | 1128.5 | м2 | 514.3 | ООО "РЭУ №1" | ноябрь
| Итого |  | 3144.9046 | 2767.8085
Всего по II разделу: |  |  | 8147.6871 | 7135.321 | [9 empty] | 0
III. Источник финансирования - субсидии по ДГЦП благоустройства территории города "Наш двор"
Благоустройство придомовой территории
1 | Приобретение и установка детских игровых площадок | пр. К. Маркса, 22 | 100 | 99.0097 | 1664.42 | объект | 1 | ООО "КСИЛ-УРАЛ" | август
2 | Приобретение и установка детских игровых площадок | ул. Первомайская, 1 | 100 | 74.9547 | 2065.62 | объект | 1 | ООО "КСИЛ-УРАЛ" | август
3 |  | ул. Строителей, 3 | 100 | 100 | 1290.7 | объект | 1 | ООО "КСИЛ-УРАЛ" | август
4 |  | ул. Московская, 33 | 100 | 100 | 2819.6 | объект | 1 | ООО "КСИЛ-УРАЛ" | август
Всего по IV разделу: |  |  | 400 | 373.9644 | [9 empty] | 0
IV. Источник финансирования - софинансирование федерального, областного, городского бюджетов и средств собственников в рамках 185-ФЗ "Капитальный ремонт многоквартирных домов 2012г."
Комплексные работы
1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой, электрической энергии), ремонт или замена лифтового оборудования | ул.Тургенева, 18/1 | 5005.226 | 4349.673 | 5037.9 | объект | 1 | подрядчик | июль
2 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии), ремонт или замена лифтового оборудования | ул. Тургенева, 16/1 | 2041.668 | 1743.287 | 2515.6 | объект | 1 | подрядчик | июль
Всего по IV разделу: |  |  | 7046.894 | 6092.96 | [9 empty] | 0
V. Источник финансирования - со финансирование за счет средств прибыли предприятия (ООО "ЖРЭУ №1")
Общестроительные работы
1 | Устройство металлического крыльца | пр. Ленина, 4 | 63.1406 | 63.1406 | 2530.6 | крыльцев | 1 | ООО "Пламя" | ноябрь
2 | Устройство металлического крыльца | пр. Ленина, 6 | 61.9617 | 61.9617 | 2315.5 | крыльцев | 1 | ООО "Пламя" | ноябрь
3 |  | пер. Спартаковский, 4 | 61.2622 | 61.2622 | 1425.1 | крыльцев | 1 | ООО "Пламя" | ноябрь
4 | Изготовление и монтаж козырьков | ул. Вокзальная, 110 (1 подъезд) | 10.3752 | 10.3752 | 2524.22 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | ноябрь
5 |  | ул. Первомайская, 12 (п.2) | 6.8438 | 6.8438 | 3233.79 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
6 |  | ул. Первомайская, 16 (п.5) | 7.1099 | 7.1099 | 3163.4 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
7 |  | ул. Вокзальная, 116 (п.2) | 6.5385 | 6.5385 | 2496.9 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
8 |  | ул. Вокзальная, 118( п.2,3) | 16.9983 | 16.9983 | 2552.47 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | август
9 |  | пр. К. Маркса, 13 (п.5) | 6.5739 | 6.5739 | 3154.89 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
10 |  | пр. Ленина, 4 (2п.) | 10.5818 | 10.5818 | 2530.6 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
11 |  | пр. Ленина, 7 (п.3) | 7.5459 | 7.5459 | 4661.9 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
12 |  | ул. Первомайская, 21 | 24.1878 | 24.1878 | 2080.8 | шт. | 4 | ООО "Пламя" | август
13 |  | ул. Первомайская, 23/1 | 12.9001 | 12.9001 | 1684.2 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | август
14 |  | ул. Казакова, 3 | 6.4615 | 6.4615 | 2602.82 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
15 |  | ул. Герцена, 35 | 6.4615 | 6.4615 | 772 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
16 |  | ул. Московская, 43 | 18.1978 | 18.1978 | 1800 | шт. | 3 | ООО "Пламя" | август
17 |  | ул. Комсомольская, 28 | 6.4615 | 6.4615 | 2364.9 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
18 |  | ул. Комсомольская, 38 | 6.6147 | 6.6147 | 1544.4 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
19 |  | ул. Комсомольская, 40 | 6.0787 | 6.0787 | 2180.3 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | август
20 |  | пр. К. Маркса, 24 | 12.9001 | 12.9001 | 2313 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | август
21 |  | пр. К. Маркса, 42 | 12.1574 | 12.1574 | 2001.6 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | август
22 |  | ул. Уральская, 60/1 | 17.8418 | 17.8418 | 1185.2 | шт. | 3 | ООО "Пламя" | август
23 |  | ул. Комсомольская, 36 (п. 1) | 7.3455 | 7.3455 | 1312.2 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | июль
24 |  | ул. Строителей, 4 | 11.6084 | 11.6084 | 1439.39 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | июль
25 |  | ул. Строителей, 6 | 13.3271 | 13.3271 | 1142.4 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | июль
26 |  | пр. Ленина, 10 | 7.4463 | 7.4463 | 5350.2 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | июль
27 |  | ул. Казакова, 1 | 15.8739 | 15.8739 | 1595.9 | шт. | 2 | ООО "Пламя" | июль
28 |  | ул. Герцена, 31 | 31.8411 | 31.8411 | 1969 | шт. | 4 | ООО "Пламя" | июль
29 |  | пр. Ленина, 28 | 7.3381 | 7.3381 | 1919.1 | шт. | 1 | ООО "Пламя" | июль
| Итого |  | 483.9751 | 483.9751
Благоустройство территории
22 | Изготовление и монтаж металлических заборов | пр. Ленина, 6 | 118.8822 | 118.8822 | 2315.5 | тн. | 0.648 | ООО "Пламя" | ноябрь
23 |  | ул. Строителей, 4 | 29.7036 | 29.7036 | 1439.39 | тн. | 0.14 | ООО "Пламя" | ноябрь
24 |  | пр. Ленина, 4 | 13.7818 | 13.7818 | 2530.6 | тн.. | 0.269 | ООО "Пламя" | октябрь
25 |  | пр. К. Маркса, 42 | 10.1149 | 10.1149 | 2001.6 | тн. | 0.051 | ООО "Пламя" | октябрь
26 |  | пр. Ленина, 15 | 142.6285 | 142.6285 | 2590.5 | тн. | 0.6501 | ООО "Пламя" | октябрь
27 |  | ул. Вокзальная, 134/1 | 42.6497 | 42.6497 | 2549.5 | тн. | 0.2205 | ООО "Пламя" | октябрь
28 |  | пр. Ленина, 3/1 | 63.2405 | 63.2405 | 3755 | тн. | 0.3135 | ООО "Пламя" | октябрь
29 |  | пр. Ленина, 3 | 40.7552 | 40.7552 | 2509.58 | тн. | 0.204 | ООО "Пламя" | октябрь
30 |  | ул. Первомайская, 12 | 146.1257 | 146.1257 | 3233.79 | тн. | 0.395 | ООО "Пламя" | октябрь
31 | Изготовление и монтаж металлических заборов | ул. Вокзальная, 118 | 134.0798 | 134.0798 | 2552.47 | тн. | 0.765 | ООО "Пламя" | октябрь
32 |  | ул. Московская, 37 | 117.4177 | 117.4177 | 3250.5 | тн. | 0.727 | ООО "Пламя" | октябрь
33 |  | пр. К. Маркса, 17 | 38.4239 | 38.4239 | 4249.39 | тн. | 0.2065 | ООО "Пламя" | октябрь
34 |  | ул. Первомайская, 21 | 188.3256 | 188.3256 | 2080.8 | тн. | 0.82459 | ООО "Пламя" | июль
35 |  | пр. К. Маркса. 17 | 39.7694 | 39.7694 | 4249.39 | тн. | 0.16 | ООО "Пламя" | июль
36 | Изготовление и монтаж урн | ул. Уральская, 6/1 | 4.107 | 4.107 | 2512.57 | шт. | 3 | ООО "Пламя" | август
| Итого |  | 1130.0054 | 1130.0054
Всего по V разделу: |  |  | 1613.9805 | 1613.9805 | [9 empty] | 0
ВСЕГО ПО ТИТУЛУ: |  |  | 29652.0604 | 26069.0828 | [9 empty] | 10852.8569