## до марта
ПЛАН РАБОТ на январь-март 2018 год *план подлежит корректировке по стоимости и объёмам работ в соответствии с наличием денежных средств, предписаниями надзорных органов и фактически выполненными объёмами
№ п/п | № ЖЭУ | Адрес |  |  | Вид работ | Ориентировочная стоимость работ , руб. | ед. измерения | Стоимость за ед. | объем работ | Срок выполнения |  |  | Дата подготовки дефектной ведомости | Дата подготовки сметного расчета
|  | улица | дом | корпус | [6 empty] | подъезды | этажи
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | 3 | Московская | 27 |  | ремонт подъездов | 112041.73 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 6 | Н. Шишка | 21 |  | ремонт подъездов | 114704.73 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | ремонт подъездов | 231712.85 | подъезд*этаж | 22000 | 20 | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в январе: | [5 empty] | 458459.31
4 | 5 | Казакова | 8 |  | ремонт подъездов | 122629.54 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | ремонт подъездов | 200218.32 | подъезд*этаж | 22000 | 10.8 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 3 | Московская | 25 |  | ремонт подъездов | 169303.03 | 3п*4эт | 22000 | 12 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 4 | Строителей | 13 | а | ремонт подъездов | 182428.98 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
8 | 4 | Строителей | 37 |  | ремонт подъездов | 110897.63 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 785477.5
9 | 3 | Ленина | 3 |  | ремонт подъездов | 158098.45 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
10 | 4 | Н. Шишка | 32 |  | ремонт подъездов | 85270.4 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
11 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт подъездов | 192506.39 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
12 | 5 | Первомайская | 23 |  | ремонт подъездов | 385069.98 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 820945.22
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2064882.03
1 | 6 | Уральская | 9 |  | ремонт машинных помещений | 22979.52 | 25,0м2 | 919.18 | 2 | январь |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-01
2 | 5 | К. Маркса | 38 |  | установка дверей (на элеватор) | 5334.27 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 5 | Московская | 49 | 1 | установка дверей (спуск в подв) | 33214.28 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 61528.07
1 | 5 | Первомайская | 26 |  | ремонт кровли (усиление) | 69461.38 | м2 | 3000 |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 4 | Уральская | 55 |  | ремонт кровли | 22129.31 | м2 | 3000 | 30 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 91590.69
3 | 3 | К. Маркса | 14 |  | ремонт кровли | 54334.33 | м2 | 3000 | 85 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 4 | Строителей | 41 |  | ремонт кровли | 8797.97 | м2 | 3000 | 8 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 63132.3
|  | ИТОГО: |  |  |  | 154722.99
1 | 4 | Уральская | 42 |  | установка снегозадержателей на кровле | 60492.04 | м.п. | 880 | 80 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 4 | Строителей | 38 |  | установка снегозадержателей на кровле | 34563.26 | м.п. | 880 | 60 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 4 | Уральская | 38 |  | установка снегозадержателей на кровле | 36215.68 | м.п. | 880 | 100 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 4 | Строителей | 29 |  | установка снегозадержателей на кровле | 48436.65 | м.п. | 880 | 25 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 4 | Строителей | 27 |  | установка снегозадержателей на кровле | 22943.01 | м.п. | 880 | 27 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 4 | Ленина | 19 | 2 | ремонт ограждения кровли | 4056.73 | м.п. | 300 | 15 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 206707.37
8 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт козырьков (отливы) | 8240.11 | м.п. | 596 | 24 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 8240.11
1 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 13843.9 | шт. | 18000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 4 | Комсомольская | 8 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 19876.32 | шт. | 18000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 33720.22
|  | ИТОГО: |  |  |  | 41960.33
1 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 8172.55 | м/п | 1015 | 9 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 6 | Московская | 13 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 3993.77 | м/п | 1015 | 3 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 6 | Московская | 11 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 9807.85 | м/п | 1015 | 8 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 6 | Московская | 13 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 5520.63 | м/п | 1015 | 4 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 6 | Вокзальная | 138 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 4927.49 | м/п | 1015 | 4 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 6 | Московская | 2 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 8280.97 | м/п | 1015 | 3 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 7360.86 | м/п | 1015 | 3 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
8 | 6 | Вокзальная | 140 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 7360.86 | м/п | 1015 | 3 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 55424.98
1 | 4 | Строителей | 44 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 33162.03 | шт. | 4500 | 2 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 4 | Менделеева | 6 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 33162.03 | шт. | 4500 | 3 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 4 | Строителей | 21 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 16531.92 | шт. | 4500 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 82855.98
1 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 3 | К. Маркса | 17 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 3 | К. Маркса | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4750 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5523.65 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 5 | Ленина | 28 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5773.62 | шт. | 5000 | 2 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 5 | Первомайская | 25 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4745.31 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 5 | Первомайская | 26 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 7752.54 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
8 | 5 | Суворова | 31 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10080.62 | шт. | 5000 | 2 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
9 | 6 | Бехтерева | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
10 | 6 | Московская | 2 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | шт. | 5000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 56285.74
11 | 3 | Ленина | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | шт. | 5000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
12 | 4 | Ленина | 15 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 8379.99 | шт. | 5000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
13 | 4 | Строителей | 13 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 3440 | шт. | 5000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
14 | 4 | Уральская | 51 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | шт. | 5000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
15 | 5 | Герцена | 23 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 21012.74 | шт. | 5000 | 3 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 41662.73
|  | ИТОГО: |  |  |  | 97948.47
1 | 3 | Вокзальная | 114 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 27812 | шт. | 15000 | 2 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 3 | Вокзальная | 130 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 1182.99 | шт. | 15000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 5 | Казакова | 12 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 16521.63 | шт. | 15000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 5 | К. Маркса | 24 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15936.82 | шт. | 15000 | 1 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 121458.44
5 | 3 | Ленина | 2 | 2 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 9475 | шт. | 15000 | 1 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 6 | Московская | 4 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 24561.4 | шт. | 15000 | 2 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 3 | Московская | 8 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 17297 | шт. | 15000 | 2 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 51333.4
|  | ИТОГО: |  |  |  | 172791.84
1 | 6 | Московская | 2 | 1 | установка радиаторов системы отопления | 28724.12 | шт | 3800 | 5 | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 28724.12
1 | 6 | Уральская | 11 | А | смена труб системы воодоотведения | 19269.92 | м/п | 1600 | 20 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | замена труб ГВС и ХВС | 28443.49 | м.п | 1800 | 20 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 47713.41
1 | 3 | Ленина | 1 | 1 | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ТО | 6945.49 | м.п. | 260 | 30 | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6945.49
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 225000 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 490000 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 150000 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 165000 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1030000
1 | 3 | Московская | 24 | 1 | электроизмерительные работы | 5519.93 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 3 | Московская | 26 |  | электроизмерительные работы | 6809.74 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 3 | Ленина | 5 |  | электроизмерительные работы | 6463.13 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 3 | Ленина | 9 |  | электроизмерительные работы | 8235.34 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 3 | К. Маркса | 14 |  | электроизмерительные работы | 6255.2 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 3 | Первомайская | 12 |  | электроизмерительные работы | 14474.81 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 3 | Чекалина | 8 |  | электроизмерительные работы | 5885.29 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в январе: | [5 empty] | 53643.44
8 | 6 | Московская | 6 |  | электроизмерительные работы | 20671.13 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
9 | 6 | Московская | 11 |  | электроизмерительные работы | 2211.43 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
10 | 6 | Московская | 13 |  | электроизмерительные работы | 735.52 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
11 | 6 | Московская | 13 | 1 | электроизмерительные работы | 2080.41 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
12 | 6 | Московская | 13 | 2 | электроизмерительные работы | 2412 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
13 | 6 | Московская | 17 | 1 | электроизмерительные работы | 960.47 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
14 | 6 | Московская | 17 | 2 | электроизмерительные работы | 941.18 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
15 | 6 | Московская | 19 | 1 | электроизмерительные работы | 2366.04 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
16 | 6 | Московская | 19 | 2 | электроизмерительные работы | 2939.59 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
17 | 6 | Московская | 19 | 3 | электроизмерительные работы | 2573.96 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 37891.73
18 | 6 | Уральская | 7 |  | электроизмерительные работы | 6095.31 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
19 | 6 | Уральская | 7 | 1 | электроизмерительные работы | 4847.21 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
20 | 6 | Уральская | 8 | 1 | электроизмерительные работы | 6008.22 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
21 | 6 | Уральская | 9 |  | электроизмерительные работы | 7111.19 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
22 | 6 | Уральская | 9 | а | электроизмерительные работы | 9157.51 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
23 | 6 | Н. Шишка | 13 |  | электроизмерительные работы | 4832.71 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
24 | 6 | Н. Шишка | 15 | 1 | электроизмерительные работы | 6741.14 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
25 | 6 | Н. Шишка | 23 |  | электроизмерительные работы | 2800.93 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 47594.22
|  | ИТОГО: |  |  |  | 139129.39
1 | 4 | Менделеева | 8 | а | установка светильников в местах общего пользования | 2195.11 | шт. | 1200 | 3 | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 4 | Спартаковский | 10 | 1 | установка светильников в местах общего пользования | 17024.8 | шт. | 1200 | 10 | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 19219.91
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 62500 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 345000 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 52500 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 95000 |  |  |  | январь-март |  |  | 2018-01-17 | 2018-12-17
|  | ИТОГО: |  |  |  | 555000
1 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 |  |  |  | январь |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в январе: | [5 empty] | 3125.22
2 | 6 | Тургенева | 4 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в феврале: | [5 empty] | 6250.44
4 | 6 | Вокзальная | 124 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
Итого в марте: | [5 empty] | 3125.22
|  | ИТОГО: |  |  |  | 12500.88
1 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Проведение экспертизы лифтов на соответствие ТР ТС | 14500 |  |  |  | февраль |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 6 | Тургенева | 4 |  | Проведение экспертизы лифтов на соответствие ТР ТС | 14500 |  |  |  | март |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15
|  | ИТОГО: |  |  |  | 29000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4807055.26
в том числе:
|  | ЯНВАРЬ |  |  |  | 1097460.0533
|  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  | 1903481.1833
|  | МАРТ |  |  |  | 1806114.0233

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ЖРЭУ №1"
____________________К. И. Щепеткин
ПЛАН РАБОТ на 2018 год *план подлежит корректировке по стоимости и объёмам работ в соответствии с наличием денежных средств, предписаниями надзорных органов и фактически выполненными объёмами
№ п/п | № ЖЭУ | Адрес |  |  | Вид работ | Ориентировочная стоимость работ , руб. | Срок выполнения
|  | улица | дом | корпус
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | 3 | Ленина | 2 | 2 | ремонт подъездов (2,3) | 138057.31 | апрель
2 | 3 | Ленина | 3 |  | ремонт подъездов | 158098.45 | март
3 | 3 | Ленина | 5 |  | ремонт подъездов | 249061.89 | май
4 | 3 | Ленина | 8 |  | ремонт подъездов (1,5под) | 242000 | октябрь
5 | 3 | Ленина | 9 |  | ремонт подъездов | 440000 | июнь
6 | 3 | Московская | 25 |  | ремонт подъездов | 169303.03 | февраль
7 | 3 | Московская | 27 |  | ремонт подъездов | 112041.73 | январь
8 | 3 | Московская | 33 |  | ремонт подъездов | 330000 | июль
9 | 3 | Московская | 35 |  | ремонт подъездов | 198000 | август
10 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | ремонт подъездов | 440000 | август
11 | 3 | Чекалина | 4 |  | ремонт подъездов | 330000 | сентябрь
12 | 4 | Менделеева | 5 |  | ремонт подъездов | 88000 | ноябрь
13 | 4 | Строителей | 13 | а | ремонт подъездов | 182428.98 | февраль
14 | 4 | Строителей | 18 |  | ремонт подъездов | 198000 | октябрь
15 | 4 | Строителей | 20 |  | ремонт подъездов | 198000 | октябрь
16 | 4 | Строителей | 37 |  | ремонт подъездов | 110897.63 | февраль
17 | 4 | Спартаковский | 4 |  | ремонт подъездов | 132000 | сентябрь
18 | 4 | Уральская | 25 |  | ремонт подъездов | 132000 | ноябрь
19 | 4 | Уральская | 34 |  | ремонт подъездов | 176000 | декабрь
20 | 4 | Комсомольская | 8 |  | ремонт подъездов | 198000 | июнь
21 | 4 | Комсомольская | 14 |  | ремонт подъездов | 264000 | декабрь
22 | 4 | Комсомольская | 22 |  | ремонт подъездов | 396000 | сентябрь
23 | 4 | Н. Шишка | 20 |  | ремонт подъездов | 220000 | декабрь
24 | 4 | Н. Шишка | 28 | 1 | ремонт подъездов | 88000 | ноябрь
25 | 4 | Н. Шишка | 32 |  | ремонт подъездов | 85270.4 | март
26 | 4 | Н. Шишка | 32 | 1 | ремонт подъездов | 88000 | ноябрь
27 | 4 | Ленина | 17 | 2 | ремонт подъездов | 198000 | сентябрь
28 | 4 | Ленина | 25 |  | ремонт подъездов | 132000 | ноябрь
29 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт подъездов | 461367.77 | апрель
30 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт подъездов | 192506.39 | март
31 | 5 | Первомайская | 23 |  | ремонт подъездов | 385069.98 | апрель
32 | 5 | Казакова | 8 |  | ремонт подъездов | 122629.54 | февраль
33 | 5 | Уральская | 58 | 1 | ремонт подъездов | 120000 | декабрь
34 | 6 | Комсомольская | 36 |  | ремонт подъездов | 264000 | май
35 | 6 | Н. Шишка | 21 |  | ремонт подъездов | 114704.73 | январь
36 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | ремонт подъездов | 231712.85 | январь
37 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | ремонт подъездов | 208471.26 | февраль
38 | 6 | Московская | 2 | 1 | ремонт подъездов | 440000 | октябрь
39 | 6 | Тургенева | 16 |  | ремонт подъездов | 250000 | июнь
40 | 6 | Уральская | 6 |  | ремонт подъездов | 220000 | июль
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8703621.94
1 | 4 | Ленина | 21 |  | установка ПВХ окон | 90000 | август
2 | 4 | Н. Шишка | 22 |  | установка ПВХ окон | 336600 | сентябрь
3 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | установка ПВХ окон | 264000 | октябрь
4 | 4 | Н. Шишка | 20 |  | установка ПВХ окон | 132000 | ноябрь
5 | 3 | Вокзальная | 114 |  | установка ПВХ окон | 300000 | июль
6 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | установка ПВХ окон | 300000 | июль
7 | 5 | Первомайская | 23 |  | установка ПВХ окон | 321840 | март
8 | 6 | Уральская | 6 |  | установка ПВХ окон | 134400 | июнь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1878840
1 | 4 | Строителей | 33 | 1 | смена входных дверей | 25000 | апрель
2 | 4 | Уральская | 34 |  | смена входных дверей | 25000 | июнь
3 | 4 | Уральская | 27 |  | смена входных дверей | 25000 | июль
4 | 5 | К. Маркса | 38 |  | установка дверей (на элеватор) | 5334.27 | февраль
5 | 5 | Московская | 49 | 1 | установка дверей (спуск в подв) | 33214.28 | март
|  | ИТОГО: |  |  |  | 113548.55
1 | 6 | Уральская | 4 | 1 | установка почтовых ящиков | 15822 | апрель
|  | ИТОГО: |  |  |  | 15822
1 | 6 | Уральская | 9 |  | ремонт машинных помещений | 22979.52 | январь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 22979.52
1 | 6 | Вокзальная | 136 |  | ремонт крылец | 8000 | июль
2 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | ремонт крылец | 5000 | июль
3 | 6 | Тургенева | 2 |  | ремонт крылец | 8000 | август
4 | 3 | Вокзальная | 126 |  | ремонт крылец | 5000 | июнь
5 | 3 | Вокзальная | 110 |  | ремонт крылец | 5000 | июль
6 | 3 | Московская | 12 | 1 | ремонт крыльца (снос) | 80000 | июль
7 | 3 | Ленина | 3 |  | ремонт крылец | 15000 | август
8 | 4 | Ленина | 19 |  | ремонт крылец (штукатурка) | 11480 | май
9 | 4 | Строителей | 23 |  | ремонт крылец (штукатурка) | 13776 | июнь
10 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт крылец (штукатурка) | 8036 | июль
11 | 4 | Менделеева | 5 | 1 | ремонт крылец (штукатурка) | 8036 | июль
12 | 4 | Уральская | 42 |  | ремонт крылец (штукатурка) | 6888 | август
13 | 4 | Менделеева | 23 |  | ремонт крылец (штукатурка) | 13776 | август
14 | 4 | Уральская | 53 |  | ремонт крылец (штукатурка) | 11480 | сентябрь
15 | 4 | Н. Шишка | 22 |  | ремонт крылец (бетонирование+ обрамление) | 11480 | сентябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 210952
1 | 3 | К. Маркса | 14 |  | ремонт кровли | 54334.33 | март
2 | 3 | Чекалина | 8 |  | ремонт кровли | 120000 | апрель
3 | 3 | Чекалина | 10 |  | ремонт кровли | 41751.26 | апрель
4 | 4 | Уральская | 55 |  | ремонт кровли | 22129.31 | февраль
5 | 4 | Строителей | 41 |  | ремонт кровли | 8797.97 | март
6 | 5 | Первомайская | 26 |  | ремонт кровли (усиление) | 69461.38 | февраль
7 | 5 | К. Маркса | 36 |  | ремонт кровли | 120000 | июнь
8 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | ремонт кровли | 14520 | июнь
9 | 6 | Уральская | 8 | 1 | ремонт кровли | 224640 | август
|  | ИТОГО: |  |  |  | 675634.25
1 | 4 | Строителей | 40 |  | ремонт дымовых труб | 27600 | июль
|  | ИТОГО: |  |  |  | 27600
1 | 4 | Ленина | 19 | 2 | ремонт ограждения кровли | 4056.73 | март
2 | 4 | Уральская | 42 |  | установка снегозадержателей на кровле | 60492.04 | февраль
3 | 4 | Строителей | 38 |  | установка снегозадержателей на кровле | 34563.26 | февраль
4 | 4 | Уральская | 38 |  | установка снегозадержателей на кровле | 36215.68 | февраль
5 | 4 | Строителей | 29 |  | установка снегозадержателей на кровле | 48436.65 | февраль
6 | 4 | Строителей | 27 |  | установка снегозадержателей на кровле | 22943.01 | февраль
|  | ИТОГО: |  |  |  | 206707.37
1 | 3 | К. Маркса | 3 |  | ремонт балкона | 11306 | август
2 | 3 | Ленина | 9 |  | ремонт балкона | 146978 | июль
3 | 3 | Ленина | 7 |  | ремонт балкона | 22612 | июль
4 | 3 | Ленина | 10 |  | ремонт балкона | 11306 | июль
5 | 3 | Вокзальная | 116 |  | ремонт балкона | 11306 | август
6 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | ремонт балкона | 11306 | август
7 | 3 | Первомайская | 12 |  | ремонт балкона | 56530 | июнь
8 | 3 | Первомайская | 16 |  | ремонт балкона | 33918 | июнь
9 | 3 | Московская | 8 |  | ремонт балкона | 7058.75 | июнь
10 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт балкона | 9109.98 | июнь
11 | 3 | Московская | 16 |  | ремонт балкона | 33918 | август
12 | 3 | Вокзальная | 124 |  | ремонт балкона | 11306 | август
13 | 3 | Первомайская | 6 |  | ремонт балкона | 33918 | август
14 | 4 | Строителей | 20 |  | ремонт балкона | 11306 | май
15 | 4 | Комсомольская | 22 |  | ремонт балкона | 11306 | май
16 | 4 | Уральская | 36 | 1 | ремонт балкона | 11306 | май
17 | 4 | Менделеева | 17 |  | ремонт балкона | 11306 | май
18 | 4 | Н. Шишка | 20 | 2 | ремонт балкона | 11306 | май
19 | 4 | Ленина | 21 |  | ремонт балкона | 11306 | сентябрь
20 | 4 | Строителей | 35 | 1 | ремонт балкона | 11306 | сентябрь
21 | 4 | Ленина | 25 | 1 | ремонт балкона | 22612 | сентябрь
22 | 4 | Строителей | 33 | 1 | ремонт балкона | 11306 | сентябрь
23 | 4 | Строителей | 29 |  | ремонт балкона | 11306 | октябрь
24 | 4 | Строителей | 35 | 2 | ремонт балкона | 11306 | октябрь
25 | 4 | Уральская | 38 |  | ремонт балкона | 22612 | октябрь
26 | 4 | Спартаковский | 10 |  | ремонт балкона | 11306 | май
27 | 4 | Уральская | 40 |  | ремонт балкона | 11306 | сентябрь
28 | 4 | Ленина | 21 | 3 | ремонт балкона | 11306 | сентябрь
29 | 5 | Уральская | 58 |  | ремонт балкона | 4496.1 | сентябрь
30 | 5 | Первомайская | 23 |  | ремонт балкона | 11306 | сентябрь
31 | 5 | Первомайская | 21 |  | ремонт балкона | 11306 | май
32 | 5 | Первомайская | 25 |  | ремонт балкона | 11306 | май
33 | 5 | К. Маркса | 22 |  | ремонт балкона | 47027.39 | октябрь
34 | 5 | К. Маркса | 22 | а | ремонт балкона | 11306 | октябрь
35 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | ремонт балкона | 11306 | октябрь
36 | 5 | К. Маркса | 16 |  | ремонт балкона | 11306 | октябрь
37 | 6 | Бехтерева | 1 |  | ремонт балкона | 11306 | август
|  | ИТОГО: |  |  |  | 723440.22
1 | 3 | Ленина | 9 |  | ремонт цоколя | 68760 | июль
2 | 3 | Вокзальная | 112 |  | ремонт цоколя | 57300 | июнь
3 | 4 | Ленина | 29 | 1 | ремонт цоколя | 17190 | май
4 | 4 | Ленина | 25 | 1 | ремонт цоколя | 11460 | сентябрь
5 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт цоколя | 22920 | сентябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 177630
1 | 3 | Ленина | 6 |  | ремонт фасада | 60000 | июнь
2 | 4 | Ленина | 21 | 1 | ремонт фасада | 67212.26 | июнь
3 | 4 | Уральская | 53 |  | ремонт фасада | 57917.18 | июнь
4 | 4 | Менделеева | 8 | а | ремонт фасада | 60000 | июль
5 | 4 | Ленина | 17 | 3 | ремонт фасада | 60000 | июль
6 | 5 | К. Маркса | 23 |  | ремонт фасада | 61881.92 | июль
7 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт фасада | 90000 | август
8 | 5 | Московская | 45 | 1 | ремонт фасада | 180000 | сентябрь
9 | 5 | Первомайская | 23 |  | ремонт фасада | 7258.87 | август
10 | 5 | Казакова | 10 |  | ремонт фасада | 18000 | сентябрь
11 | 5 | Суворова | 31 |  | ремонт фасада (ремонт облицовки из камня) | 207000 | май
|  | ИТОГО: |  |  |  | 869270.23
1 | 3 | Ленина | 3 |  | ремонт карниза | 60000 | август
2 | 3 | Ленина | 10 |  | ремонт карниза | 180000 | июль
3 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт карниза | 420000 | август
4 | 3 | Первомайская | 12 |  | ремонт карниза | 300000 | июль
5 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт карниза | 52742.02 | сентябрь
6 | 5 | Казакова | 8 |  | ремонт карниза | 18000 | сентябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1030742.02
1 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 13843.9 | март
2 | 2 | К. Маркса | 10 |  | ремонт козырька | 34132.32 | апрель
3 | 3 | К. Маркса | 12 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 33000 | май
4 | 3 | К. Маркса | 12 | 1 | ремонт козырьков | 42320.18 | апрель
5 | 3 | К. Маркса | 9 |  | ремонт козырьков | 54000 | май
6 | 4 | Уральская | 55 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 18000 | апрель
7 | 4 | Комсомольская | 8 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 19876.32 | март
8 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт козырьков (отливы) | 8240.11 | февраль
|  | ИТОГО: |  |  |  | 223412.83
1 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 8172.55 | март
2 | 6 | Московская | 13 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 3993.77 | март
3 | 6 | Московская | 11 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 9807.85 | март
4 | 6 | Московская | 13 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 5520.63 | март
5 | 6 | Вокзальная | 138 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 4927.49 | март
6 | 6 | Московская | 2 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 8280.97 | март
7 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 7360.86 | март
8 | 6 | Вокзальная | 140 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 7360.86 | март
|  | ИТОГО: |  |  |  | 55424.98
1 | 3 | Московская | 26 | 1 | геметизация межпанельных швов | 7600 | август
2 | 3 | К. Маркса | 6 |  | геметизация межпанельных швов | 19000 | август
3 | 3 | Чекалина | 8 |  | геметизация межпанельных швов | 11400 | август
4 | 3 | К. Маркса | 10 |  | геметизация межпанельных швов | 9500 | август
5 | 3 | Ленина | 2 | 2 | геметизация межпанельных швов | 7600 | август
6 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | геметизация межпанельных швов | 19000 | август
7 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | геметизация межпанельных швов | 15200 | август
8 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | геметизация межпанельных швов | 3810 | сентябрь
9 | 5 | К. Маркса | 36 |  | геметизация межпанельных швов | 15280 | июль
10 | 5 | Уральская | 66 |  | геметизация межпанельных швов | 30640 | июль
11 | 5 | Герцена | 25 |  | геметизация межпанельных швов | 11520 | июль
12 | 5 | Герцена | 27 |  | геметизация межпанельных швов | 19250 | июль
13 | 5 | Герцена | 23 | а | геметизация межпанельных швов | 11580 | июль
14 | 5 | Первомайская | 23 |  | геметизация межпанельных швов | 30960 | июль
15 | 5 | Первомайская | 21 |  | геметизация межпанельных швов | 11640 | июль
16 | 5 | Первомайская | 19 |  | геметизация межпанельных швов | 15560 | июль
17 | 5 | Казакова | 1 |  | геметизация межпанельных швов | 11700 | июль
18 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | геметизация межпанельных швов | 19000 | сентябрь
19 | 6 | Бехтерева | 1 |  | геметизация межпанельных швов | 9500 | сентябрь
20 | 6 | Уральская | 6 | 1 | геметизация межпанельных швов | 37620 | сентябрь
21 | 6 | Уральская | 7 |  | геметизация межпанельных швов | 9500 | сентябрь
22 | 6 | Вокзальная | 138 |  | геметизация межпанельных швов | 9500 | сентябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 336360
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 15271985.91
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | 6 | Вокзальная | 140 |  | ремонт отмостки | 30100 | июль
2 | 4 | Ленина | 19 | 1 | ремонт отмостки | 93800 | июнь
3 | 4 | Н. Шишка | 28 |  | ремонт отмостки | 49000 | июнь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 172900
1 | 4 | Комсомольская | 22 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 4500 | апрель
2 | 4 | Ленина | 17 | 3 | установка козырьков над входами в подъезд | 4500 | апрель
3 | 4 | Уральская | 40 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 4500 | апрель
4 | 4 | Строителей | 44 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 33162.03 | март
5 | 4 | Менделеева | 6 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 33162.03 | март
6 | 4 | Строителей | 21 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 16531.92 | март
7 | 4 | Ленина | 21 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 4500 | сентябрь
8 | 4 | Строителей | 27 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 4500 | сентябрь
9 | 4 | Строителей | 41 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 18000 | октябрь
10 | 4 | Строителей | 31 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 9000 | октябрь
11 | 4 | Первомайская | 1 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 18000 | ноябрь
12 | 4 | Строителей | 33 | 1 | установка козырьков над входами в подъезд | 9000 | ноябрь
13 | 4 | Н. Шишка | 32 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 9000 | декабрь
14 | 4 | Н. Шишка | 32 | 1 | установка козырьков над входами в подъезд | 9000 | декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 177355.98
1 | 4 | Спартаковский | 10 |  | изготовление и установка ограждений | 65000 | ноябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 65000
1 | 4 | Ленина | 21 | 2 | монтаж решеток (выход на чердак) | 12000 | июнь
2 | 4 | Ленина | 29 | 1 | монтаж решеток (выход на чердак) | 6000 | июнь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 18000
1 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | установка поручня | 4800 | июнь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4800
1 | 4 | Уральская | 36 |  | установка лавочек | 4700 | май
2 | 4 | Уральская | 51 |  | установка лавочек | 4700 | май
3 | 4 | Н. Шишка | 28 |  | установка лавочек | 4700 | май
4 | 4 | Спартаковский | 10 | 1 | установка лавочек | 4700 | май
|  | ИТОГО: |  |  |  | 18800
1 | 3 | Московская | 16 |  | устройство клумб | 14000 | май
2 | 4 | Уральская | 36 |  | устройство клумб | 14000 | май
3 | 5 | Уральская | 58 | 1 | устройство клумб | 14000 | май
4 | 5 | ул. Казакова | 10 |  | устройство клумб | 14000 | май
5 | 5 | К. Маркса | 30 |  | устройство клумб | 14000 | май
6 | 6 | Вокзальная | 140 |  | устройство клумб | 14000 | май
7 | 6 | Уральская | 6 | 1 | устройство клумб | 14000 | май
8 | 6 | Уральская | 7 |  | устройство клумб | 7000 | май
9 | 6 | Уральская | 9 |  | устройство клумб | 7000 | май
|  | ИТОГО: |  |  |  | 112000
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 395955.98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | 3 | Вокзальная | 128 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 15000 | декабрь
2 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | ноябрь
3 | 3 | Вокзальная | 110 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | ноябрь
4 | 3 | Вокзальная | 112 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 3850 | апрель
5 | 3 | Вокзальная | 114 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 3850 | апрель
6 | 3 | Вокзальная | 116 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | апрель
7 | 3 | Вокзальная | 124 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | май
8 | 3 | Вокзальная | 126 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | декабрь
9 | 3 | К. Маркса | 6 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
10 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | февраль
11 | 3 | К. Маркса | 17 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | февраль
12 | 3 | К. Маркса | 3 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | май
13 | 3 | К. Маркса | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4750 | февраль
14 | 3 | К. Маркса | 6 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | май
15 | 3 | К. Маркса | 7 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 3850 | апрель
16 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июнь
17 | 3 | К. Маркса | 9 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | май
18 | 3 | Ленина | 3 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
19 | 3 | Ленина | 3 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июль
20 | 3 | Ленина | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | март
21 | 3 | Ленина | 6 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
22 | 3 | Ленина | 4 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | апрель
23 | 3 | Московская | 12 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | ноябрь
24 | 3 | Московская | 16 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | май
25 | 3 | Московская | 24 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | ноябрь
26 | 3 | Московская | 24 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | ноябрь
27 | 3 | Московская | 33 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | октябрь
28 | 3 | Московская | 37 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | октябрь
29 | 3 | Московская | 26 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | май
30 | 3 | Московская | 33 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | ноябрь
31 | 3 | Строителей | 7 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | октябрь
32 | 3 | Строителей | 7 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | октябрь
33 | 3 | Строителей | 4 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 990 | апрель
34 | 4 | Горького | 4 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | апрель
35 | 4 | Комсомольская | 20 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | апрель
36 | 4 | Ленина | 15 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
37 | 4 | Ленина | 19 | 4 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
38 | 4 | Ленина | 21 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июнь
39 | 4 | Ленина | 21 | 3 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июль
40 | 4 | Ленина | 15 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 8379.99 | март
41 | 4 | Менделеева | 6 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июль
42 | 4 | Менделеева | 10 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | сентябрь
43 | 4 | Н. Шишка | 20 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | апрель
44 | 4 | Н. Шишка | 20 | 2 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
45 | 4 | Н. Шишка | 22 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июнь
46 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 15000 | декабрь
47 | 4 | Спартаковский | 10 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
48 | 4 | Спартаковский | 8 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | август
49 | 4 | Строителей | 13 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 3440 | март
50 | 4 | Уральская | 26 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | апрель
51 | 4 | Уральская | 34 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 15000 | май
52 | 4 | Уральская | 35 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
53 | 4 | Уральская | 36 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | октябрь
54 | 4 | Уральская | 51 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | март
55 | 4 | Уральская | 38 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | апрель
56 | 5 | Герцена | 23 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | ноябрь
57 | 5 | Герцена | 23 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 21012.74 | март
58 | 5 | Герцена | 25 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
59 | 5 | К. Маркса | 16 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4952.31 | апрель
60 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5523.65 | февраль
61 | 5 | К. Маркса | 20 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 8402.31 | апрель
62 | 5 | К. Маркса | 37 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 11793.82 | апрель
63 | 5 | К. Маркса | 38 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
64 | 5 | К. Маркса | 40 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | май
65 | 5 | К. Маркса | 16 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4052.31 | апрель
66 | 5 | К. Маркса | 22 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 7741.51 | апрель
67 | 5 | К. Маркса | 42 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | июнь
68 | 5 | Казакова | 4 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4052.31 | апрель
69 | 5 | Казакова | 3 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5455.99 | апрель
70 | 5 | Казакова | 8 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4552.31 | апрель
71 | 5 | Ленина | 28 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5773.62 | февраль
72 | 5 | Московская | 43 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 8200 | апрель
73 | 5 | Московская | 45 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | октябрь
74 | 5 | Московская | 47 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4754.62 | апрель
75 | 5 | Первомайская | 17 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | ноябрь
76 | 5 | Первомайская | 21 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4278.73 | апрель
77 | 5 | Первомайская | 23 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
78 | 5 | Первомайская | 23 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | август
79 | 5 | Первомайская | 25 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4745.31 | февраль
80 | 5 | Первомайская | 26 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 7752.54 | февраль
81 | 5 | Суворова | 31 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10080.62 | февраль
82 | 5 | Уральская | 11 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | апрель
83 | 6 | Бехтерева | 3 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | август
84 | 6 | Бехтерева | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | февраль
85 | 6 | Вокзальная | 136 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | октябрь
86 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
87 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
88 | 6 | Московская | 2 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | февраль
89 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
90 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
91 | 6 | Н. Шишка | 3 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | сентябрь
92 | 6 | Тургенева | 2 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | сентябрь
93 | 6 | Тургенева | 4 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
94 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
95 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
96 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
97 | 6 | Уральская | 8 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | июнь
98 | 6 | Уральская | 9 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | сентябрь
99 | 6 | Уральская | 4 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5000 | декабрь
100 | 6 | Уральская | 7 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10000 | апрель
|  | ИТОГО: |  |  |  | 638724.69
1 | 3 | Вокзальная | 114 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 27812 | февраль
2 | 3 | Вокзальная | 130 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 1182.99 | февраль
3 | 5 | Казакова | 12 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 16521.63 | февраль
4 | 5 | К. Маркса | 24 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15936.82 | февраль
5 | 3 | Ленина | 2 | 2 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 9475 | март
6 | 6 | Московская | 4 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 24561.4 | март
7 | 3 | Московская | 8 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 17297 | март
8 | 3 | Московская | 12 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 24248.49 | апрель
9 | 3 | Московская | 12 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 28352 | апрель
10 | 3 | Московская | 25 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 23393 | апрель
11 | 3 | Московская | 24 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15000 | май
12 | 3 | Московская | 26 | 3 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 26055.55 | май
13 | 3 | Московская | 27 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | май
14 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | июнь
15 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | июнь
16 | 4 | Н. Шишка | 20 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | июнь
17 | 3 | Строителей | 7 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15000 | июль
18 | 3 | Строителей | 7 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15000 | июль
19 | 4 | Строителей | 37 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | июль
20 | 4 | Строителей | 39 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15000 | июль
21 | 6 | Тургенева | 18 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | август
22 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 60000 | август
23 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | сентябрь
24 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | сентябрь
25 | 6 | Уральская | 8 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 60000 | сентябрь
26 | 4 | Уральская | 42 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | октябрь
27 | 3 | Чекалина | 8 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | октябрь
28 | 3 | Чекалина | 10 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 30000 | ноябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 724835.88
1 | 6 | Бехтерева | 1 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
2 | 6 | Бехтерева | 1 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
3 | 6 | Бехтерева | 3 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
4 | 3 | Вокзальная | 106 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
5 | 3 | Вокзальная | 108 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
6 | 3 | Вокзальная | 110 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
7 | 3 | Вокзальная | 112 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
8 | 3 | Вокзальная | 114 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
9 | 3 | Вокзальная | 114 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
10 | 3 | Вокзальная | 116 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
11 | 3 | Вокзальная | 118 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июнь
12 | 3 | Вокзальная | 122 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
13 | 3 | Вокзальная | 124 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
14 | 3 | Вокзальная | 126 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
15 | 3 | Вокзальная | 126 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
16 | 3 | Вокзальная | 128 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
17 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
18 | 6 | Вокзальная | 136 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июнь
19 | 6 | Вокзальная | 138 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июнь
20 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июнь
21 | 6 | Вокзальная | 140 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июнь
22 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июнь
23 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июнь
24 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Поверка приборов учета ТЭ | 10757 | июнь
25 | 5 | Герцена | 33 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 3267 | июнь
26 | 5 | Герцена | 35 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 6038 | июнь
27 | 5 | Герцена | 39 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 11253 | июнь
28 | 5 | Казакова | 12 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
29 | 4 | Комсомольская | 8 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
30 | 4 | Комсомольская | 10 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
31 | 6 | Московская | 2 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 11253 | июль
32 | 6 | Московская | 2 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
33 | 6 | Московская | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
34 | 6 | Московская | 6 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
35 | 3 | Московская | 10 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
36 | 3 | Московская | 12 | 2 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
37 | 3 | Московская | 22 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 7490 | июль
38 | 3 | Московская | 25 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
39 | 3 | Московская | 27 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
40 | 5 | Московская | 43 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
41 | 5 | Московская | 45 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
42 | 5 | Московская | 45 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
43 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
44 | 6 | Н. Шишка | 2 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
45 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
46 | 4 | Н. Шишка | 20 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
47 | 4 | Н. Шишка | 20 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
48 | 4 | Первомайская | 1 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | июль
49 | 3 | Первомайская | 8 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
50 | 3 | Первомайская | 8 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
51 | 3 | Первомайская | 12 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
52 | 3 | Первомайская | 16 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
53 | 3 | К. Маркса | 3 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
54 | 3 | К. Маркса | 5 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
55 | 3 | К. Маркса | 6 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | июль
56 | 3 | К. Маркса | 7 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
57 | 3 | К. Маркса | 7 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 6038 | август
58 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
59 | 3 | К. Маркса | 9 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
60 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
61 | 5 | К. Маркса | 16 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
62 | 5 | К. Маркса | 22 | а | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
63 | 5 | К. Маркса | 24 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
64 | 5 | К. Маркса | 25 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 6534 | август
65 | 3 | Ленина | 2 | 2 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
66 | 3 | Ленина | 7 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
67 | 3 | Ленина | 9 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
68 | 3 | Ленина | 10 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
69 | 4 | Ленина | 19 | 2 | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
70 | 4 | Ленина | 19 | 4 | Поверка приборов учета ТЭ | 2771 | август
71 | 5 | Первомайская | 23 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 9305 | август
72 | 4 | Спартаковский | 2 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
73 | 4 | Спартаковский | 8 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
74 | 3 | Строителей | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
75 | 6 | Тургенева | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
76 | 6 | Тургенева | 16 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 14024 | август
77 | 6 | Уральская | 6 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 3267 | август
78 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | 4719 | август
79 | 5 | Уральская | 28 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 2771 | август
80 | 5 | Уральская | 55 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 7012 | август
81 | 5 | Ленина | 25 |  | Поверка приборов учета ТЭ | 7012 | август
|  | ИТОГО: |  |  |  | 850468
1 | 5 | К. Маркса | 16 | 1 | Установка приборов учета ТЭ | 150000 | декабрь
2 | 4 | Строителей | 37 | 1 | Установка приборов учета ТЭ | 150000 | декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 300000
1 | 6 | Уральская | 9 | 1 | замена вентилей тс | 18110 | май
2 | 6 | Уральская | 9 |  | замена вентилей тс | 18110 | май
3 | 6 | Уральская | 7 |  | замена вентилей тс | 18110 | май
4 | 6 | Уральская | 11 | а | замена вентилей тс | 36220 | май
5 | 6 | Бехтерева | 1 |  | замена вентилей тс | 18110 | май
6 | 6 | Бехтерева | 2 |  | замена вентилей тс | 7244 | май
7 | 6 | Бехтерева | 5 |  | замена вентилей тс | 3622 | май
|  | ИТОГО: |  |  |  | 115904
1 | 3 | Ленина | 2 | 2 | смена задвижек системы отопления | 15800 | май
2 | 3 | Ленина | 3 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | июль
3 | 3 | Ленина | 3 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13800 | июль
4 | 3 | Ленина | 4 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
4 | 3 | Ленина | 4 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
5 | 3 | Ленина | 5 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | июль
6 | 3 | Ленина | 7 |  | смена задвижек системы отопления | 15800 | июль
7 | 3 | Ленина | 8 |  | смена задвижек системы отопления | 15800 | май
8 | 3 | Ленина | 10 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
9 | 3 | Вокзальная | 116 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
10 | 3 | Вокзальная | 118 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
11 | 3 | Вокзальная | 124 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | июнь
12 | 3 | Вокзальная | 126 | 1 | смена задвижек системы отопления | 6900 | июнь
13 | 3 | Вокзальная | 128 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
14 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
15 | 3 | Вокзальная | 132 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | май
16 | 3 | Вокзальная | 134 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
17 | 3 | Московская | 8 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | июль
18 | 3 | Московская | 10 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
19 | 3 | Московская | 12 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
20 | 3 | Московская | 12 | 2 | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
21 | 3 | Московская | 22 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
22 | 3 | Московская | 24 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | май
23 | 3 | Московская | 26 | 3 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
24 | 3 | Московская | 35 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
25 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | май
26 | 3 | Первомайская | 14 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
27 | 3 | К. Маркса | 5 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
28 | 3 | К. Маркса | 6 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
29 | 3 | К. Маркса | 7 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
30 | 3 | К. Маркса | 10 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
31 | 3 | К. Маркса | 12 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
32 | 3 | К. Маркса | 12 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
33 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
34 | 3 | К. Маркса | 14 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июль
35 | 3 | Строителей | 3 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
36 | 3 | Строителей | 5 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
37 | 3 | Строителей | 4 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
38 | 4 | Спартаковский | 2 |  | смена задвижек системы отопления | 18000 | май
39 | 4 | Спартаковский | 4 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
40 | 4 | Спартаковский | 8 |  | смена задвижек системы отопления | 15800 | май
41 | 4 | Горького | 6 |  | смена задвижек системы отопления | 27600 | май
42 | 4 | Горького | 6 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13500 | май
43 | 4 | Ленина | 17 | 2 | смена задвижек системы отопления | 22800 | июнь
44 | 4 | Комсомольская | 8 |  | смена задвижек системы отопления | 22800 | июнь
45 | 4 | Комсомольская | 10 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
46 | 4 | Комсомольская | 12 |  | смена задвижек системы отопления | 18000 | май
47 | 4 | Менделеева | 5 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
48 | 4 | Менделеева | 6 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | июль
49 | 4 | Менделеева | 6 | а | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
50 | 4 | Менделеева | 8 | а | смена задвижек системы отопления | 18000 | июль
51 | 4 | Менделеева | 10 |  | смена задвижек системы отопления | 4500 | июнь
52 | 4 | Н. Шишка | 12 |  | смена задвижек системы отопления | 18000 | июнь
53 | 4 | Н. Шишка | 28 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
54 | 4 | Н. Шишка | 32 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
55 | 4 | Первомайская | 1 |  | смена задвижек системы отопления | 27600 | июль
56 | 4 | Уральская | 28 |  | смена задвижек системы отопления | 18000 | июль
57 | 4 | Уральская | 51 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
58 | 4 | Уральская | 55 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
59 | 5 | К. Маркса | 42 |  | смена задвижек системы отопления | 27600 | май
60 | 5 | К. Маркса | 32 |  | смена задвижек системы отопления | 27600 | май
61 | 5 | К. Маркса | 38 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | май
62 | 5 | К. Маркса | 35 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | май
63 | 5 | К. Маркса | 24 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
64 | 5 | К. Маркса | 22 |  | смена задвижек системы отопления | 6900 | июль
65 | 5 | К. Маркса | 18 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
66 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | смена задвижек системы отопления | 6900 | июль
67 | 5 | Герцена | 23 | а | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
68 | 5 | Уральская | 62 | 1 | смена задвижек системы отопления | 4500 | июль
69 | 5 | Уральская | 66 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
70 | 5 | Уральская | 66 | 1 | смена задвижек системы отопления | 31800 | июнь
71 | 5 | Комсомольская | 40 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
72 | 5 | Комсомольская | 28 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
73 | 5 | Комсомольская | 36 |  | смена задвижек системы отопления | 4500 | июнь
74 | 5 | Уральская | 58 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
75 | 5 | Казакова | 4 |  | смена задвижек системы отопления | 7900 | июнь
76 | 5 | Казакова | 6 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
77 | 5 | Московская | 45 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
78 | 6 | Уральская | 7 |  | смена задвижек системы отопления | 45600 | июнь
79 | 6 | Уральская | 9 |  | смена задвижек системы отопления | 22800 | май
80 | 6 | Уральская | 9 | а | смена задвижек системы отопления | 15900 | июнь
81 | 6 | Уральская | 9 | 1 | смена задвижек системы отопления | 9000 | июнь
82 | 6 | Уральская | 7 | 1 | смена задвижек системы отопления | 18000 | июнь
83 | 6 | Н. Шишка | 29 |  | смена задвижек системы отопления | 11400 | май
84 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | смена задвижек системы отопления | 15800 | июнь
85 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | смена задвижек системы отопления | 13800 | июнь
86 | 6 | Тургенева | 18 |  | смена задвижек системы отопления | 18000 | июнь
87 | 6 | Тургенева | 16 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
88 | 6 | Тургенева | 2 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | июль
89 | 6 | Тургенева | 4 |  | смена задвижек системы отопления | 9000 | май
90 | 6 | Московская | 2 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13800 | июль
91 | 6 | Вокзальная | 140 |  | смена задвижек системы отопления | 20700 | июль
92 | 6 | Вокзальная | 136 |  | смена задвижек системы отопления | 27600 | июль
93 | 6 | Московская | 13 | 2 | смена задвижек системы отопления | 18000 | июль
94 | 6 | Уральская | 6 | 1 | смена задвижек системы отопления | 13800 | июль
95 | 6 | Уральская | 6 |  | смена задвижек системы отопления | 27600 | июль
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1268900
1 | 6 | Московская | 2 | 1 | установка радиаторов системы отопления | 28724.12 | январь
2 | 5 | К. Маркса | 37 |  | установка радиаторов системы отопления | 11400 | май
|  | ИТОГО: |  |  |  | 40124.12
1 | 6 | Уральская | 11 | А | смена труб системы воодоотведения | 19269.92 | март
2 | 6 | Уральская | 7 |  | смена труб системы водоотведения | 24000 | апрель
|  | ИТОГО: |  |  |  | 43269.92
1 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | замена труб ГВС и ХВС | 28443.49 | февраль
2 | 5 | Первомайская | 23 |  | замена труб ГВС и ХВС | 54000 | ноябрь
3 | 6 | Уральская | 11 | А | смена труб ГВС | 9000 | сентябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 91443.49
1 | 3 | Ленина | 1 | 1 | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ТО | 6945.49 | март
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6945.49
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 900000 | январь-декабрь
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 1960000 | январь-декабрь
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 600000 | январь-декабрь
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 660000 | январь-декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4120000
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 8200615.59
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | 3 | Московская | 24 | 1 | электроизмерительные работы | 5519.93 | январь
2 | 3 | Московская | 26 |  | электроизмерительные работы | 6809.74 | январь
3 | 3 | Ленина | 5 |  | электроизмерительные работы | 6463.13 | январь
4 | 3 | Ленина | 9 |  | электроизмерительные работы | 8235.34 | январь
5 | 3 | К. Маркса | 14 |  | электроизмерительные работы | 6255.2 | январь
6 | 3 | Первомайская | 12 |  | электроизмерительные работы | 14474.81 | январь
7 | 3 | Чекалина | 8 |  | электроизмерительные работы | 5885.29 | январь
8 | 6 | Московская | 6 |  | электроизмерительные работы | 20671.13 | февраль
9 | 6 | Московская | 11 |  | электроизмерительные работы | 2211.43 | февраль
10 | 6 | Московская | 13 |  | электроизмерительные работы | 735.52 | февраль
11 | 6 | Московская | 13 | 1 | электроизмерительные работы | 2080.41 | февраль
12 | 6 | Московская | 13 | 2 | электроизмерительные работы | 2412 | февраль
13 | 6 | Московская | 17 | 1 | электроизмерительные работы | 960.47 | февраль
14 | 6 | Московская | 17 | 2 | электроизмерительные работы | 941.18 | февраль
15 | 6 | Московская | 19 | 1 | электроизмерительные работы | 2366.04 | февраль
16 | 6 | Московская | 19 | 2 | электроизмерительные работы | 2939.59 | февраль
17 | 6 | Московская | 19 | 3 | электроизмерительные работы | 2573.96 | февраль
18 | 6 | Уральская | 7 |  | электроизмерительные работы | 6095.31 | март
19 | 6 | Уральская | 7 | 1 | электроизмерительные работы | 4847.21 | март
20 | 6 | Уральская | 8 | 1 | электроизмерительные работы | 6008.22 | март
21 | 6 | Уральская | 9 |  | электроизмерительные работы | 7111.19 | март
22 | 6 | Уральская | 9 | а | электроизмерительные работы | 9157.51 | март
23 | 6 | Н. Шишка | 13 |  | электроизмерительные работы | 4832.71 | март
24 | 6 | Н. Шишка | 15 | 1 | электроизмерительные работы | 6741.14 | март
25 | 6 | Н. Шишка | 23 |  | электроизмерительные работы | 2800.93 | март
26 | 6 | Тургенева | 4 |  | электроизмерительные работы | 2753 | апрель
27 | 6 | Тургенева | 16 |  | электроизмерительные работы | 2400 | апрель
28 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | электроизмерительные работы | 4761 | апрель
29 | 6 | Тургенева | 18 |  | электроизмерительные работы | 4058 | апрель
30 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | электроизмерительные работы | 11824 | апрель
31 | 6 | Уральская | 4 |  | электроизмерительные работы | 6271 | апрель
32 | 6 | Уральская | 4 | 1 | электроизмерительные работы | 8884 | апрель
33 | 4 | Комсомольская | 14 |  | электроизмерительные работы | 6728 | май
34 | 4 | Комсомольская | 18 |  | электроизмерительные работы | 4487 | май
35 | 4 | Строителей | 13 | а | электроизмерительные работы | 7332 | май
36 | 4 | Строителей | 18 |  | электроизмерительные работы | 4363 | май
37 | 4 | Строителей | 20 |  | электроизмерительные работы | 4311 | май
38 | 4 | Первомайская | 1 |  | электроизмерительные работы | 5619 | май
39 | 4 | Менделеева | 13 |  | электроизмерительные работы | 4850 | май
40 | 4 | Спартаковский | 2 |  | электроизмерительные работы | 2308 | июнь
41 | 4 | Спартаковский | 4 |  | электроизмерительные работы | 2500 | июнь
42 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | электроизмерительные работы | 5078 | июнь
43 | 4 | Спартаковский | 8 |  | электроизмерительные работы | 3610 | июнь
44 | 4 | Спартаковский | 10 |  | электроизмерительные работы | 2400 | июнь
45 | 4 | Комсомольская | 20 |  | электроизмерительные работы | 1205 | июнь
46 | 4 | Комсомольская | 22 |  | электроизмерительные работы | 4247 | июнь
47 | 4 | H.Шишка | 22 |  | электроизмерительные работы | 4890 | июнь
48 | 4 | Строителей | 21 |  | электроизмерительные работы | 800 | июль
49 | 4 | Строителей | 23 |  | электроизмерительные работы | 1430 | июль
50 | 4 | Строителей | 25 |  | электроизмерительные работы | 800 | июль
51 | 4 | Строителей | 33 | 1 | электроизмерительные работы | 1430 | июль
52 | 4 | Строителей | 40 | 1 | электроизмерительные работы | 3984 | июль
53 | 4 | Строителей | 41 |  | электроизмерительные работы | 9292 | июль
54 | 4 | Строителей | 42 | 1 | электроизмерительные работы | 4140 | июль
55 | 4 | Уральская | 26 |  | электроизмерительные работы | 1000 | июль
56 | 4 | Уральская | 29 |  | электроизмерительные работы | 1000 | июль
57 | 4 | Уральская | 36 |  | электроизмерительные работы | 10788 | июль
58 | 4 | Уральская | 42 |  | электроизмерительные работы | 2400 | июль
59 | 4 | Уральская | 51 |  | электроизмерительные работы | 5014 | июль
60 | 4 | Уральская | 53 |  | электроизмерительные работы | 1900 | июль
61 | 4 | Уральская | 55 |  | электроизмерительные работы | 2600 | июль
62 | 4 | Ленина | 17 | 2 | электроизмерительные работы | 1500 | август
63 | 4 | Ленина | 17 | 3 | электроизмерительные работы | 1500 | август
64 | 4 | Ленина | 19 |  | электроизмерительные работы | 4700 | август
65 | 4 | Ленина | 21 |  | электроизмерительные работы | 5507 | август
66 | 4 | Ленина | 21 | 1 | электроизмерительные работы | 1200 | август
67 | 4 | Ленина | 21 | 2 | электроизмерительные работы | 3248 | август
68 | 4 | Ленина | 21 | 3 | электроизмерительные работы | 2550 | август
69 | 4 | Ленина | 29 | 1 | электроизмерительные работы | 1000 | август
70 | 4 | Строителей | 27 | а | электроизмерительные работы | 1000 | август
71 | 4 | Менделеева | 17 | 1 | электроизмерительные работы | 900 | август
72 | 4 | Ленина | 17 |  | электроизмерительные работы | 2900 | декабрь
73 | 4 | Ленина | 25 |  | электроизмерительные работы | 2300 | сентябрь
74 | 4 | Ленина | 25 | 1 | электроизмерительные работы | 2200 | сентябрь
75 | 4 | Уральская | 32 |  | электроизмерительные работы | 2200 | сентябрь
76 | 4 | Уральская | 30 |  | электроизмерительные работы | 2200 | сентябрь
77 | 4 | Уральская | 34 |  | электроизмерительные работы | 2200 | сентябрь
78 | 4 | Уральская | 35 |  | электроизмерительные работы | 2800 | сентябрь
79 | 4 | Уральская | 36 | 1 | электроизмерительные работы | 1900 | сентябрь
80 | 4 | Уральская | 36 | 2 | электроизмерительные работы | 1900 | сентябрь
81 | 4 | Уральская | 36 | 3 | электроизмерительные работы | 1900 | сентябрь
82 | 4 | Уральская | 38 |  | электроизмерительные работы | 2600 | сентябрь
83 | 4 | Уральская | 40 |  | электроизмерительные работы | 2600 | сентябрь
84 | 4 | Комсомольская | 4 |  | электроизмерительные работы | 2800 | октябрь
85 | 4 | Комсомольская | 8 |  | электроизмерительные работы | 2519 | декабрь
86 | 4 | Комсомольская | 10 |  | электроизмерительные работы | 2600 | декабрь
87 | 4 | Комсомольская | 12 |  | электроизмерительные работы | 2450 | декабрь
88 | 4 | Строителей | 27 |  | электроизмерительные работы | 1200 | декабрь
89 | 4 | Строителей | 37 | 1 | электроизмерительные работы | 1200 | декабрь
90 | 4 | Менделеева | 9 |  | электроизмерительные работы | 950 | декабрь
91 | 4 | Менделеева | 19 | 1 | электроизмерительные работы | 950 | декабрь
92 | 5 | Герцена | 23 |  | электроизмерительные работы | 3634 | октябрь
93 | 5 | Герцена | 23 | а | электроизмерительные работы | 2250 | октябрь
94 | 5 | Герцена | 25 |  | электроизмерительные работы | 3313 | октябрь
95 | 5 | Герцена | 27 |  | электроизмерительные работы | 4305 | октябрь
96 | 5 | Герцена | 31 |  | электроизмерительные работы | 5490 | октябрь
97 | 5 | Уральская | 66 |  | электроизмерительные работы | 4500 | октябрь
98 | 5 | Уральская | 58 | 1 | электроизмерительные работы | 2200 | октябрь
99 | 5 | Уральская | 66 | 1 | электроизмерительные работы | 3894 | октябрь
100 | 5 | К. Маркса | 18 |  | электроизмерительные работы | 5600 | октябрь
101 | 5 | К. Маркса | 20 |  | электроизмерительные работы | 8300 | октябрь
102 | 5 | К. Маркса | 37 |  | электроизмерительные работы | 6778 | октябрь
103 | 5 | К. Маркса | 40 |  | электроизмерительные работы | 2900 | октябрь
104 | 5 | К. Маркса | 42 |  | электроизмерительные работы | 5600 | октябрь
105 | 5 | К. Маркса | 35 |  | электроизмерительные работы | 800 | ноябрь
106 | 5 | Комсомольская | 38 |  | электроизмерительные работы | 2075 | ноябрь
107 | 5 | Московская | 43 |  | электроизмерительные работы | 2558 | ноябрь
108 | 5 | Московская | 45 | 1 | электроизмерительные работы | 1822 | ноябрь
109 | 5 | Московская | 47 |  | электроизмерительные работы | 3713 | ноябрь
110 | 5 | Московская | 49 | 1 | электроизмерительные работы | 1514 | ноябрь
111 | 5 | Уральская | 56 |  | электроизмерительные работы | 2200 | ноябрь
112 | 5 | Уральская | 64 | 1 | электроизмерительные работы | 2200 | ноябрь
113 | 5 | Герцена | 33 |  | электроизмерительные работы | 2200 | ноябрь
114 | 5 | Герцена | 35 |  | электроизмерительные работы | 2200 | ноябрь
115 | 5 | Герцена | 37 |  | электроизмерительные работы | 2200 | ноябрь
116 | 5 | Уральская | 67 |  | электроизмерительные работы | 2900 | ноябрь
117 | 5 | Урицкого | 3 |  | электроизмерительные работы | 2850 | ноябрь
118 | 5 | Уральская | 60 | 1 | электроизмерительные работы | 2900 | ноябрь
119 | 5 | Уральская | 62 |  | электроизмерительные работы | 2200 | декабрь
120 | 5 | Уральская | 64 |  | электроизмерительные работы | 2200 | декабрь
121 | 5 | Комсомольская | 36 |  | электроизмерительные работы | 4300 | декабрь
122 | 5 | Комсомольская | 40 |  | электроизмерительные работы | 3800 | декабрь
123 | 5 | Уральская | 60 |  | электроизмерительные работы | 2900 | декабрь
124 | 5 | Уральская | 62 | 1 | электроизмерительные работы | 2200 | декабрь
125 | 5 | Комсомольская | 28 |  | электроизмерительные работы | 4103 | декабрь
126 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | электроизмерительные работы | 5605 | декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 474264.39
1 | 4 | Менделеева | 8 | а | установка светильников в местах общего пользования | 2195.11 | январь
2 | 4 | Спартаковский | 10 | 1 | установка светильников в местах общего пользования | 17024.8 | февраль
3 | 5 | Герцена | 23 | а | установка светильников в местах общего пользования | 3600 | апрель
4 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | установка светильников в местах общего пользования | 24000 | октябрь
5 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | установка светильников в местах общего пользования | 24000 | ноябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 70819.91
1 | 4 | Н. Шишка | 34 |  | Установка светильников наружного освещения | 8200 | сентябрь
2 | 4 | Менделеева | 15 |  | Установка светильников наружного освещения | 8200 | сентябрь
3 | 4 | Горького | 6 | 1 | Установка светильников наружного освещения | 8200 | октябрь
4 | 4 | Строителей | 21 |  | Установка светильников наружного освещения | 8200 | октябрь
5 | 4 | Комсомольская | 2 |  | Установка светильников наружного освещения | 8200 | ноябрь
6 | 4 | Спартаковский | 4 |  | Установка светильников наружного освещения | 16400 | ноябрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 57400
1 | 4 | Спартаковский | 10 | 1 | ремонт электропроводки | 3000 | декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3000
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 250000 | январь-декабрь
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 1380000 | январь-декабрь
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 210000 | январь-декабрь
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 380000 | январь-декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2220000
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 2825484.3
ЛИФТЫ
1 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | январь
2 | 6 | Тургенева | 4 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | февраль
3 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | февраль
4 | 6 | Вокзальная | 124 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | март
5 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | май
6 | 3 | Ленина | 8 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 2462.8065 | июнь
7 | 3 | Ленина | 8 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 2628.5175 | июнь
8 | 6 | Вокзальная | 136 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | июнь
9 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | июнь
10 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | июль
11 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | июль
12 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | июль
13 | 6 | Уральская | 9 | а | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | август
14 | 6 | Уральская | 9 | а | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | август
15 | 6 | Н. Шишка | 29 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | сентябрь
16 | 3 | Вокзальная | 126 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | октябрь
17 | 3 | Вокзальная | 128 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | октябрь
18 | 6 | Тургенева | 2 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
19 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
20 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
21 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
22 | 6 | Уральская | 7 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
23 | 6 | Уральская | 7 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
24 | 6 | Уральская | 9 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
25 | 6 | Уральская | 9 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | ноябрь
26 | 3 | Вокзальная | 122 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.619 | декабрь
|  | ИТОГО: |  |  |  | 80104.584
1 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Проведение экспертизы лифтов на соответствие ТР ТС | 14500 | февраль
2 | 6 | Тургенева | 4 |  | Проведение экспертизы лифтов на соответствие ТР ТС | 14500 | март
|  | ИТОГО: |  |  |  | 29000
|  | ВСЕГО по ЛИФТАМ |  |  |  | 109104.584
|  | ВСЕГО по плану |  |  |  | 26803146.364
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ООО "ЖРЭУ №1" _________________________О. А. Головачев
Начальник технического отдела _____________________________Т. А. Смирнова
Начальник ОУиТОИС _____________________________________Л. Ф. Фасхеева
Начальник ЖЭУ №3 ______________________________________О. И. Любовецкая
Начальник ЖЭУ №4 ______________________________________Н. Л. Байбулина
И. о. начальника ЖЭУ №5 _________________________________Т. Г. Шишиморова
Начальник ЖЭУ №6 _____________________________________О. Н. Писарева

## Лист2
2 | 3 | Ленина | 3 |  | ремонт подъездов | 158098.45 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 3 | Московская | 25 |  | ремонт подъездов | 169303.03 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 3 | Московская | 27 |  | ремонт подъездов | 112041.73 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
13 | 4 | Строителей | 13 | а | ремонт подъездов | 182428.98 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
16 | 4 | Строителей | 37 |  | ремонт подъездов | 110897.63 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
25 | 4 | Н. Шишка | 32 |  | ремонт подъездов | 85270.4 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
30 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт подъездов | 192506.39 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
31 | 5 | Первомайская | 23 |  | ремонт подъездов | 385069.98 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
32 | 5 | Казакова | 8 |  | ремонт подъездов | 122629.54 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
35 | 6 | Н. Шишка | 21 |  | ремонт подъездов | 120919.61 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
36 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | ремонт подъездов | 231712.85 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
37 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | ремонт подъездов | 200218.32 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 5 | К. Маркса | 38 |  | установка дверей (на элеватор) | 5334.27 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 5 | Московская | 49 | 1 | установка дверей (спуск в подв) | 33214.28 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 6 | Уральская | 9 |  | ремонт машинных помещений | 22979.52 | январь | 2018-04-01 | 2018-05-01
1 | 3 | К. Маркса | 14 |  | ремонт кровли | 54334.33 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 4 | Уральская | 55 |  | ремонт кровли | 22129.31 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 4 | Строителей | 41 |  | ремонт кровли | 8797.97 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 5 | Первомайская | 26 |  | ремонт кровли (усиление) | 69461.38 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 4 | Ленина | 19 | 2 | ремонт ограждения кровли | 4056.73 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 4 | Уральская | 42 |  | установка снегозадержателей на кровле | 60492.04 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 4 | Строителей | 38 |  | установка снегозадержателей на кровле | 34563.26 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 4 | Уральская | 38 |  | установка снегозадержателей на кровле | 36215.68 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 4 | Строителей | 29 |  | установка снегозадержателей на кровле | 48436.65 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 4 | Строителей | 27 |  | установка снегозадержателей на кровле | 22943.01 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 13843.9 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 4 | Комсомольская | 8 |  | ремонт козырька над спуском в подвал | 19876.32 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
8 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт козырьков (отливы) | 8240.11 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 8172.55 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 6 | Московская | 13 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 3993.77 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 6 | Московская | 11 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 9807.85 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 6 | Московская | 13 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 5520.63 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 6 | Вокзальная | 138 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 4927.49 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 6 | Московская | 2 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 8280.97 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 7360.86 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
8 | 6 | Вокзальная | 140 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 7360.86 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 4 | Строителей | 44 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 33162.03 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 4 | Менделеева | 6 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 33162.03 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 4 | Строителей | 21 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 16531.92 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
10 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
11 | 3 | К. Маркса | 17 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
13 | 3 | К. Маркса | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4750 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
20 | 3 | Ленина | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4350 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
40 | 4 | Ленина | 15 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 8379.99 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
49 | 4 | Строителей | 13 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 3440 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
54 | 4 | Уральская | 51 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
57 | 5 | Герцена | 23 | а | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 21012.74 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
60 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5523.65 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
71 | 5 | Ленина | 28 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 5773.62 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
79 | 5 | Первомайская | 25 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4745.31 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
80 | 5 | Первомайская | 26 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 7752.54 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
81 | 5 | Суворова | 31 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 10080.62 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
84 | 6 | Бехтерева | 5 |  | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
88 | 6 | Московская | 2 | 1 | Замена приборов учета ХВС и ГВС | 4480 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | Вокзальная | 114 | 1 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 27812 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 3 | Вокзальная | 130 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 1182.99 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 5 | Казакова | 12 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 16521.63 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 5 | К. Маркса | 24 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 15936.82 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 3 | Ленина | 2 | 2 | Замена узла учета ГВС и ХВС | 9475 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 6 | Московская | 4 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 24561.4 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 3 | Московская | 8 |  | Замена узла учета ГВС и ХВС | 17297 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 6 | Московская | 2 | 1 | установка радиаторов системы отопления | 28724.12 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 6 | Уральская | 11 | А | смена труб системы воодоотведения | 19269.92 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | замена труб ГВС и ХВС | 28443.49 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | Ленина | 1 | 1 | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ТО | 6945.49 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 900000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 1960000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 600000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 660000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
1 | 3 | Московская | 24 | 1 | электроизмерительные работы | 5519.93 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 3 | Московская | 26 |  | электроизмерительные работы | 6809.74 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 3 | Ленина | 5 |  | электроизмерительные работы | 6463.13 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 3 | Ленина | 9 |  | электроизмерительные работы | 8235.34 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
5 | 3 | К. Маркса | 14 |  | электроизмерительные работы | 6255.2 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
6 | 3 | Первомайская | 12 |  | электроизмерительные работы | 14474.81 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
7 | 3 | Чекалина | 8 |  | электроизмерительные работы | 5885.29 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
8 | 6 | Московская | 6 |  | электроизмерительные работы | 20671.13 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
9 | 6 | Московская | 11 |  | электроизмерительные работы | 2211.43 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
10 | 6 | Московская | 13 |  | электроизмерительные работы | 735.52 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
11 | 6 | Московская | 13 | 1 | электроизмерительные работы | 2080.41 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
12 | 6 | Московская | 13 | 2 | электроизмерительные работы | 2412 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
13 | 6 | Московская | 17 | 1 | электроизмерительные работы | 960.47 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
14 | 6 | Московская | 17 | 2 | электроизмерительные работы | 941.18 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
15 | 6 | Московская | 19 | 1 | электроизмерительные работы | 2366.04 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
16 | 6 | Московская | 19 | 2 | электроизмерительные работы | 2939.59 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
17 | 6 | Московская | 19 | 3 | электроизмерительные работы | 2573.96 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
18 | 6 | Уральская | 7 |  | электроизмерительные работы | 6095.31 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
19 | 6 | Уральская | 7 | 1 | электроизмерительные работы | 4847.21 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
20 | 6 | Уральская | 8 | 1 | электроизмерительные работы | 6008.22 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
21 | 6 | Уральская | 9 |  | электроизмерительные работы | 7111.19 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
22 | 6 | Уральская | 9 | а | электроизмерительные работы | 9157.51 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
23 | 6 | Н. Шишка | 13 |  | электроизмерительные работы | 4832.71 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
24 | 6 | Н. Шишка | 15 | 1 | электроизмерительные работы | 6741.14 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
25 | 6 | Н. Шишка | 23 |  | электроизмерительные работы | 2800.93 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 4 | Менделеева | 8 | а | установка светильников в местах общего пользования | 2195.11 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 4 | Спартаковский | 10 | 1 | установка светильников в местах общего пользования | 17024.8 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 250000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 1380000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 210000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 380000 | январь-декабрь | 2018-01-17 | 2018-12-17
1 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | январь | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 6 | Тургенева | 4 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
3 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
4 | 6 | Вокзальная | 124 |  | Проведение оценки соответствия лифтов | 3125.22 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15
1 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Проведение экспертизы лифтов на соответствие ТР ТС | 14500 | февраль | 2017-11-30 | 2017-12-15
2 | 6 | Тургенева | 4 |  | Проведение экспертизы лифтов на соответствие ТР ТС | 14500 | март | 2017-11-30 | 2017-12-15