## текущий ремонт
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "ЖРЭУ №1" | [11 empty] | Директор ООО "ЖРЭУ №1"
___________О. А. Головачев | [11 empty] | ________________К. И. Щепеткин
График выполнения работ по ремонту конструктивных элементов на 2014 год.
№ ЖЭУ | Адрес МКД | Вид работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения работ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
3 | проспект Ленина, 2/2 | Ремонт крыши | 1360267.43 | [7 empty] | 453422.4767 | 453422.4767 | 453422.4767
3 | проспект Ленина, 2/2 | Установка пластиковых окон | 221038.96 | [10 empty] | 221038.96
3 | проспект Ленина, 4 | Ремонт крыши | 1327246.16 | [6 empty] | 331811.54 | 331811.54 | 322537.8375 | 322537.8375
3 | ул. Первомайская, 6 | Ремонт крыши | 1026119.52 |  |  |  |  | 342039.84 | 342039.84 | 342039.84
3 | ул. Первомайская, 12 | Ремонт подъездов | 478977.86 | 177807.99 | 173001.33 | 128168.54
3 | ул. Первомайская, 12 | Ремонт крыши | 95270.92 |  |  |  | 95270.92
4 | ул. Менделеева, 10 | Утепление чердачного помещения. | 35794.33 | [10 empty] | 35794.33
5 | проспект К. Марска, 18 | Установка пластиковых окон | 156000 | [7 empty] | 78000 | 78000
5 | проспект К. Марска, 40 | Ремонт подъездов с заменой пластиковых окон | 246523.17 |  |  | 123261.585 | 123261.585
6 | ул. Московская, 13 | Ремонт крыши | 539010.41 |  |  |  | 179670.1367 | 179670.1367 | 179670.1367
6 | ул. Уральская, 4 | Ремонт подъездов с заменой пластиковых окон | 617986.87 | [9 empty] | 205995.6233 | 205995.6233 | 205995.6233
6 | ул. Московская, 6 | Ремонт подъездов | 722965.66 |  |  |  | 240988.5533 | 240988.5533 | 240988.5533
|  | ИТОГО: | 6827201.29
| Ориентировочная сумма закрытия работ в месяц, руб. |  |  | 177807.99 | 173001.33 | 251430.125 | 639191.195 | 762698.53 | 762698.53 | 673851.38 | 863234.0167 | 853960.3142 | 981955.9375 | 462828.9133 | 205995.6233
в том числе:
|  | ЖЭУ 3 |  | 177807.99 | 173001.33 | 128168.54 | 95270.92 | 342039.84 | 342039.84 | 673851.38 | 785234.0167 | 775960.3142 | 775960.3142 | 221038.96 | 0
|  | ЖЭУ 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35794.33 | 0
|  | ЖЭУ 5 |  | 0 | 0 | 123261.585 | 123261.585 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0
|  | ЖЭУ 6 |  | 0 | 0 | 0 | 420658.69 | 420658.69 | 420658.69 | 0 | 0 | 0 | 205995.6233 | 205995.6233 | 205995.6233
График выполнения сан.технических работ на 2014 год.
№ ЖЭУ | Адрес МКД | Вид работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения работ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
4 | пер.Спартаковский, 8 | Ремонт системы водоснабжения | 330480.53 | [8 empty] | 110160.1767 | 110160.1767 | 110160.1767
5 | проспект К. Маркса, 40 | Устройство циркуляционного трубопровода | 160000 | [11 empty] | 160000
6 | ул. Уральская, 11а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 321334.03 |  |  | 107111.3433 | 107111.3433 | 107111.3433
|  | ИТОГО: | 811814.56
| Ориентировочная сумма закрытия работ в месяц, руб. |  |  | 0 | 0 | 107111.3433 | 107111.3433 | 107111.3433 | 0 | 0 | 0 | 110160.1767 | 110160.1767 | 110160.1767 | 160000
в том числе:
|  | ЖЭУ 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110160.1767 | 110160.1767 | 110160.1767 | 0
|  | ЖЭУ 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
|  | ЖЭУ 6 |  | 0 | 0 | 107111.3433 | 107111.3433 | 107111.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
График выполнения электротехнических работ работ на 2014 год.
№ ЖЭУ | Адрес МКД | Вид работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения работ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
4 | ул.Уральская 51 | Ремонт системы электроснабжения | 734192 | [8 empty] | 183548 | 183548 | 183548 | 183548
4 | пл. Горького, 4 | Ремонт системы электроснабжения | 208377.08 |  |  |  | 104188.54 | 104188.54
4 | проспект Ленина, 17/3 | Установка консольного освещения. | 11240.44 |  |  | 11240.44
5 | проспект К. Маркса, 18 | Ремонт системы электроснабжения | 426722.94 | [5 empty] | 142240.98 | 142240.98 | 142240.98
5 | проспект К. Маркса, 30 | Ремонт системы электроснабжения | 400000 | [5 empty] | 133333.3333 | 133333.3333 | 133333.3333
6 | ул. Уральская, 4 | Установка датчиков движения | 21868.32 |  |  |  | 10934.16 | 10934.16
|  | ИТОГО: | 1802400.78
| Ориентировочная сумма закрытия работ в месяц, руб. |  |  | 0 | 0 | 11240.44 | 115122.7 | 115122.7 | 275574.3133 | 275574.3133 | 275574.3133 | 183548 | 183548 | 183548 | 183548
в том числе:
|  | ЖЭУ 4 |  | 0 | 0 | 11240.44 | 104188.54 | 104188.54 | 0 | 0 | 0 | 183548 | 183548 | 183548 | 183548
|  | ЖЭУ 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275574.3133 | 275574.3133 | 275574.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЖЭУ 6 |  | 0 | 0 | 0 | 10934.16 | 10934.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
График выполнения работ по благоустройству на 2014 год.
№ ЖЭУ | Адрес МКД | Вид работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения работ
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
4 | пр.Ленина 17/3 | установка козырьков | 9130.59 |  |  |  |  | 9130.59
4 | пр.Ленина 21/3 | установка козырьков | 14629.17 | [5 empty] | 14629.17
4 | ул.Менделеева 10 | установка козырьков | 7646.59 | [6 empty] | 3823.295 | 3823.295
|  | ИТОГО: | 31406.35
| Ориентировочная сумма закрытия работ в месяц, руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9130.59 | 14629.17 | 3823.295 | 3823.295 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО общая стоимость работ : | 9472822.98 | руб.
в том числе:
|  | ЖЭУ 3 | 4508920.85 | руб.
|  | ЖЭУ 4 | 1351490.73 | руб.
|  | ЖЭУ 5 | 1389246.11 | руб.
|  | ЖЭУ 6 | 2223165.29 | руб.
Согласовано:
Начальник ЖЭУ 3 ______________________О. И. Любовецкая
Начальник ЖЭУ 4 ______________________Н. Л. Байбулина
И. о. начальник ЖЭУ 5 ______________________О. Б. Хамидулова
Начальник ЖЭУ 6 ______________________О. Н. Писарева
Начальник тех отдела _____________________Т. А. Смирнова